## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  |  |  |  | OUTUBRO/2016
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - BA |  |  |  |  | 366000 |  |  | 8960475.557 |  |  |  | 24.4822 |  |  |  |  | 12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA | 6030337.9806 | 83.56% | 1507866.8694 | 7538204.85 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 8.333% | 628183.7375 | 100%
2 | SERVIÇOS SOB DEMANDA | 508066.9878 | 7.04% | 127024.3758 | 635091.3636 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 8.333% | 52924.2803 | 100%
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | 678602.3054 | 9.403% | 108577.038 | 787179.3434 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 8.333% | 65598.2786 | 100%
| TOTAL GERAL | 7217007.2738 | 100% | 1743468.2832 | 8960475.557 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 25% | 746706.2964 | 25% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964 | 8.333% | 746706.2964
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 8.333% | 746706.2964 | 16.67% | 1493412.5928 | 25% | 2240118.8892 | 33.33% | 2986825.1857 | 41.67% | 3733531.4821 | 50% | 4480237.7785 | 58.33% | 5226944.0749 | 66.67% | 5973650.3713 | 75% | 6720356.6677 | 83.33% | 7467062.9641 | 91.67% | 8213769.2606 | 100% | 8960475.557 | 0
DIAS
[31 empty] | 30 | 746706.2964
[31 empty] | 60 | 746706.2964
[31 empty] | 90 | 746706.2964
[31 empty] | 120 | 746706.2964
[31 empty] | 150 | 746706.2964
[31 empty] | 180 | 746706.2964
[31 empty] | 210 | 746706.2964
[31 empty] | 240 | 746706.2964
[31 empty] | 270 | 746706.2964
[31 empty] | 300 | 746706.2964
[31 empty] | 330 | 746706.2964
[31 empty] | 360 | 746706.2964
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  |  |  |  | OUTUBRO/2016
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - BA |  |  |  |  | 366000 |  |  |  | 8960475.557 |  |  | 24.4822 |  |  |  |  | 12
CURVA ABC DOS SERVIÇOS
[15 empty] | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA |  |  | 6030337.9806 | 67.3%
[15 empty] | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  | 508066.9878 | 5.67%
[15 empty] | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO |  |  | 678602.3054 | 7.573%
[15 empty] | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 62561.0542 | 0.6982%
[15 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 131638.5342 | 1.469%
[15 empty] | CONCRETO, ARGAMASSA E REVESTIMENTO |  |  | 37089.23 | 0.4139%
[15 empty] | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 62818.49 | 0.7011%
[15 empty] | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 17941.21 | 0.2002%
[15 empty] | TELHADOS E COBERTURAS |  |  | 24343.15 | 0.2717%
[15 empty] | ACESSIBILIDADE |  |  | 16904.11 | 0.1887%
[15 empty] | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 7283 | 0.08128%
[15 empty] | MATERIAIS DIVERSOS |  |  | 5044.535 | 0.0563%
[15 empty] | FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E CONTAINERS |  |  | 307110.992 | 3.427%
[15 empty] | L.D.I. ( I ): |  |  | 1507866.8694 | 16.83%
[15 empty] | L.D.I. ( II ): |  |  | 127024.3758 | 1.418%
[15 empty] | L.D.I.( III ): |  |  | 108577.038 | 1.212%
[17 empty] | 8960475.557 |  | 0% | 0

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO | [8 empty] | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: | 120 | 120
[5 empty] | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 02:29
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  |  |  | OUTUBRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campi Universitário da Universidade Federal da Bahia - Salvador e Vitória da Conquista - BA |  |  |  | 366000
%
| REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PROFISSIONAIS | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 15.09.2016 | FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA |  |  |  |  | 6030337.9806 | 67.3% | 6030337.9806 | 67.3% | 529524.8388 | 0
1.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - GESTOR DO CONTRATO | MÊS | 12 | 1 | 18077.996 | 216935.952 | 2.421% |  | 0%
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | MÊS | 12 | 2 | 14493.076 | 347833.824 | 3.882% |  | 0%
1.3 | COMPOSIÇÃO | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 18638.2476 | 223658.9712 | 2.496% |  | 0%
1.4 | COMPOSIÇÃO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 5035.032 | 60420.384 | 0.6743% |  | 0%
1.5 | COMPOSIÇÃO | ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4 | 3586.7872 | 172165.7857 | 1.921% |  | 0%
1.6 | COMPOSIÇÃO | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 4791.2054 | 57494.4645 | 0.6416%
1.7 | COMPOSIÇÃO | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3 | 3472.4921 | 125009.7152 | 1.395% |  | 0%
1.8 | COMPOSIÇÃO | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3 | 5012.0731 | 180434.6303 | 2.014% |  | 0%
1.9 | COMPOSIÇÃO | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 6 | 3563.0781 | 256541.6223 | 2.863% |  | 0%
1.10 | COMPOSIÇÃO | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 21 | 2548.0175 | 642100.4024 | 7.166% |  | 0%
1.11 | COMPOSIÇÃO | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 8 | 3563.0781 | 342055.4964 | 3.817% |  | 0%
1.12 | COMPOSIÇÃO | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 7 | 3563.0781 | 299298.5594 | 3.34% |  | 0%
1.13 | COMPOSIÇÃO | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 8 | 3563.0781 | 342055.4964 | 3.817%
1.14 | COMPOSIÇÃO | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 2 | 3276.2231 | 78629.3552 | 0.8775%
1.15 | COTAÇÃO | PLANO DE SAÚDE CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA | MÊS | 6 | 120 | 132.5 | 95400 | 1.065%
1.16 | COMPOSIÇÃO | TREINAMENTO PROFISSIONAL | UND | 2 |  | 5245.2 | 10490.4 | 0.1171%
|  | PROFISSIONAIS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%) |  |  |  |  | 0 | 0%
1.15 | COMPOSIÇÃO | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3 | 6253.4467 | 225124.0806 | 2.512%
1.16 | COMPOSIÇÃO | TÉCNICO ELETRICISTA SÊNIOR COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 8 | 5273.5281 | 506258.7 | 5.65%
1.17 | COMPOSIÇÃO | TÉCNICO ELETRICISTA JÚNIOR COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 10 | 4369.7532 | 524370.3857 | 5.852%
1.18 | COMPOSIÇÃO | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 16 | 3050.1744 | 585633.4869 | 6.536%
|  | PROFISSIONAIS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (10%) |  |  |  |  | 0 | 0%
1.19 | COMPOSIÇÃO | ENCANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 12 | 3716.6029 | 535190.8159 | 5.973%
|  | ADICIONAIS DE HORA EXTRA | [5 empty] | 0%
1.20 | COMPOSIÇÃO | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TÉCNICO ELETRICISTA PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - SÁBADOS | H | 416 |  | 30.3424 | 12622.4569 | 0.1409%
1.21 | COMPOSIÇÃO | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TÉCNICO ELETRICISTA PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - DOMINGOS E FERIADOS | H | 600 |  | 36.6981 | 22018.84 | 0.2457%
1.22 | COMPOSIÇÃO | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA COM INSALUBRIDADE (10%) - SÁBADOS | H | 416 |  | 25.2954 | 10522.8755 | 0.1174%
1.23 | COMPOSIÇÃO | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA COM INSALUBRIDADE (10%) - DOMINGOS E FERIADOS | H | 600 |  | 30.4634 | 18278.0699 | 0.204%
|  | PROFISSIONAIS ALOCADOS EM VITÓRIA DA CONQUISTA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
1.24 | COMPOSIÇÃO | TÉCNICO ELETRICISTA JÚNIOR COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 4369.7532 | 52437.0386 | 0.5852% |  | 0%
1.25 | COMPOSIÇÃO | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 3563.0781 | 42756.9371 | 0.4772% |  | 0%
1.26 | COMPOSIÇÃO | ENCANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1 | 3716.6029 | 44599.2347 | 0.4977% |  | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 6030337.9806 | 67.3%
|  |  |  | L.D.I. ( I ): |  | 25% | 1507866.8694 | 16.83%
2 |  | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  |  | 508066.9878 | 5.67% | 508066.9878 | 5.67%
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 25580.5 | 0 | 0% |  | 0%
2.1 | 72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 50 |  | 52.75 | 2637.5 | 0.02943% |  | 0%
2.2 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 50 |  | 32.96 | 1648 | 0.01839% |  | 0%
2.3 | 72216 | DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 20 |  | 171.44 | 3428.8 | 0.03827%
2.4 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 250 |  | 19.78 | 4945 | 0.05519% |  | 0%
2.5 | 73616 | CONCRETO - DEMOLIÇÃO | M3 | 30 |  | 196.54 | 5896.2 | 0.0658% |  | 0%
2.6 | S0033 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE | M2 | 250 |  | 9.55 | 2387.5 | 0.02664% |  | 0%
2.7 | S0022 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | M2 | 250 |  | 11.96 | 2990 | 0.03337% |  | 0%
2.8 | 73802/001 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - DEMOLIÇÃO | M2 | 250 |  | 6.59 | 1647.5 | 0.01839% |  | 0%
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 22742.7 | 0 | 0% |  | 0%
2.9 | S03297 | PONTO ELÉTRICO - REMANEJAMENTO | UND | 10 |  | 155.8 | 1558 | 0.01739% |  | 0%
2.10 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 10 |  | 121.68 | 1216.8 | 0.01358% |  | 0%
2.11 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 10 |  | 132.65 | 1326.5 | 0.0148% |  | 0%
2.12 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 10 |  | 215.61 | 2156.1 | 0.02406% |  | 0%
2.13 | S04988 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | UND | 30 |  | 36.77 | 1103.1 | 0.01231% |  | 0%
2.14 | S0559 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NOVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 25 |  | 60.4 | 1510 | 0.01685% |  | 0%
2.15 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 50 |  | 35 | 1750 | 0.01953% |  | 0%
2.16 | S07162 | SENSOR DE PRESENÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 |  | 193.66 | 1936.6 | 0.02161% |  | 0%
2.17 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO | H | 300 |  | 27.55 | 8265 | 0.09224%
2.18 | 74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | UND | 10 |  | 192.06 | 1920.6 | 0.02143% |  | 0%
|  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 35300.5 | 0 | 0% |  | 0%
2.19 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 200 |  | 29.76 | 5952 | 0.06643% |  | 0%
2.20 | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 200 |  | 3.66 | 732 | 0.008169% |  | 0%
2.21 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 200 |  | 27.1 | 5420 | 0.06049% |  | 0%
2.22 | 73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | M2 | 100 |  | 48.32 | 4832 | 0.05393% |  | 0%
2.23 | S04312 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 200 |  | 50.37 | 10074 | 0.1124% |  | 0%
2.24 | S09776 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 150 |  | 55.27 | 8290.5 | 0.09252% |  | 0%
|  | DIVISÓRIA |  |  |  | 13657 | 0 | 0% |  | 0%
2.25 | I13361 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 100 |  | 113.64 | 11364 | 0.1268% |  | 0%
2.26 | 72178 | DIVISÓRIA - REMANEJAMENTO | M2 | 100 |  | 22.93 | 2293 | 0.02559% |  | 0%
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 119668.7 | 0 | 0% |  | 0%
2.27 | S09982 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 50 |  | 719.87 | 35993.5 | 0.4017% |  | 0%
2.28 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 56 |  | 259.7 | 14543.2 | 0.1623%
2.29 | 72117 | VIDRO LISO COMUM 4 MM | M2 | 300 |  | 95.14 | 28542 | 0.3185%
2.30 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 250 |  | 162.36 | 40590 | 0.453%
|  | FORRO |  |  |  | 40245 | 0 | 0%
2.31 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO | M2 | 500 |  | 24.57 | 12285 | 0.1371%
2.32 | COTAÇÃO | FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 400 |  | 69.9 | 27960 | 0.312% |  | 0
|  | PINTURA |  |  |  | 72159 | 0 | 0% |  | 0%
2.33 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1000 |  | 2 | 2000 | 0.02232% |  | 0%
2.34 | S02279 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 1000 |  | 9.86 | 9860 | 0.11%
2.35 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 1000 |  | 9.53 | 9530 | 0.1064% |  | 0%
2.36 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 400 |  | 18.27 | 7308 | 0.08156% |  | 0%
2.37 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 400 |  | 8.99 | 3596 | 0.04013% |  | 0%
2.38 | 74245/001 | PINTURA DE PISO | M2 | 1000 |  | 11.77 | 11770 | 0.1314% |  | 0%
2.39 | 73924/003 | PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 500 |  | 21.84 | 10920 | 0.1219% |  | 0%
2.40 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 500 |  | 14.56 | 7280 | 0.08125% |  | 0%
2.41 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 500 |  | 19.79 | 9895 | 0.1104% |  | 0%
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 13654 | 0 | 0% |  | 0%
2.42 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 200 |  | 68.27 | 13654 | 0.1524% |  | 0%
|  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 10817.6 | 0 | 0% |  | 0%
2.43 | S1353 | PONTO HIDRÁULICO (ÁGUA FRIA) - EXECUÇÃO | UND | 30 |  | 99.81 | 2994.3 | 0.03342% |  | 0%
2.44 | S1200 | PONTO HIDRÁULICO (ÁGUA FRIA) - REMANEJAMENTO | UND | 30 |  | 70.16 | 2104.8 | 0.02349% |  | 0%
2.45 | S1683 | PONTO SANITÁRIO (ESGOTO) - EXECUÇÃO | UND | 30 |  | 60.15 | 1804.5 | 0.02014% |  | 0%
2.46 | S1683 | PONTO SANITÁRIO (ESGOTO) - REMANEJAMENTO | UND | 30 |  | 60.15 | 1804.5 | 0.02014% |  | 0%
2.47 | S9502 | DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 |  | 210.95 | 2109.5 | 0.02354% |  | 0%
|  | BANCADA |  |  |  | 7165.8 | 0 | 0% |  | 0%
2.48 | S05051 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,60 PARA PIA OU LAVATÓRIO | M | 60 |  | 119.43 | 7165.8 | 0.07997% |  | 0%
|  | DRENAGEM |  |  |  | 13533 | 0 | 0% |  | 0%
2.49 | 94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES | M | 100 |  | 54.91 | 5491 | 0.06128% |  | 0%
2.50 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 100 |  | 38.44 | 3844 | 0.0429%
2.51 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 100 |  | 16.84 | 1684 | 0.01879%
2.52 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | M | 100 |  | 25.14 | 2514 | 0.02806%
|  | GUARDA-CORPO/CORRIMÃO/GRADES |  |  |  | 20336 | 0 | 0%
2.53 | 73932/001 | GRADE DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 50 |  | 243.12 | 12156 | 0.1357%
2.54 | S04264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO 1.1/2" | M | 100 |  | 81.8 | 8180 | 0.09129%
|  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 6267.12 | 0 | 0%
2.55 | S09221 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 12 |  | 208.51 | 2502.12 | 0.02792% |  | 0%
2.56 | 71516 | MANGUEIRA PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | 465 | 1860 | 0.02076% |  | 0%
2.57 | S2228 | FITA ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75 |  | 25.4 | 1905 | 0.02126% |  | 0%
|  | TELHADOS |  |  |  | 72666.4678 | 0 | 0% | 0.811%
2.58 | 72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS | M2 | 100 |  | 6.59 | 659 | 0.007355%
2.59 | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 100 |  | 4.61 | 461 | 0.005145%
2.60 | 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS | M2 | 200 |  | 9.68 | 1936 | 0.02161%
2.61 | 72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 200 |  | 6.45 | 1290 | 0.0144%
2.62 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO | M2 | 200 |  | 15.98 | 3196 | 0.03567%
2.63 | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA | M2 | 200 |  | 23.12 | 4624 | 0.0516%
2.64 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 200 |  | 4.18 | 836 | 0.00933%
2.65 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 100 |  | 20.32 | 2032 | 0.02268%
2.66 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 100 |  | 23.08 | 2308 | 0.02576%
2.67 | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 50 |  | 81.01 | 4050.5 | 0.0452%
2.68 | COMPOSIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 200 |  | 57.9731 | 11594.6268 | 0.1294%
2.69 | COMPOSIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 500 |  | 48.1707 | 24085.341 | 0.2688%
2.70 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 100 |  | 20.68 | 2068 | 0.02308%
2.71 | 94450 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 100 |  | 44.16 | 4416 | 0.04928%
2.72 | 84042 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 50 |  | 150.24 | 7512 | 0.08383%
2.73 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015 | M2 | 100 |  | 15.98 | 1598 | 0.01783%
|  | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 4515 | 0 | 0% | 0.05039%
2.74 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 |  | 9.03 | 4515 | 0.05039%
|  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14779 | 0 | 0% | 0.1649%
2.75 | 73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO | M3 | 20 |  | 383.09 | 7661.8 | 0.08551%
2.76 | 72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO | T | 40 |  | 177.93 | 7117.2 | 0.07943%
|  | BOTA-FORA |  |  |  | 14979.6 | 0 | 0% | 0.1672%
2.77 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 360 |  | 18.41 | 6627.6 | 0.07396%
2.78 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 KM | M3XKM | 7200 |  | 1.16 | 8352 | 0.09321%
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 508066.9878 | 5.67% |  | 0%
|  |  |  | L.D.I. ( II ): |  | 25% | 127024.3758 | 1.418% | 127024.3758 | 1.418% |  | 8960475.557
3 | 15.09.2016 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO | UND | QUANTIDADE |  | PREÇO(R$) | 678602.3054 | 7.573% |  | 0%
3.1 | INSUMOS | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 62561.0542 |  | 0%
3.1.1 | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 199MM | UND | 670 |  | 0.12946 | 86.7382 | 0.000968%
3.1.2 | 393 | ABRACADEIRA TIPO D C/ PARAFUSO | UND | 200 |  | 0.9 | 180 | 0.002009%
3.1.3 | 393 | ABRACADEIRA TIPO U | UND | 100 |  | 0.9 | 90 | 0.001004%
3.1.4 | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4" | UND | 17 |  | 11.09 | 188.53 | 0.002104%
3.1.5 | 97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1" | UND | 17 |  | 13.97 | 237.49 | 0.00265%
3.1.6 | 98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 40MM 11/4" | UND | 17 |  | 22.66 | 385.22 | 0.004299%
3.1.7 | 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2" | UND | 17 |  | 26.14 | 444.38 | 0.004959%
3.1.8 | 100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2" | UND | 17 |  | 31.78 | 540.26 | 0.006029%
3.1.9 | 114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4' | UND | 17 |  | 9.4 | 159.8 | 0.001783%
3.1.10 | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 " | UND | 17 |  | 12.61 | 214.37 | 0.002392%
3.1.11 | 86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 40MM X 1 1/4" | UND | 17 |  | 18.68 | 317.56 | 0.003544%
3.1.12 | 66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 1"1/2 | UND | 17 |  | 21.43 | 364.31 | 0.004066%
3.1.13 | 69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2 " | UND | 17.2 |  | 31.78 | 546.616 | 0.0061%
3.1.14 | 119 | ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 75G | UND | 50 |  | 5.9 | 295 | 0.003292%
3.1.15 | 20080 | ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G | UND | 35 |  | 16.91 | 591.85 | 0.006605%
3.1.16 | 301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | UND | 43 |  | 2.16 | 92.88 | 0.001037%
3.1.17 | 295 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | UND | 20 |  | 1.17 | 23.4 | 0.0002611%
3.1.18 | 296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | UND | 20 |  | 1.22 | 24.4 | 0.0002723%
3.1.19 | 297 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM | UND | 17 | 17.2 | 1.72 | 29.24 | 0.0003263%
3.1.20 | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 50 | 51.6 | 14.91 | 745.5 | 0.00832%
3.1.21 | 729 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/3HP BOCAIS 1 X 3/4 DANCOR SERIE CAMW4 MOD. 103 | UND | 1 | 4.3 | 447 | 447 | 0.004989%
3.1.22 | 732 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV BOCAIS 1" X 1 " DANCOR SERIE CAM MOD. 250, HM /Q =14M / 7,1M3 /H A 34M / 5M3 / H**CAIXA**" | UND | 1 | 4.3 | 733.33 | 733.33 | 0.008184%
3.1.23 | 736 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV BOCAIS 1 1/2" X 1 1/4" DANCOR SERIE CAM MOD.510 **CAIXA**" | UND | 1 | 4.3 | 1096.9 | 1096.9 | 0.01224%
3.1.24 | 7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UND | 430 | 430 | 0.61 | 262.3 | 0.002927%
3.1.25 | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 430 | 430 | 0.2 | 86 | 0.0009598%
3.1.26 | 7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 430 | 430 | 0.41 | 176.3 | 0.001968% |  | 0%
3.1.27 | 798 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA REF 3/4" X 1/2" | UND | 17 | 17.2 | 0.55 | 9.35 | 0.0001043% |  | 0%
3.1.28 | 828 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM | UND | 22 | 21.5 | 0.39 | 8.58 | 9.575e-05% |  | 0%
3.1.29 | 829 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | UND | 22 | 21.5 | 0.76 | 16.72 | 0.0001866% |  | 0%
3.1.30 | 812 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | UND | 22 | 21.5 | 1.62 | 35.64 | 0.0003977% |  | 0%
3.1.31 | 819 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | UND | 22 | 21.5 | 2.86 | 62.92 | 0.0007022%
3.1.32 | 818 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM | UND | 22 | 21.5 | 5.37 | 118.14 | 0.001318%
3.1.33 | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | UND | 20 | 21.5 | 10.15 | 203 | 0.002266%
3.1.34 | 1185 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UND | 25 | 21.5 | 0.75 | 18.75 | 0.0002093%
3.1.35 | 1189 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UND | 25 | 21.5 | 1.07 | 26.75 | 0.0002985%
3.1.36 | 1193 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UND | 22 | 21.5 | 2.13 | 46.86 | 0.000523%
3.1.37 | 1194 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UND | 25 | 21.5 | 3.94 | 98.5 | 0.001099%
3.1.38 | 1195 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UND | 25 | 21.5 | 6.02 | 150.5 | 0.00168%
3.1.39 | 1200 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM | UND | 25 | 21.5 | 4.8 | 120 | 0.001339%
3.1.40 | 12909 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | UND | 25 | 21.5 | 2.35 | 58.75 | 0.0006557%
3.1.41 | 12909 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 50 MM | UND | 25 | 21.5 | 2.35 | 58.75 | 0.0006557%
3.1.42 | 12910 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 75 MM | UND | 25 | 21.5 | 3.63 | 90.75 | 0.001013%
3.1.43 | 20971 | CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1"1/2 X 2 1/2" | UND | 10 | 8.6 | 10.47 | 104.7 | 0.001168%
3.1.44 | 12623 | CONDUTOR PVC AQUAPLUV C=88 MM | M | 43 | 43 | 8.39 | 360.77 | 0.004026%
3.1.45 | 3848 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UND | 22 |  | 6.3 | 138.6 | 0.001547%
3.1.46 | 3895 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 22 |  | 6.74 | 148.28 | 0.001655%
3.1.47 | 3893 | LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 22 |  | 10.37 | 228.14 | 0.002546%
3.1.48 | 3848 | LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 40MM | UND | 22 |  | 6.3 | 138.6 | 0.001547%
3.1.49 | 3873 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UND | 22 |  | 8.14 | 179.08 | 0.001999%
3.1.50 | 38021 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UND | 22 |  | 13.81 | 303.82 | 0.003391%
3.1.51 | 3847 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UND | 22 |  | 18.56 | 408.32 | 0.004557%
3.1.52 | 3847 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UND | 22 |  | 18.56 | 408.32 | 0.004557%
3.1.53 | 38022 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UND | 22 |  | 24.73 | 544.06 | 0.006072%
3.1.54 | 1952 | CURVA PVC LEVE 90G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 150MM | UND | 5 | 21.5 | 114.19 | 570.95 | 0.006372%
3.1.55 | 1965 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 25 | 21.5 | 34.08 | 852 | 0.009508%
3.1.56 | 10765 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UND | 25 | 21.5 | 8.63 | 215.75 | 0.002408%
3.1.57 | 10767 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 25 | 21.5 | 23.73 | 593.25 | 0.006621%
3.1.58 | 1970 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 15 | 21.5 | 42.68 | 640.2 | 0.007145%
3.1.59 | 1968 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UND | 25 | 21.5 | 8.55 | 213.75 | 0.002385%
3.1.60 | 1969 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 25 | 21.5 | 26.7 | 667.5 | 0.007449%
3.1.61 | 1370 | DUCHA HIGIENICA C/ MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2" | UND | 10 | 21.5 | 55.62 | 556.2 | 0.006207%
3.1.62 | 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UND | 22 | 21.5 | 17.11 | 376.42 | 0.004201%
3.1.63 | 11684 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | UND | 22 | 21.5 | 18.72 | 411.84 | 0.004596%
3.1.64 | 20967 | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16MM | UND | 5 | 4.3 | 64.95 | 324.75 | 0.003624%
3.1.65 | 11732 | GRELHA CROMADA REDONDA 150MM | UND | 22 | 21.5 | 19.35 | 425.7 | 0.004751%
3.1.66 | 11731 | GRELHA QUADRADA BRANCA 150X150MM | UND | 26 | 25.8 | 3.81 | 99.06 | 0.001106%
3.1.67 | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UND | 2 | 4.3 | 208.05 | 416.1 | 0.004644%
3.1.68 | 20151 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM | UND | 20 | 21.5 | 22.25 | 445 | 0.004966%
3.1.69 | 20152 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM | UND | 10 | 21.5 | 65.52 | 655.2 | 0.007312%
3.1.70 | 20148 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | UND | 22 | 21.5 | 4.09 | 89.98 | 0.001004%
3.1.71 | 20149 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | UND | 22 |  | 6.15 | 135.3 | 0.00151%
3.1.72 | 20150 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM | UND | 22 |  | 16.19 | 356.18 | 0.003975%
3.1.73 | 20157 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100MM | UND | 22 |  | 27.66 | 608.52 | 0.006791%
3.1.74 | 20158 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150MM | UND | 10 |  | 90.75 | 907.5 | 0.01013%
3.1.75 | 20154 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM | UND | 22 |  | 4.51 | 99.22 | 0.001107%
3.1.76 | 20155 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM | UND | 22 |  | 7.05 | 155.1 | 0.001731%
3.1.77 | 20156 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 75MM | UND | 22 |  | 16.77 | 368.94 | 0.004117%
3.1.78 | 3500 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | UND | 22 |  | 0.84 | 18.48 | 0.0002062%
3.1.79 | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UND | 22 |  | 2.26 | 49.72 | 0.0005549%
3.1.80 | 3502 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM | UND | 22 |  | 3.28 | 72.16 | 0.0008053%
3.1.81 | 3503 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM | UND | 22 |  | 4.09 | 89.98 | 0.001004%
3.1.82 | 3477 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM | UND | 22 |  | 14.71 | 323.62 | 0.003612%
3.1.83 | 3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UND | 22 |  | 0.47 | 10.34 | 0.0001154%
3.1.84 | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UND | 22 |  | 1.23 | 27.06 | 0.000302%
3.1.85 | 3535 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UND | 22 |  | 3 | 66 | 0.0007366%
3.1.86 | 3540 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UND | 22 |  | 3.33 | 73.26 | 0.0008176%
3.1.87 | 3539 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UND | 22 |  | 16.83 | 370.26 | 0.004132%
3.1.88 | 3522 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" | UND | 22 |  | 1.83 | 40.26 | 0.0004493%
3.1.89 | 3532 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 32MM X 3/4" | UND | 22 |  | 8.06 | 177.32 | 0.001979%
3.1.90 | 3533 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | UND | 22 |  | 1.42 | 31.24 | 0.0003486%
3.1.91 | 10909 | JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL REDUCAO 100 X 75MM | UND | 22 |  | 11.04 | 242.88 | 0.002711%
3.1.92 | 3669 | JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL REDUCAO 75 X 50MM | UND | 22 |  | 6.65 | 146.3 | 0.001633%
3.1.93 | 3670 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | UND | 22 |  | 12.85 | 282.7 | 0.003155%
3.1.94 | 3662 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM | UND | 22 |  | 4.8 | 105.6 | 0.001179%
3.1.95 | 3658 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM | UND | 22 |  | 9.09 | 199.98 | 0.002232%
3.1.96 | 3848 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UND | 22 |  | 6.3 | 138.6 | 0.001547%
3.1.97 | 3895 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 22 |  | 6.74 | 148.28 | 0.001655%
3.1.98 | 3893 | LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 22 |  | 10.37 | 228.14 | 0.002546%
3.1.99 | 3848 | LUVA CORRER PVC P/ESG PREDIAL DN 40MM | UND | 22 |  | 6.3 | 138.6 | 0.001547%
3.1.100 | 3873 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UND | 22 |  | 8.14 | 179.08 | 0.001999%
3.1.101 | 38021 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UND | 22 |  | 13.81 | 303.82 | 0.003391%
3.1.102 | 3847 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UND | 22 |  | 18.56 | 408.32 | 0.004557%
3.1.103 | 3847 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UND | 22 |  | 18.56 | 408.32 | 0.004557%
3.1.104 | 38022 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UND | 22 |  | 24.73 | 544.06 | 0.006072%
3.1.105 | 3904 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UND | 22 |  | 0.54 | 11.88 | 0.0001326%
3.1.106 | 3903 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UND | 22 |  | 1.15 | 25.3 | 0.0002824%
3.1.107 | 3862 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UND | 22 |  | 2.56 | 56.32 | 0.0006285%
3.1.108 | 3863 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UND | 22 |  | 3 | 66 | 0.0007366%
3.1.109 | 3864 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UND | 22 |  | 8.21 | 180.62 | 0.002016%
3.1.110 | 3906 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" | UND | 22 |  | 0.99 | 21.78 | 0.0002431%
3.1.111 | 3860 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM X 1" | UND | 22 |  | 3.15 | 69.3 | 0.0007734%
3.1.112 | 3905 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" | UND | 22 |  | 6.77 | 148.94 | 0.001662%
3.1.113 | 3871 | LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM X 1.1/2" | UND | 22 |  | 11.94 | 262.68 | 0.002932%
3.1.114 | 3855 | LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 20 MM X 1/2" | UND | 22 |  | 3.52 | 77.44 | 0.0008642%
3.1.115 | 3870 | LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" | UND | 22 |  | 4.7 | 103.4 | 0.001154%
3.1.116 | 3868 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | UND | 22 |  | 0.85 | 18.7 | 0.0002087%
3.1.117 | 3869 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UND | 22 |  | 2.07 | 45.54 | 0.0005082%
3.1.118 | 3872 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | UND | 22 |  | 2.54 | 55.88 | 0.0006236%
3.1.119 | 3850 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | UND | 22 |  | 6.94 | 152.68 | 0.001704%
3.1.120 | 3850 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM X 50 MM | UND | 22 |  | 6.94 | 152.68 | 0.001704%
3.1.121 | 3899 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UND | 22 |  | 4.33 | 95.26 | 0.001063%
3.1.122 | 3897 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | UND | 22 |  | 0.88 | 19.36 | 0.0002161%
3.1.123 | 3875 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UND | 22 |  | 2.01 | 44.22 | 0.0004935%
3.1.124 | 3898 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UND | 22 |  | 3.73 | 82.06 | 0.0009158%
3.1.125 | 20171 | LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150MM | UND | 22 |  | 37.83 | 832.26 | 0.009288%
3.1.126 | 21029 | MANGUEIRA INCENDIO CAPA POLIESTER TUBO BORRACHA SINT ABNT TP 1 COMPLETA C/ ENG RAP E ANEIS D = 1 1/2 L = 15M | UND | 2 |  | 232.5 | 465 | 0.005189%
3.1.127 | 21032 | MANGUEIRA INCENDIO CAPA POLIESTER TUBO BORRACHA SINT ABNT TP 1 COMPLETA C/ ENG RAP E ANEIS D = 1 1/2 L = 30M | UND | 2 |  | 380.97 | 761.94 | 0.008503%
3.1.128 | 4897 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | UND | 22 |  | 1.07 | 23.54 | 0.0002627%
3.1.129 | 4900 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2" | UND | 22 |  | 3.1 | 68.2 | 0.0007611%
3.1.130 | 4895 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UND | 22 |  | 0.52 | 11.44 | 0.0001277%
3.1.131 | 4899 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" | UND | 22 |  | 4.22 | 92.84 | 0.001036%
3.1.132 | 4896 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | UND | 22 | 21.5 | 0.45 | 9.9 | 0.0001105%
3.1.133 | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UND | 22 | 21.5 | 3.1 | 68.2 | 0.0007611%
3.1.134 | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UND | 22 | 21.5 | 3.78 | 83.16 | 0.0009281%
3.1.135 | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UND | 22 | 21.5 | 2.84 | 62.48 | 0.0006973%
3.1.136 | 6019 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B | UND | 5 | 4.3 | 37.52 | 187.6 | 0.002094%
3.1.137 | 6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UND | 5 | 4.3 | 71 | 355 | 0.003962%
3.1.138 | 6010 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UND | 5 | 4.3 | 64.57 | 322.85 | 0.003603%
3.1.139 | 6015 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UND | 5 | 4.3 | 103.25 | 516.25 | 0.005761%
3.1.140 | 6017 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UND | 5 | 4.3 | 51.14 | 255.7 | 0.002854%
3.1.141 | 6014 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UND | 5 | 4.3 | 98.71 | 493.55 | 0.005508%
3.1.142 | 6028 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | UND | 5 | 4.3 | 89.93 | 449.65 | 0.005018%
3.1.143 | 6016 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UND | 20 | 75.68 | 23.77 | 475.4 | 0.005306%
3.1.144 | 6005 | REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UND | 10 | 25.8 | 58 | 580 | 0.006473%
3.1.145 | 11753 | REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 | UND | 9 | 8.6 | 19.07 | 171.63 | 0.001915%
3.1.146 | 6024 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UND | 9 | 8.6 | 54.7 | 492.3 | 0.005494%
3.1.147 | 20262 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA AMERICANA 1 1/2 X 2" | UND | 26 | 25.8 | 13.36 | 347.36 | 0.003877%
3.1.148 | 6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" | UND | 26 | 25.8 | 11.53 | 299.78 | 0.003346%
3.1.149 | 7105 | TE INSPECAO PVC P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM | UND | 22 | 21.5 | 22.98 | 505.56 | 0.005642%
3.1.150 | 7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UND | 22 | 21.5 | 0.79 | 17.38 | 0.000194%
3.1.151 | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UND | 22 | 21.5 | 1.97 | 43.34 | 0.0004837%
3.1.152 | 7141 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | UND | 22 | 21.5 | 5.09 | 111.98 | 0.00125%
3.1.153 | 7142 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UND | 22 | 21.5 | 6.36 | 139.92 | 0.001562%
3.1.154 | 7143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UND | 22 | 21.5 | 16.52 | 363.44 | 0.004056%
3.1.155 | 7091 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | UND | 22 | 21.5 | 9.62 | 211.64 | 0.002362%
3.1.156 | 11656 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM | UND | 22 | 21.5 | 8.53 | 187.66 | 0.002094%
3.1.157 | 7097 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | UND | 22 | 21.5 | 4.12 | 90.64 | 0.001012%
3.1.158 | 11657 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM | UND | 22 | 21.5 | 7.2 | 158.4 | 0.001768%
3.1.159 | 11775 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1157 P/ PIA COZ - C/ AREJADOR - PADRAO MEDIO | UND | 10 | 21.5 | 62.31 | 623.1 | 0.006954%
3.1.160 | 11830 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO | UND | 22 | 21.5 | 36.57 | 804.54 | 0.008979%
3.1.161 | 7602 | TORNEIRA METAL AMARELO 3/4" REF 1128 P/ JARDIM | UND | 22 | 21.5 | 9.72 | 213.84 | 0.002386%
3.1.162 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | M | 22 | 21.5 | 37.98 | 835.56 | 0.009325%
3.1.163 | 20065 | TUBO PVC LEVE P/ ESG PREDIAL DN 150MM | M | 22 | 21.5 | 19.78 | 435.16 | 0.004856%
3.1.164 | 9836 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | M | 86 | 86 | 8.34 | 717.24 | 0.008004%
3.1.165 | 9835 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM | M | 43 | 43 | 3.16 | 135.88 | 0.001516%
3.1.166 | 9838 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | M | 86 | 86 | 5.43 | 466.98 | 0.005212%
3.1.167 | 9837 | TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | M | 22 | 21.5 | 7.34 | 161.48 | 0.001802%
3.1.168 | 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 100 | 86 | 2.27 | 227 | 0.002533%
3.1.169 | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 100 | 86 | 4.87 | 487 | 0.005435%
3.1.170 | 9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | M | 100 | 43 | 7.1 | 710 | 0.007924%
3.1.171 | 9875 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 100 | 25.8 | 8.65 | 865 | 0.009654%
3.1.172 | 9873 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 60MM | M | 30 | 25.8 | 13.73 | 411.9 | 0.004597%
3.1.173 | 9900 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1" | UND | 10 | 21.5 | 10.46 | 104.6 | 0.001167%
3.1.174 | 9892 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UND | 10 | 21.5 | 4.07 | 40.7 | 0.0004542%
3.1.175 | 9893 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2" | UND | 10 | 21.5 | 44.6 | 446 | 0.004977%
3.1.176 | 9899 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | UND | 10 | 21.5 | 5.6 | 56 | 0.000625%
3.1.177 | 9906 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UND | 10 | 21.5 | 4.67 | 46.7 | 0.0005212%
3.1.178 | 9895 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UND | 10 | 21.5 | 7.88 | 78.8 | 0.0008794%
3.1.179 | 9894 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM | UND | 10 | 21.5 | 15.41 | 154.1 | 0.00172%
3.1.180 | 9897 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UND | 10 | 21.5 | 18.12 | 181.2 | 0.002022%
3.1.181 | 9910 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UND | 10 | 21.5 | 41.93 | 419.3 | 0.004679%
3.1.182 | 11750 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1 1/4" C/ ALAVANCA | UND | 10 | 21.5 | 78.47 | 784.7 | 0.008757%
3.1.183 | 11746 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1" C/ ALAVANCA | UND | 5 | 4.3 | 52.65 | 263.25 | 0.002938%
3.1.184 | 11751 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1"1/2 C/ ALAVANCA | UND | 5 | 4.3 | 94.56 | 472.8 | 0.005277%
3.1.185 | 11747 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 2" C/ ALAVANCA | UND | 5 | 4.3 | 145.81 | 729.05 | 0.008136%
3.1.186 | 11749 | VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 3/4" C/ ALAVANCA | UND | 5 | 4.3 | 39 | 195 | 0.002176%
3.1.187 | CASASHOW.COM.BR | VÁLVULA HYDRA 1.1/2" DUO DECA FLUX 2545 OU SIMILAR | UND | 5 | 12.9 | 275.9 | 1379.5 | 0.0154%
3.1.188 | 21112 | VALVULA PARA MICTÓRIO DECAMATIC ECO 2572.C OU SIMILAR | UND | 5 | 12.9 | 159.72 | 798.6 | 0.008912%
3.1.189 | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | UND | 9 | 8.6 | 25.48 | 229.32 | 0.002559%
3.1.190 | 6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" P/ TANQUE | UND | 13 | 12.9 | 2.93 | 38.09 | 0.0004251%
3.1.191 | 6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" C/UNHO C/LADRAO P/LAVATORIO | UND | 35 | 34.4 | 5.52 | 193.2 | 0.002156%
3.1.192 | 10234 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1" | UND | 5 | 4.3 | 14.81 | 74.05 | 0.0008264%
3.1.193 | 10232 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 2" | UND | 5 | 4.3 | 80.61 | 403.05 | 0.004498%
3.1.194 | 10418 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | UND | 5 | 8.6 | 40.86 | 204.3 | 0.00228%
3.1.195 | 10416 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1"1/2 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | UND | 5 | 8.6 | 70.62 | 353.1 | 0.003941%
3.1.196 | 10417 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | UND | 5 | 8.6 | 102.9 | 514.5 | 0.005742%
3.1.197 | 10413 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 3/4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | UND | 10 | 8.6 | 37.4 | 374 | 0.004174%
3.1.198 | 6138 | VEDACAO PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITARIO | UND | 24 | 24 | 1.6 | 38.4 | 0.0004285%
3.1.199 | I7267 | GRELHA CROMADA C/ FECHO 100MM QUADRADA | UND | 25 | 21.5 | 16.83 | 420.75 | 0.004696%
3.1.200 | CEC.COM.BR | GRELHA CROMADA C/ FECHO 150MM REDONDA | UND | 25 | 21.5 | 5.95 | 148.75 | 0.00166%
3.1.201 | I09500 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 3 |  | 145.46 | 436.38 | 0.00487%
3.1.202 | CASASHOW.COM.BR | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA MAX 4900 DECA OU SIMILAR | UND | 10 | 8.6 | 86.9 | 869 | 0.009698%
3.1.203 | I2405 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 100MM | UND | 3 |  | 436.77 | 1310.31 | 0.01462%
3.1.204 | CASASHOW.COM.BR | TAMPÃO PARA LAVATÓRIOS E TANQUES | UND | 8 |  | 0.9 | 7.2 | 8.035e-05%
3.1.205 | LEROYMERLIN.COM.BR | TORNEIRA AUTOMATICA ELETRONICA REF.: DECALUX OU DOCOLTRONIC | UND | 1 |  | 1330.9 | 1330.9 | 0.01485%
3.1.206 | I10053 | TORNEIRA AUTOMATICA HIDROMECANICA REF.: DECAMATIC OU PRESSMATIC | UND | 10 |  | 236.16 | 2361.6 | 0.02636%
3.1.207 | CASADASTORNEIRAS.COM.BR | TORNEIRA CURTA PARA BEBEDOURO 1146 | UND | 15 |  | 18.57 | 278.55 | 0.003109%
3.1.208 | CEC.COM.BR | SUPORTE PARA DUCHA HIGIENICA | UND | 16 |  | 18.9 | 302.4 | 0.003375%
3.1.209 | 4210 | NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UND | 30 |  | 0.49 | 14.7 | 0.0001641%
3.1.210 | 4211 | NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | UND | 29 |  | 0.72 | 20.88 | 0.000233%
3.1.211 | LEROYMERLIN.COM.BR | FILTRO PARA BEBEDOURO | UND | 3 | 43 | 216.9 | 650.7 | 0.007262%
3.1.212 | LEROYMERLIN.COM.BR | GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA PLASTICO 4906 DECA OU SIMILAR | UND | 9 | 8.6 | 37.9 | 341.1 | 0.003807%
3.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 131638.5342 | 0 | 0%
3.2.1 | 959 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 16MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | M | 40 | 43 | 11.87 | 474.8 | 0.005299%
3.2.2 | 960 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 25MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA | M | 40 | 43 | 17.61 | 704.4 | 0.007861%
3.2.3 | 961 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 35MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | M | 30 | 43 | 25.06 | 751.8 | 0.00839%
3.2.4 | 962 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 50MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | M | 20 | 43 | 36.14 | 722.8 | 0.008067%
3.2.5 | 957 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 70MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | M | 20 | 43 | 46.57 | 931.4 | 0.01039%
3.2.6 | 958 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 95MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | M | 20 | 43 | 58.24 | 1164.8 | 0.013%
3.2.7 | 1022 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 500 | 860 | 1.66 | 830 | 0.009263%
3.2.8 | 1021 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 300 | 860 | 2.19 | 657 | 0.007332%
3.2.9 | 994 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVd 6,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 200 | 645 | 2.99 | 598 | 0.006674%
3.2.10 | 1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVe 10,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 100 | 430 | 5.29 | 529 | 0.005904%
3.2.11 | 995 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVg 16,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 100 | 430 | 7.34 | 734 | 0.008192%
3.2.12 | 996 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVg 25,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 50 | 430 | 11.18 | 559 | 0.006239%
3.2.13 | 1019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVh 35,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 50 | 430 | 15.41 | 770.5 | 0.008599%
3.2.14 | 1018 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVh 50,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 50 | 215 | 21.97 | 1098.5 | 0.01226%
3.2.15 | 977 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KVh 70,0MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 50 | 215 | 30.52 | 1526 | 0.01703%
3.2.16 | 983 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 86 | 86 | 0.92 | 79.12 | 0.000883%
3.2.17 | 984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 1000 | 4300 | 1.29 | 1290 | 0.0144%
3.2.18 | 11889 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2X0,75MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 215 | 215 | 0.86 | 184.9 | 0.002064%
3.2.19 | 11890 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2X1,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 215 | 215 | 1.33 | 285.95 | 0.003191%
3.2.20 | 11891 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2X2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 200 | 430 | 2.2 | 440 | 0.00491%
3.2.21 | 862 | CABO DE COBRE NU 10MM2 MEIO-DURO | M | 43 | 43 | 3.9 | 167.7 | 0.001872%
3.2.22 | 857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | M | 100 | 215 | 6.22 | 622 | 0.006942%
3.2.23 | 868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | M | 86 | 86 | 9.6 | 825.6 | 0.009214%
3.2.24 | 11901 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 1 PAR | M | 215 | 215 | 0.27 | 58.05 | 0.0006478%
3.2.25 | 11902 | CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 2 PARES | M | 215 | 215 | 0.47 | 101.05 | 0.001128%
3.2.26 | 11919 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 010 PARES | M | 86 | 86 | 2.81 | 241.66 | 0.002697%
3.2.27 | 11920 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 020 PARES | M | 86 | 86 | 5.44 | 467.84 | 0.005221%
3.2.28 | 11922 | CABO TELEFONICO USO INTERNO TP CI PARA 050 PARES | M | 25 | 21.5 | 13.17 | 329.25 | 0.003674%
3.2.29 | 5090 | CADEADO LATAO CROMADO H = 25MM | UND | 25 | 21.5 | 11.9 | 297.5 | 0.00332%
3.2.30 | 2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UND | 25 | 21.5 | 1.01 | 25.25 | 0.0002818%
3.2.31 | 2590 | CONDULETE EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | UND | 10 | 86 | 10.23 | 102.3 | 0.001142%
3.2.32 | 2589 | CONDULETE P/ ELETRODUTO ROSCADO 1"1/2 | UND | 10 | 43 | 16.67 | 166.7 | 0.00186%
3.2.33 | 2565 | CONDULETE LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" | UND | 10 | 43 | 6.09 | 60.9 | 0.0006797%
3.2.34 | 14281 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 250A, 600V C/ FUSIVEIS NH 200A EM CAIXA BLINDADA EM ACO | UND | 1 | 4.3 | 696.64 | 696.64 | 0.007775%
3.2.35 | 14282 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, 600V C/ FUSIVEIS NH 400A EM CAIXA BLINDADA EM ACO | UND | 1 | 4.3 | 892.5 | 892.5 | 0.00996%
3.2.36 | 14283 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 600A, 600V C/ FUSIVEIS NH 600A EM CAIXA BLINDADO EM ACO | UND | 1 | 4.3 | 1199.91 | 1199.91 | 0.01339%
3.2.37 | 14054 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 1" | UND | 10 | 8.6 | 9.08 | 90.8 | 0.001013%
3.2.38 | 14054 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 1"1/2 | UND | 25 | 21.5 | 9.08 | 227 | 0.002533%
3.2.39 | 14053 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 3/4" | UND | 25 | 21.5 | 7.09 | 177.25 | 0.001978%
3.2.40 | 11856 | CONECTOR MECANICO SPLIT-BOLT PARA CABO 10 MM2 | UND | 43 | 43 | 2.91 | 125.13 | 0.001396%
3.2.41 | 11855 | CONECTOR MECANICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2 | UND | 25 | 21.5 | 9.44 | 236 | 0.002634%
3.2.42 | 1600 | CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1" P/ CABO DN 22,5 - 25MM | UND | 25 | 21.5 | 8.49 | 212.25 | 0.002369%
3.2.43 | 1598 | CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1/2" P/ CABO DN 12,5 - 15MM | UND | 25 | 21.5 | 5.75 | 143.75 | 0.001604%
3.2.44 | 1599 | CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 3/4 " P/ CABO DN 17,5 - 20MM | UND | 25 | 21.5 | 6.67 | 166.75 | 0.001861%
3.2.45 | 1619 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 25A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UND | 6 | 21.5 | 169.39 | 1016.34 | 0.01134%
3.2.46 | 1612 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 9A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UND | 6 | 21.5 | 115.97 | 695.82 | 0.007765%
3.2.47 | 2634 | CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 1.6 | 40 | 0.0004464%
3.2.48 | 2611 | CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 1"1/2 P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 4.93 | 123.25 | 0.001375%
3.2.49 | 2612 | CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 2" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 7.8 | 195 | 0.002176%
3.2.50 | 2614 | CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 3" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 24.84 | 621 | 0.00693%
3.2.51 | 2609 | CURVA 45G FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 1.17 | 29.25 | 0.0003264%
3.2.52 | 2617 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 1.6 | 40 | 0.0004464%
3.2.53 | 2632 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1"1/2 P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 4.93 | 123.25 | 0.001375%
3.2.54 | 2631 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 2" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 7.8 | 195 | 0.002176%
3.2.55 | 2620 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 3" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 24.84 | 621 | 0.00693%
3.2.56 | 2633 | CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UND | 25 | 21.5 | 1.17 | 29.25 | 0.0003264%
3.2.57 | 1790 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2" | UND | 10 | 21.5 | 81.86 | 818.6 | 0.009136%
3.2.58 | 1884 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UND | 25 | 21.5 | 2.62 | 65.5 | 0.000731%
3.2.59 | 1875 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" 1/2 | UND | 25 | 21.5 | 3.58 | 89.5 | 0.0009988%
3.2.60 | 1876 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" | UND | 25 | 21.5 | 5.82 | 145.5 | 0.001624%
3.2.61 | 1877 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3" | UND | 25 | 21.5 | 14.88 | 372 | 0.004152%
3.2.62 | 1938 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | UND | 25 | 21.5 | 3.28 | 82 | 0.0009151%
3.2.63 | 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15A | UND | 10 | 34.4 | 55.97 | 559.7 | 0.006246%
3.2.64 | 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A | UND | 10 | 34.4 | 55.97 | 559.7 | 0.006246%
3.2.65 | 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A | UND | 10 | 34.4 | 55.97 | 559.7 | 0.006246%
3.2.66 | 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | UND | 10 | 34.4 | 55.97 | 559.7 | 0.006246%
3.2.67 | 2388 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A | UND | 10 | 34.4 | 55.97 | 559.7 | 0.006246%
3.2.68 | 2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A | UND | 10 | 43 | 10.4 | 104 | 0.001161%
3.2.69 | 2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A | UND | 10 | 34.4 | 10.4 | 104 | 0.001161%
3.2.70 | 2373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 070A | UND | 5 | 4.3 | 98.36 | 491.8 | 0.005489%
3.2.71 | 2373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 090A | UND | 5 | 4.3 | 98.36 | 491.8 | 0.005489%
3.2.72 | 2373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | UND | 5 | 4.3 | 98.36 | 491.8 | 0.005489%
3.2.73 | I00002374 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150 A 25KA | UND | 2 |  | 348.97 | 697.94 | 0.007789%
3.2.74 | I00002377 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 A 25KA | UND | 2 |  | 489.74 | 979.48 | 0.01093%
3.2.75 | I00002393 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 250 A 25KA | UND | 2 |  | 820.14 | 1640.28 | 0.01831%
3.2.76 | I00002378 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 300 A 25KA | UND | 2 |  | 1126.57 | 2253.14 | 0.02515%
3.2.77 | I00002379 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 400 A 25KA | UND | 2 |  | 1126.57 | 2253.14 | 0.02515%
3.2.78 | I00002376 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 630 A 25KA | UND | 2 |  | 1855.46 | 3710.92 | 0.04141%
3.2.79 | I03283 | CABO PP 3X2,5MM2 | M | 100 |  | 3.42 | 342 | 0.003817%
3.2.80 | I03284 | CABO PP 3X4,0MM2 | M | 100 |  | 5.06 | 506 | 0.005647%
3.2.81 | I03808 | CABO PP 3X6,0MM2 | M | 100 |  | 7.17 | 717 | 0.008002%
3.2.82 | 10999 | ELETRODO PARA SOLDA | KG | 20 | 17.2 | 18.77 | 375.4 | 0.00419%
3.2.83 | 21136 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 | M | 25 | 21.5 | 4.82 | 120.5 | 0.001345%
3.2.84 | 21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | M | 43 | 43 | 4.1 | 176.3 | 0.001968%
3.2.85 | 21130 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2" NBR 13057 | M | 22 | 21.5 | 9.9 | 217.8 | 0.002431%
3.2.86 | 21134 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057 | M | 22 | 21.5 | 12.78 | 281.16 | 0.003138%
3.2.87 | 21133 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 3" NBR 13057 | M | 22 | 21.5 | 25.36 | 557.92 | 0.006226%
3.2.88 | 2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 500 | 43 | 2.39 | 1195 | 0.01334%
3.2.89 | 2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 25MM - 1" | M | 500 | 21.5 | 3.73 | 1865 | 0.02081%
3.2.90 | 2680 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1"1/2 | M | 22 | 21.5 | 5.46 | 120.12 | 0.001341%
3.2.91 | 2681 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 50MM - 2" | M | 22 | 21.5 | 8.93 | 196.46 | 0.002193%
3.2.92 | 2686 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 75MM - 3" | M | 22 | 21.5 | 16.34 | 359.48 | 0.004012%
3.2.93 | 12201 | LAMPADA INCANDESCENTE 040W | UND | 50 |  | 0.91 | 45.5 | 0.0005078%
3.2.94 | 3764 | LAMPADA INCANDESCENTE 060W | UND | 50 |  | 0.91 | 45.5 | 0.0005078%
3.2.95 | 3763 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | UND | 50 |  | 1.17 | 58.5 | 0.0006529%
3.2.96 | 12203 | LAMPADA INCANDESCENTE 150W | UND | 50 |  | 1.69 | 84.5 | 0.000943%
3.2.97 | 3750 | LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27 | UND | 50 |  | 17.89 | 894.5 | 0.009983%
3.2.98 | 3756 | LAMPADA MISTA 500W BASE E - 40 | UND | 20 |  | 33.43 | 668.6 | 0.007462%
3.2.99 | 3752 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W BASE E-40 | UND | 20 |  | 47.61 | 952.2 | 0.01063%
3.2.100 | 12216 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | UND | 20 |  | 25.7 | 514 | 0.005736%
3.2.101 | 3757 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W | UND | 20 |  | 29.72 | 594.4 | 0.006634%
3.2.102 | 3380 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8'' X 3000MM C/ CONECTOR | UND | 15 | 12.9 | 38.19 | 572.85 | 0.006393%
3.2.103 | 12122 | INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UND | 22 | 21.5 | 22.45 | 493.9 | 0.005512%
3.2.104 | 2638 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1" P/ ELETRODUTO | UND | 22 |  | 0.51 | 11.22 | 0.0001252%
3.2.105 | 2644 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO | UND | 22 |  | 0.93 | 20.46 | 0.0002283%
3.2.106 | 2642 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3" P/ ELETRODUTO | UND | 22 |  | 4.83 | 106.26 | 0.001186%
3.2.107 | 2637 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO | UND | 22 |  | 0.44 | 9.68 | 0.000108%
3.2.108 | 2643 | LUVA FERRO GALV ELETROTILICO 2" P/ ELETRODUTO | UND | 22 |  | 1.74 | 38.28 | 0.0004272%
3.2.109 | 1892 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | UND | 22 |  | 1.05 | 23.1 | 0.0002578%
3.2.110 | 1893 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" | UND | 22 |  | 2.24 | 49.28 | 0.00055%
3.2.111 | 1894 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' | UND | 22 |  | 3.24 | 71.28 | 0.0007955%
3.2.112 | 1896 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3'' | UND | 22 |  | 9.67 | 212.74 | 0.002374%
3.2.113 | 1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UND | 22 |  | 0.75 | 16.5 | 0.0001841%
3.2.114 | I6761 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 1X16W | UND | 22 | 21.5 | 11.8 | 259.6 | 0.002897%
3.2.115 | 1086 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X16W | UND | 10 | 34.4 | 24.86 | 248.6 | 0.002774%
3.2.116 | 2510 | RELE FOTOELETRICO 110 OU 220V | UND | 25 | 51.6 | 24.57 | 614.25 | 0.006855%
3.2.117 | 12296 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UND | 150 | 172 | 1.98 | 297 | 0.003315%
3.2.118 | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" | UND | 86 | 86 | 3.37 | 289.82 | 0.003234%
3.2.119 | 7552 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X4" - TAMPA CEGA | UND | 26 | 25.8 | 9.53 | 247.78 | 0.002765%
3.2.120 | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 10MM2 | UND | 22 | 21.5 | 0.74 | 16.28 | 0.0001817%
3.2.121 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 16MM2 | UND | 43 | 43 | 0.88 | 37.84 | 0.0004223%
3.2.122 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 2,5MM2 | UND | 43 | 43 | 0.44 | 18.92 | 0.0002111%
3.2.123 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 25MM2 | UND | 43 | 43 | 1.22 | 52.46 | 0.0005855%
3.2.124 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 35MM2 | UND | 43 | 43 | 1.37 | 58.91 | 0.0006574%
3.2.125 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM2 | UND | 43 | 43 | 0.57 | 24.51 | 0.0002735%
3.2.126 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 | UND | 22 | 21.5 | 2.38 | 52.36 | 0.0005843%
3.2.127 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM2 | UND | 22 | 21.5 | 0.68 | 14.96 | 0.000167%
3.2.128 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 70MM2 | UND | 22 | 21.5 | 2.97 | 65.34 | 0.0007292%
3.2.129 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2 | UND | 22 | 21.5 | 3.66 | 80.52 | 0.0008986%
3.2.130 | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO120MM2 | UND | 22 | 21.5 | 5.15 | 113.3 | 0.001264%
3.2.131 | 7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, PADRÃO NBR 14136 (VERMELHA/PRETA/BRANCA) | UND | 40 | 172 | 15.54 | 621.6 | 0.006937%
3.2.132 | 11928 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM | UND | 30 | 25.8 | 3.48 | 104.4 | 0.001165%
3.2.133 | ELETRONICASANTANA.COM.BR | ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO NBR 14136 | UND | 43 | 43 | 3.9 | 167.7 | 0.001872%
3.2.134 | I9628 | CABO COAXIAL 75 OHMS RG 59 | M | 86 | 86 | 0.9 | 77.4 | 0.0008638%
3.2.135 | CIGAME.COM.BR | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3X1,5MM2, TP FICAP OU EQUIV | M | 86 | 86 | 5.2397 | 450.6142 | 0.005029%
3.2.136 | CIGAME.COM.BR | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3X2,5MM2, TP FICAP OU EQUIV | M | 100 | 172 | 8.046 | 804.6 | 0.008979%
3.2.137 | LOJAELETRICA.COM.BR | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 25 W, 5.000 K, VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS | UND | 50 | 29 | 14.14 | 707 | 0.00789%
3.2.138 | CIGAME.COM.BR | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO RETO, 16 W, 4.000 K, VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS | UND | 100 | 100 | 14.5 | 1450 | 0.01618%
3.2.139 | I7079 | LETRA/NÚMERO DE LATÃO | UND | 9 | 8.6 | 80 | 720 | 0.008035%
3.2.140 | I06844 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 10 | 21.5 | 156.79 | 1567.9 | 0.0175%
3.2.141 | S06850 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 10 | 21.5 | 198.97 | 1989.7 | 0.02221%
3.2.142 | I11576 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA | UND | 30 | 21.5 | 28.72 | 861.6 | 0.009616%
3.2.143 | 7543 | TAMPA CEGA ESTAMPADA PARA CONDULETE | UND | 16 |  | 3.37 | 53.92 | 0.0006018%
3.2.144 | 7543 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X2" - TAMPA CEGA | UND | 8 |  | 3.37 | 26.96 | 0.0003009%
3.2.145 | LOJAELETRICA.COM.BR | CAIXA DE PASSAGEM PISO 150X150X100MM TRAMONTINA | UND | 8 |  | 35.58 | 284.64 | 0.003177%
3.2.146 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPÃO PARA CONDULETE 1" | UND | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 1.786e-05%
3.2.147 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPÃO PARA CONDULETE 1"1/2 | UND | 8 |  | 0.48 | 3.84 | 4.285e-05%
3.2.148 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4" | UND | 8 |  | 0.2 | 1.6 | 1.786e-05%
3.2.149 | S8988 | TIMER DIGITAL BIVOLT | UND | 2 |  | 117.53 | 235.06 | 0.002623%
3.2.150 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT CONICO 1" | UND | 9 |  | 1.37 | 12.33 | 0.0001376%
3.2.151 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT CONICO 1"1/2 | UND | 9 |  | 3.2 | 28.8 | 0.0003214%
3.2.152 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT CONICO 2" | UND | 9 |  | 5.7 | 51.3 | 0.0005725%
3.2.153 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT CONICO 3" | UND | 9 |  | 10.13 | 91.17 | 0.001017%
3.2.154 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT CONICO 3/4" | UND | 9 |  | 1.1 | 9.9 | 0.0001105%
3.2.155 | LOJAELETRICA.COM.BR | UNIDUT CURVO 3/4" | UND | 9 |  | 4.98 | 44.82 | 0.0005002%
3.2.156 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT RETO 1" | UND | 9 |  | 1.5 | 13.5 | 0.0001507%
3.2.157 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT RETO 1"1/2 | UND | 9 |  | 4.43 | 39.87 | 0.000445%
3.2.158 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT RETO 2" | UND | 9 |  | 6.1 | 54.9 | 0.0006127%
3.2.159 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT RETO 3" | UND | 9 |  | 12.6 | 113.4 | 0.001266%
3.2.160 | ALTERNATIVAELETRICA.NET.BR | UNIDUT RETO 3/4" | UND | 9 |  | 1.15 | 10.35 | 0.0001155%
3.2.161 | 7549 | ESPELHO EM PVC 4X2" | UND | 86 | 86 | 1.86 | 159.96 | 0.001785%
3.2.162 | 7551 | ESPELHO EM PVC 4X4" | UND | 86 | 86 | 4.08 | 350.88 | 0.003916%
3.2.163 | 13 | ESTOPA | KG | 13 | 12.9 | 9.08 | 118.04 | 0.001317%
3.2.164 | 12815 | FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | UND | 43 | 43 | 8.08 | 347.44 | 0.003877%
3.2.165 | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M | UND | 86 | 86 | 7.6 | 653.6 | 0.007294%
3.2.166 | 404 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR | M | 9 | 8.6 | 1.03 | 9.27 | 0.0001035%
3.2.167 | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | UND | 86 | 86 | 8.48 | 729.28 | 0.008139%
3.2.168 | 4812 | PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO | M2 | 43 | 43 | 6.63 | 285.09 | 0.003182%
3.2.169 | 21110 | PLACA CEGA METALICA REDONDA P/ TOMADA DE PISO 3 X 3" | UND | 22 | 21.5 | 10.93 | 240.46 | 0.002684%
3.2.170 | ELETRICACAPITAL.COM.BR | CAIXA DE PISO ALTA 4X2" - 3/4" | UND | 5 | 4.3 | 6.9 | 34.5 | 0.000385%
3.2.171 | CIGAME.COM.BR | CAIXA DE PISO ALTA 4X4" - 1" | UND | 5 | 4.3 | 21.09 | 105.45 | 0.001177%
3.2.172 | ELETRICACAPITAL.COM.BR | CAIXA DE PISO BAIXA 4X2" - 3/4" | UND | 5 | 4.3 | 11.9 | 59.5 | 0.000664%
3.2.173 | ELETRICACAPITAL.COM.BR | CAIXA DE PISO BAIXA 4X4" - 1" | UND | 5 | 4.3 | 9.9 | 49.5 | 0.0005524%
3.2.174 | ELETRICACAPITAL.COM.BR | CAIXA DE PISO BAIXA 4X4" - 3/4" | UND | 5 | 4.3 | 13.9 | 69.5 | 0.0007756%
3.2.175 | CIRILOCABOS.COM.BR | CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL | UND | 5 | 4.3 | 2 | 10 | 0.0001116%
3.2.176 | CIRILOCABOS.COM.BR | CONECTOR PARA CABO COAXIAL C/ ROSCA | UND | 5 | 4.3 | 2 | 10 | 0.0001116%
3.2.177 | CIRILOCABOS.COM.BR | CONECTOR TERMINAL PARA CABO COAXIAL | UND | 5 | 4.3 | 4 | 20 | 0.0002232%
3.2.178 | LOJAELETRICA.COM.BR | CAIXA PARA CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 200 |  | 4.82 | 964 | 0.01076%
3.2.179 | LOJAELETRICA.COM.BR | ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 100 |  | 22.87 | 2287 | 0.02552%
3.2.180 | LOJAELETRICA.COM.BR | ABRAÇADEIRA CONDULETE TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 400 |  | 3.4 | 1360 | 0.01518%
3.2.181 | LOJAELETRICA.COM.BR | ABRAÇADEIRA CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 400 |  | 2.46 | 984 | 0.01098%
3.2.182 | CEC.COM.BR | ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 100 |  | 20.5 | 2050 | 0.02288%
3.2.183 | LOJAELETRICA.COM.BR | ADAPTADOR CONDULETE TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 200 |  | 0.42 | 84 | 0.0009375%
3.2.184 | LOJAELETRICA.COM.BR | LUVA PARA ELETRODUTO CONDULET TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 100 |  | 2.17 | 217 | 0.002422%
3.2.185 | LOJAELETRICA.COM.BR | LUVA PARA ELETRODUTO CONDULET TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 200 |  | 1.76 | 352 | 0.003928%
3.2.186 | LOJAELETRICA.COM.BR | ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 500 |  | 0.3 | 150 | 0.001674%
3.2.187 | LOJAELETRICA.COM.BR | CURVA CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 500 |  | 3.06 | 1530 | 0.01707%
3.2.188 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPA PARA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 500 |  | 3.26 | 1630 | 0.01819%
3.2.189 | CASASHOW.COM.BR, | LÂMPADA LED TUBULAR 16W T8 BIVOLT 6500K TASCHIBRA OU SIMILAR | UND | 400 |  | 65.9 | 26360 | 0.2942%
3.2.190 | CASASHOW.COM.BR, | LÂMPADA DE LED TUBULAR 9W BIVOLT 6500K LUMINECOR OU SIMILAR | UND | 400 |  | 18.9 | 7560 | 0.08437%
|  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
3.2.191 | 00000672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* | UND | 200 |  | 3.31 | 662 | 0.007388%
3.2.192 | 00004797 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 10 |  | 126.97 | 1269.7 | 0.01417%
3.2.193 | I08697 | BARRAMENTO TRIFÁSICO | M | 10 |  | 90 | 900 | 0.01004%
3.2.194 | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 20 |  | 13.27 | 265.4 | 0.002962%
3.2.195 | 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 20 |  | 18.48 | 369.6 | 0.004125%
3.2.196 | 00004127 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV | UND | 2 |  | 162.19 | 324.38 | 0.00362%
3.2.197 | 00004135 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOL. 20/35KV | UND | 2 |  | 244.59 | 489.18 | 0.005459%
3.2.198 | 00004145 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 50/185MM2 ISOL. 20/35KV | UND | 2 |  | 193.58 | 387.16 | 0.004321%
3.2.199 | 00004154 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV | UND | 2 |  | 198.16 | 396.32 | 0.004423%
3.2.200 | 00004168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV | UND | 2 |  | 209.28 | 418.56 | 0.004671%
3.2.201 | 00004161 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV | UND | 2 |  | 201.43 | 402.86 | 0.004496%
3.2.202 | I00440 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | M | 2 |  | 458.67 | 917.34 | 0.01024%
3.2.203 | 00000873 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUI | M | 25 |  | 123.09 | 3077.25 | 0.03434%
3.2.204 | 00012075 | CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO CONCESSIONÁRIA LOCAL | UND | 3 |  | 654.61 | 1963.83 | 0.02192%
3.2.205 | I00965 | FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 | M | 50 |  | 3.66 | 183 | 0.002042%
3.2.206 | 00004273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV | UND | 3 |  | 388.12 | 1164.36 | 0.01299%
3.2.207 | I10701 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA NR 95 | UND | 20 |  | 26.5 | 530 | 0.005915%
3.2.208 | I10338 | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA | UND | 2 |  | 123 | 246 | 0.002745%
3.3 |  | CONCRETO, ARGAMASSA E REVESTIMENTO |  |  |  | 37089.23 | 0 | 0%
3.3.1 | 00001106 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | KG | 86 | 86 | 0.93 | 79.98 | 0.0008926%
3.3.2 | 00011161 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | KG | 86 | 86 | 1.55 | 133.3 | 0.001488%
3.3.3 | 00001117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | 86 | 86 | 18.13 | 1559.18 | 0.0174%
3.3.4 | 00000567 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | M | 43 | 43 | 5.69 | 244.67 | 0.002731%
3.3.5 | 00000366 | AREIA FINA | M3 | 26 | 25.8 | 60 | 1560 | 0.01741%
3.3.6 | 00000367 | AREIA GROSSA | M3 | 22 | 21.5 | 62.25 | 1369.5 | 0.01528%
3.3.7 | 00000370 | AREIA MEDIA | M3 | 22 | 21.5 | 61.6 | 1355.2 | 0.01512%
3.3.8 | 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 500 | 43 | 1.81 | 905 | 0.0101%
3.3.9 | 00000371 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | KG | 500 | 43 | 0.54 | 270 | 0.003013%
3.3.10 | 00001380 | CIMENTO BRANCO | KG | 100 |  | 2.93 | 293 | 0.00327%
3.3.11 | 00010511 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 | SC | 100 |  | 25 | 2500 | 0.0279%
3.3.12 | 00011849 | COLA BRANCA | L | 10 |  | 14.75 | 147.5 | 0.001646%
3.3.13 | 00004791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | KG | 30 |  | 21.48 | 644.4 | 0.007192%
3.3.14 | 00011146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2 | M3 | 10 | 21.5 | 303.15 | 3031.5 | 0.03383%
3.3.15 | 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 10 | 21.5 | 320 | 3200 | 0.03571%
3.3.16 | 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 10 |  | 333.47 | 3334.7 | 0.03722%
3.3.17 | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 10 |  | 344.7 | 3447 | 0.03847%
3.3.18 | 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO | M3 | 20 |  | 70.71 | 1414.2 | 0.01578%
3.3.19 | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 20 |  | 55.38 | 1107.6 | 0.01236%
3.3.20 | 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM | M3 | 20 |  | 55.38 | 1107.6 | 0.01236%
3.3.21 | 00000536 | AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE | M2 | 40 | 34.4 | 19.87 | 794.8 | 0.00887%
3.3.22 | 00010841 | GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM | M2 | 10 | 43 | 185.87 | 1858.7 | 0.02074%
3.3.23 | 0010840 | GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | M2 | 10 | 21.5 | 227 | 2270 | 0.02533% |  |  | 8960475.557
3.3.24 | 00010515 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO ALTO | M2 | 40 |  | 30.24 | 1209.6 | 0.0135%
3.3.25 | 00001292 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5 | M2 | 40 |  | 36.53 | 1461.2 | 0.01631%
3.3.26 | 00007353 | RESINA ACRILICA | L | 22 | 21.5 | 17.6 | 387.2 | 0.004321%
3.3.27 | I11912 | RESINA BASE EPOXI COMPOUND OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | KG | 5 | 4.3 | 144.4 | 722 | 0.008058%
3.3.28 | 00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | 100 |  | 6.63 | 663 | 0.007399%
3.3.29 | 00020058 | FIO DE COBRE NU 4 MM2 PARA FIXAÇÃO DE FORRO | KG | 10 |  | 1.84 | 18.4 | 0.0002053%
3.4 |  | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 62818.49 | 0 | 0%
3.4.1 | 00002404 | DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO) | M2 | 50 |  | 107.5 | 5375 | 0.05999%
3.4.2 | 00003081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | UND | 20 |  | 83.24 | 1664.8 | 0.01858%
3.4.3 | LEMADEIRAS.COM.BR | PORTA PARA DIVISÓRIA AR 2,11X0,82M 35MM EUCATEX OU SIMILAR | UND | 20 |  | 94.71 | 1894.2 | 0.02114%
3.4.4 | 00002421 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UND | 20 |  | 25.58 | 511.6 | 0.00571%
3.4.5 | 00002415 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | 10 | 43 | 98.28 | 982.8 | 0.01097%
3.4.6 | 00002416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO -COLOCADA | M2 | 20 | 43 | 134.52 | 2690.4 | 0.03003%
3.4.7 | 00025976 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO | M2 | 5 | 43 | 440.64 | 2203.2 | 0.02459%
3.4.8 | 00002432 | DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS | UND | 18 | 17.2 | 20.15 | 362.7 | 0.004048%
3.4.9 | 00011449 | DOBRADIÇA PARA ARMÁRIO | UND | 13 | 12.9 | 63.18 | 821.34 | 0.009166%
3.4.10 | 00011482 | FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHAVE BIPARTIDA - ACAB PADRAO MEDIO | UND | 20 | 21.5 | 57.79 | 1155.8 | 0.0129%
3.4.11 | 00003081 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | UND | 20 | 21.5 | 83.24 | 1664.8 | 0.01858%
3.4.12 | 00011519 | MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO | PAR | 9 |  | 34.87 | 313.83 | 0.003502%
3.4.13 | 00011560 | MOLA AÉREA P/ PORTA | UND | 10 |  | 91.6 | 916 | 0.01022%
3.4.14 | 00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UND | 3 |  | 1387.32 | 4161.96 | 0.04645%
3.4.15 | 00004917 | PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM | UND | 4 | 4.3 | 300.47 | 1201.88 | 0.01341%
3.4.16 | 00011154 | PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10X0,04M | UND | 5 | 4.3 | 1113.93 | 5569.65 | 0.06216%
3.4.17 | BALAROTI.COM.BR | PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO 80 X 210CM | UND | 5 | 4.3 | 476.81 | 2384.05 | 0.02661%
3.4.18 | BALAROTI.COM.BR | PORTA FERRO ABRIR TP GRADE C/ CHAPA, C/ GUARNICAO 87 X 210CM | UND | 5 | 4.3 | 350.03 | 1750.15 | 0.01953%
3.4.19 | 00011365 | PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM | UND | 5 | 4.3 | 147.67 | 738.35 | 0.00824%
3.4.20 | 00004962 | PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 70 X 210 X 3,5 CM | UND | 5 | 4.3 | 243.76 | 1218.8 | 0.0136%
3.4.21 | 00004964 | PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 210 X 3CM | UND | 5 | 4.3 | 203.06 | 1015.3 | 0.01133%
3.4.22 | 00005065 | PREGO DE ACO 10 X 10 | KG | 22 | 21.5 | 17.41 | 383.02 | 0.004275%
3.4.23 | 00005073 | PREGO DE ACO 17 X 24 | KG | 22 | 21.5 | 9.33 | 205.26 | 0.002291%
3.4.24 | 00005075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 22 | 21.5 | 9.15 | 201.3 | 0.002247%
3.4.25 | 00007269 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 10 X 20CM | UND | 1000 | 430 | 0.3 | 300 | 0.003348%
3.4.26 | 00007271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UND | 1000 | 430 | 0.44 | 440 | 0.00491%
3.4.27 | 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UND | 1000 | 86 | 0.28 | 280 | 0.003125%
3.4.28 | 00007260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 6 X 12 X 24CM | UND | 1000 | 86 | 0.86 | 860 | 0.009598%
3.4.29 | 00010492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | M2 | 30 | 39 | 73.94 | 2218.2 | 0.02476%
3.4.30 | 00010493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM | M2 | 30 | 39 | 86.27 | 2588.1 | 0.02888%
3.4.31 | 00010491 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM | M2 | 30 | 39 | 104.75 | 3142.5 | 0.03507%
3.4.32 | 00011185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | 20 | 39 | 191.02 | 3820.4 | 0.04264% |  |  | 8960475.557
3.4.33 | 00010499 | VIDRO MARTELADO 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 30 | 39 | 61.62 | 1848.6 | 0.02063%
3.4.34 | 00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | M2 | 10 | 39 | 237.46 | 2374.6 | 0.0265%
3.4.35 | 00010503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E=8MM, SEM COLOCAÇÃO | M2 | 10 | 40 | 228.43 | 2284.3 | 0.02549%
3.4.36 | LEROYMERLIN.COM.BR | FECHADURA ELETRICA TIPO HDL | UND | 5 | 4.3 | 266.9 | 1334.5 | 0.01489%
3.4.37 | 00038154 | FECHADURA TIPO TETRA | UND | 5 | 4.3 | 39.83 | 199.15 | 0.002223%
3.4.38 | ELETRONICASANTANA.COM.BR | FECHO ELETROMAGNÉTICO TIPO AMELCO FE61 | UND | 9 | 8.6 | 63.9 | 575.1 | 0.006418%
3.4.39 | LOJADOPUXADOR.COM.BR | PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO AÇO INOX POLIDO DUPLO | UND | 9 | 8.6 | 129.65 | 1166.85 | 0.01302%
3.5 |  | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 17941.21 | 0 | 0%
3.5.1 | 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 22 | 21.5 | 20.89 | 459.58 | 0.005129%
3.5.2 | 00038122 | FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO) | L | 22 | 21.5 | 11.2 | 246.4 | 0.00275%
3.5.3 | 00006086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 22 | 21.5 | 57.62 | 1267.64 | 0.01415%
3.5.4 | 00004015 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV | M2 | 100 |  | 37.42 | 3742 | 0.04176%
3.5.5 | 00025863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | 100 |  | 14.76 | 1476 | 0.01647%
3.5.6 | 00004056 | MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 43 |  | 23.35 | 1004.05 | 0.01121%
3.5.7 | 00004047 | MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA | GL | 43 |  | 11.66 | 501.38 | 0.005595%
3.5.8 | 00003768 | LIXA P/ FERRO | UND | 86 |  | 2.14 | 184.04 | 0.002054%
3.5.9 | 00003767 | LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA | UND | 86 |  | 0.51 | 43.86 | 0.0004895%
3.5.10 | 00007347 | TINTA ACRILICA PARA PISO AMARELA | GL | 20 | 21.5 | 36.49 | 729.8 | 0.008145%
3.5.11 | 00007347 | TINTA ACRILICA PARA PISO AZUL SIMBOLO ACESSIVEL | GL | 20 | 21.5 | 36.49 | 729.8 | 0.008145%
3.5.12 | 00007347 | TINTA ACRILICA PARA PISO BRANCA | GL | 20 | 21.5 | 36.49 | 729.8 | 0.008145%
3.5.13 | 00007347 | TINTA ACRILICA PARA PISO CINZA | GL | 20 | 21.5 | 36.49 | 729.8 | 0.008145%
3.5.14 | 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 20 | 21.5 | 22.79 | 455.8 | 0.005087%
3.5.15 | 00007293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | 30 | 21.5 | 21.41 | 642.3 | 0.007168%
3.5.16 | 00007355 | TINTA LATEX ACRILICA AZUL | GL | 10 | 21.5 | 54.69 | 546.9 | 0.006103%
3.5.17 | 00007355 | TINTA LATEX ACRILICA BRANCA | GL | 10 | 43 | 54.69 | 546.9 | 0.006103%
3.5.18 | 00007344 | TINTA LATEX PVA AZUL | GL | 10 | 21.5 | 47.28 | 472.8 | 0.005277%
3.5.19 | 00007344 | TINTA LATEX PVA BRANCA | GL | 10 | 43 | 47.28 | 472.8 | 0.005277%
3.5.20 | 00006094 | VEDANTE ACRILICO PARA TRINCAS | KG | 20 | 24 | 21.43 | 428.6 | 0.004783%
3.5.21 | 00006085 | SELADOR ACRILICO P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | L | 100 | 17.2 | 6.67 | 667 | 0.007444%
3.5.22 | 00000142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS OU EQUIVALENTE - 310ML | UND | 26 | 21.5 | 24.96 | 648.96 | 0.007242%
3.5.23 | 00010483 | SOLUÇÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS APARENTES | L | 20 | 21.5 | 24.34 | 486.8 | 0.005433%
3.5.24 | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 22 | 21.5 | 9.4 | 206.8 | 0.002308%
3.5.25 | 00038123 | SELANTE DE SILICONE CARTUCHO | UND | 10 |  | 52.14 | 521.4 | 0.005819%
3.6 |  | TELHADOS E COBERTURAS |  |  |  | 24343.15 | 0 | 0%
3.6.1 | 00007219 | CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA (6MM - 110 X 21CM) | UND | 50 | 51.6 | 28.62 | 1431 | 0.01597%
3.6.2 | 00001111 | RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 33CM | M | 30 | 25.8 | 15.48 | 464.4 | 0.005183%
3.6.3 | 00007237 | RUFO P/ TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | UND | 30 | 25.8 | 17.72 | 531.6 | 0.005933%
3.6.4 | 00007186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 1,83 X 1,10M (SEM AMIANTO | UND | 30 | 21.5 | 40.63 | 1218.9 | 0.0136%
3.6.5 | 00007175 | TELHA CERAMICA TIPO CAPANAL - 17UN/M2 | UND | 250 | 25.8 | 0.58 | 145 | 0.001618%
3.6.6 | 00007176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP = 46,0 A 50,0CM - 25 A 27 UN/M2 | UND | 250 | 25.8 | 0.51 | 127.5 | 0.001423%
3.6.7 | 00007183 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA - 16UN/M2 | UND | 500 | 430 | 0.82 | 410 | 0.004576%
3.6.8 | 00007180 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA - 26UN/M2 | UND | 500 | 430 | 0.7 | 350 | 0.003906%
3.6.9 | 00025007 | TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA E = 0,5 MM | M2 | 50 | 6.02 | 23.18 | 1159 | 0.01293%
3.6.10 | I0044 | TELHA DE ACO ZINCADO PRÉ-PINTADO, TIPO SANDUICHE DE POLIURETANO, TERMO-ACUSTICA DE 30MM DE ESPESSURA COM LARGURA UTIL DE 1000MM | M2 | 25 | 86 | 105.24 | 2631 | 0.02936%
3.6.11 | 00007195 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 1,22 X 1,10M | UND | 50 | 86 | 33.96 | 1698 | 0.01895%
3.6.12 | 00007207 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10M | M2 | 50 | 43 | 54.08 | 2704 | 0.03018%
3.6.13 | 00007202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM (SEM AMIANTO) | M2 | 50 |  | 41.24 | 2062 | 0.02301%
3.6.14 | 00004425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 18,20 | M | 300 |  | 18.5 | 5550 | 0.06194%
3.6.15 | 00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) (COLETADO CAIXA) | KG | 25 |  | 7.43 | 185.75 | 0.002073%
3.6.16 | I09959 | MANTA DE ALUMÍNIO, SUBCOBERTURA DE TELHADO, FRESHFOIL PREMIUM, DA TÉGULA OU SIMILAR | M2 | 500 |  | 7.35 | 3675 | 0.04101%
3.7 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 16904.11 | 0 | 0%
3.7.1 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITARIO ACESSIVEL, INCLUSIVE PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE COM A INSCRIÇÃO "EMERGENCIA:ACIONAR O BOTÃO." | UND | 3 |  | 549.9 | 1649.7 | 0.01841%
3.7.2 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE AÇO INOX 70 CM 1 1/2" | UND | 5 |  | 119.83 | 599.15 | 0.006687%
3.7.3 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE AÇO INOX 80 CM 1 1/2" | UND | 5 |  | 141.9 | 709.5 | 0.007918%
3.7.4 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX L=40 CM 1 1/2" | UND | 10 |  | 81.9 | 819 | 0.00914%
3.7.5 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APROXIMAÇÃO CURVA DUPLA EM AÇO INOX L=35 CM 1 1/2" | UND | 5 |  | 163.9 | 819.5 | 0.009146%
3.7.6 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA OU SIMILAR | UND | 5 |  | 302.28 | 1511.4 | 0.01687%
3.7.7 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM AÇO INOX 304 45X45CM | UND | 3 |  | 409 | 1227 | 0.01369%
3.7.8 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | PLACA DE PROTEÇÃO OU CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA 40X90CM | UND | 5 |  | 143.4 | 717 | 0.008002%
3.7.9 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | VASO SANITÁRIO BACIA PARA DEFICIENTE SEM ABERTURA NBR9050 | UND | 5 |  | 333.01 | 1665.05 | 0.01858%
3.7.10 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE OU USO PÚBLICO COM ABERTURA MODELO OVAL | UND | 10 |  | 40.89 | 408.9 | 0.004563%
3.7.11 | i00976 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MMX3M TRANSPARENTE - SAFETY OU SIMILAR | M | 100 | 8.6 | 5.98 | 598 | 0.006674%
3.7.12 | CASASHOW | FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M 12MMX1,5M | UND | 25 | 21.5 | 13.9 | 347.5 | 0.003878%
3.7.13 | I11558 | FITA DE DEMARCAÇÃO PVC 15MMX50M - (AMARELA, VERMELHA, BRANCA, PRETA, ETC.) | M | 100 |  | 0.39 | 39 | 0.0004352%
3.7.14 | CEC.COM.BR | FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO ZEBRADA PRETA/AMARELA 48MMX14M | UND | 20 | 21.5 | 9.95 | 199 | 0.002221%
3.7.15 | 00038183 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA 250X250MM ESP 5MM (PLACA+RELEVO) AZUL ROYAL REF. 0230 DAUD OU EQUIVALENTE | UND | 10 | 43 | 139.55 | 1395.5 | 0.01557%
3.7.16 | I10114 | PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES | M2 | 10 | 43 | 100 | 1000 | 0.01116%
3.7.17 | 00039188 | PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES | M2 | 15 | 43 | 8.88 | 133.2 | 0.001487%
3.7.18 | 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | UND | 250 | 21.5 | 4 | 1000 | 0.01116%
3.7.19 | FISIOSTORE.COM.BR | ASSENTO SANITÁRIIO ADAPTADO ALTO | UND | 5 |  | 166.65 | 833.25 | 0.009299%
3.7.20 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO DIAMETRO 33MM COMPRIMENTO 700MM | UND | 3 | 3 | 109.02 | 327.06 | 0.00365%
3.7.21 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO DIAMETRO 33MM COMPRIMENTO 800MM | UND | 3 | 3 | 141.9 | 425.7 | 0.004751%
3.7.22 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO DIAMETRO 33MM COMPRIMENTO 900MM | UND | 3 | 3 | 159.9 | 479.7 | 0.005354%
3.8 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7283 | 0 | 0%
3.8.1 | 00000711 | BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE 35 MPA, (TIPO BLOKRET) E = 6,5CM DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781 | M2 | 60 | 64.5 | 33.51 | 2010.6 | 0.02244%
3.8.2 | 00011117 | BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRET) E = 8,0CM 30 X 30CM, DEACORDO COM NBR 9780 / 9781 | M2 | 80 | 86 | 3.58 | 286.4 | 0.003196%
3.8.3 | I01757 | PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM | M2 | 5 | 40 | 650 | 3250 | 0.03627%
3.8.4 | 00004062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) UN CR 17,11 | UND | 100 |  | 17.36 | 1736 | 0.01937%
3.9 |  | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 5044.535 | 0 | 0%
3.9.1 | CEC.COM.BR | CADEADO LATAO CROMADO H = 20MM | UND | 6 | 4.3 | 16.9 | 101.4 | 0.001132%
3.9.2 | CEC.COM.BR | CADEADO LATAO CROMADO H = 30MM | UND | 6 | 4.3 | 19.9 | 119.4 | 0.001333%
3.9.3 | 00005085 | CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM | UND | 6 | 4.3 | 13.26 | 79.56 | 0.0008879%
3.9.4 | 00011975 | CHUMBADOR 5/8 X 6" | UND | 45 | 43 | 9.23 | 415.35 | 0.004635%
3.9.5 | 00011977 | CHUMBADOR URX 1/2" | UND | 25 | 21.5 | 4.21 | 105.25 | 0.001175%
3.9.6 | 00011976 | CHUMBADOR URX 1/4" | UND | 43 | 43 | 3.1 | 133.3 | 0.001488%
3.9.7 | 00011977 | CHUMBADOR URX 3/8" | UND | 43 | 43 | 4.21 | 181.03 | 0.00202%
3.9.9 | 00004229 | GRAXA | KG | 5 | 4.3 | 20.62 | 103.1 | 0.001151%
3.9.10 | 00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID) | KG | 22 | 21.5 | 40.81 | 897.82 | 0.01002%
3.9.12 | 00021112 | MECANISMO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA | UND | 5 | 21.5 | 159.72 | 798.6 | 0.008912%
3.9.13 | CEC.COM.BR | PARAFUSO COM BUCHA PARA OCO | UND | 9 | 8.6 | 11.9 | 107.1 | 0.001195%
3.9.14 | S03149 | PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES TIPO INSULFILM | M2 | 15 | 21.5 | 32.85 | 492.75 | 0.005499%
3.9.15 | PELICULACHIC.COM.BR | PELICULA JATEADA | M2 | 15 | 21.5 | 45 | 675 | 0.007533%
3.9.16 | S01895 | PERSIANA HORIZONTAL | M2 | 5 | 21.5 | 150 | 750 | 0.00837%
3.9.17 | LEROYMERLIN.COM.BR | GANCHO DE PAREDE C/ ROSCA C/ BUCHA | UND | 25 | 21.5 | 3.395 | 84.875 | 0.0009472%
3.9.18 | S9300 | FITA VEDA TRINCA 50MMX10M - SCOTCH OU SIMILAR | UND | 150 | 43 | 4.22 | 633 | 0.007064%
3.9.19 | CASASHOW | ASSENTO MONTECARLO MDF BRANCO POLICLASS | UND | 10 | 43 | 99.9 | 999 | 0.01115%
3.9.20 | PONTOSYSTEM.NET | RELÓGIO DE PONTO VELTI BIOMÉTRICO + SOFTWARE OU SENHA CONFORME NORMAS DA PORTARIA 1510/2009 DO MTE COM SISTEMA COMPLETO DE PONTO. | UND | 1 |  | 1500 | 1500 | 0.01674%
3.9.22 | 00010849 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE 35X50CM | UND | 3 |  | 912 | 2736 | 0.03053%
3.10 |  | FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E CONTAINERS |  |  |  | 307110.992 | 0 | 0%
3.10.1 | COMPOSIÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 12 | 1 | 2333.9233 | 28007.08 | 0.3126%
3.10.2 | COMPOSIÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 12 | 1 | 4932.396 | 59188.752 | 0.6606%
3.10.3 | COMPOSIÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 12 | 1 | 3952.5775 | 47430.93 | 0.5293%
3.10.4 | WALMART | GUINCHO DE COLUNA PARA TRANSPORTES DIRETO 12M 1050W LYNUS - 110V | UND | 1 |  | 859.08 | 859.08 | 0.009587%
3.10.5 | 00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR UN 3.592,15 | UND | 1 |  | 3592.15 | 3592.15 | 0.04009%
3.10.6 | 00041805 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DEAPROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M(LOCACAO) | MÊS | 4 |  | 380 | 1520 | 0.01696%
3.10.7 | MFRURAL.COM.BR | CAÇAMBA DE ENTULHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1010/1020 NOS PADRÕES DA ABNT/NBR 14.728 EM CHAPAS DE 1/8 | UND | 2 |  | 1250 | 2500 | 0.0279%
3.10.8 | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG | CHP | 100 |  | 131.13 | 13113 | 0.1463%
3.10.9 | 5901 | CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL MANUT/OPERACAO) | CHP | 100 |  | 129 | 12900 | 0.144%
3.10.10 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM PAINÉIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUÍCHE DE 50MM, TERMO-ACÚSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE, COM UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA(UMA TOMADA PARA AR CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2 LUMINÁCIAS) | UND | 2 |  | 23000 | 46000 | 0.5134%
3.10.11 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 6,00X2,30X2,50M, PISO CIMENTÍCIO, REVESTIMENTO NO TETO EM PVC, COM UMA PIA, UMA CALHA MICTÓRIO, TRÊS VASOS SANITÁRIOS E QUATRO CHUVEIROS | UND | 2 |  | 23000 | 46000 | 0.5134%
3.10.12 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO COM ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM PAINÉIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUÍCHE DE 50MM, TERMO-ACÚSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE, COM UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA(UMA TOMADA PARA AR CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2 LUMINÁCIAS) | UND | 2 |  | 23000 | 46000 | 0.5134%
[6 empty] | SUBTOTAL III: | 678602.3054 | 7.573%
|  |  |  | L.D.I.( III ): |  | 16% | 108577.038 | 1.212%
[6 empty] | TOTAL: | 8960475.557 | 100%
[6 empty] | CHECK: | 8960475.557

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.33
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.51
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31
| 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.46
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.18
| 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.72
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.42
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.92
| 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 91.65
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.25
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31
| INS 4222 | GASOLINA COMUM | L | 3.85
| 93557 | EPI MENSALISTA / 220 | H | 0.64691 | [7 empty] | 0.63773
| 93556 | FERRAMENTAS MENSALISTA / 220 | H | 0.37941
| INS 40862 | ALIMENTAÇÃO MENSALISTA / 220 | H | 1.579
| INS 40861 | TRANSPORTE MENSALISTA / 220 | H | 0.46268 |  |  | encargos sociais sem desoneração
| INS 40863 | EXAMES MENSALISTA / 220 | H | 0.2585 |  |  |  | HORISTA | 119.49
| INS 40864 | SEGURO MENSALISTA / 220 | H | 0.058955 |  |  |  | MENSALISTA | 74.46
| CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 0.64241
| FAPEX | VALE ALIMENTAÇÃO | H | 2.0798
[8 empty] | SALÁRIO MÍNIMO 2016: | 880
|  | FARDAMENTO | H
COTAÇÃO | NETSHOES | BOTA GONEW EVEREST | UND | 4 | 129.9 | 519.6
COTAÇÃO | COLOMBO.COM.BR | CALÇA JEANS MASCULINA | UND | 6 | 59.95 | 359.7
COTAÇÃO | COLOMBO.COM.BR | CAMISA POLO MASCULINA | UND | 12 | 49.95 | 599.4
[5 empty] | total anual: | 1478.7
[5 empty] | total mensal: | 123.225
[5 empty] | total por hora: | 0.56011
FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA
1.1 |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - GESTOR DO CONTRATO | H
COMPOSICAO | 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UND | 0.05 | 142.32 | 7.116
INSUMO | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | MÊS | 1 | 17402.15 | 17402.15
INSUMO | PRÓRPIA | ALIMENTACAO | H | 220 | 2.0798 | 457.56
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 220 | 0.64241 | 141.33
INSUMO | 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 56.87 | 56.87
INSUMO | 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 12.97 | 12.97
[5 empty] | total: | 18077.996
1.8 |  | ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | H
COMPOSICAO | 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UND | 0.05 | 142.32 | 7.116
INSUMO | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR | MÊS | 1 | 13817.23 | 13817.23
INSUMO | PRÓRPIA | ALIMENTACAO | H | 220 | 2.0798 | 457.56
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 220 | 0.64241 | 141.33
INSUMO | 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 56.87 | 56.87
INSUMO | 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 12.97 | 12.97
[5 empty] | total: | 14493.076
1.3 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
COMPOSICAO | 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UND | 0.05 | 142.32 | 7.116
INSUMO | SENGE | ENGENHEIRO 8 HORAS POR DIA 9 SM ENCARGOS 74,46% | MÊS | 1 | 13817.232 | 13817.232
INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%) | MÊS | 1 | 4145.1696 | 4145.1696
INSUMO | PRÓRPIA | ALIMENTACAO | H | 220 | 2.0798 | 457.56 | PERICULOSIDADE:
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 220 | 0.64241 | 141.33
INSUMO | 40863 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 56.87 | 56.87
INSUMO | 40864 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 12.97 | 12.97
[5 empty] | total: | 18638.2476
1.6 |  | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base pedreiro: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  |  | 1.5256 | RELAÇÃO AUXILIAR TÉCNICO/PEDREIRO
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.37941 | 0 |  | salário base: | 2351.4298
COMPOSICAO | PRÓPRIA | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | H | 1 | 18.6468 | 18.6468 |  | encargos (74,46%): | 1750.8746
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | TOTAL: | 4102.3044
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0 | 0.46268 | 0 |  | valor da hora (220h/mês) | 18.6468
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 21.7782
[5 empty] | mensal: | 4791.2054
1.4 |  | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 2385 | SINTESB
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1775.871
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | AUMENTO DE 25% POR SER PLENO | 1 | FATOR DE CONVERSÃO
COMPOSICAO | PRÓPRIA | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 1 | 18.913 | 18.913
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 4160.871
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 18.913
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 22.8865
[5 empty] | mensal: | 5035.032
1.15 |  | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 2371.84 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1766.0721
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ENCARREGADO | H | 1 | 18.8087 | 18.8087
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 4137.9121
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 18.8087
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 22.7822
[5 empty] | mensal: | 5012.0731
[5 empty] | funcionários | 1
[5 empty] | mensal: | 5012.0731
1.8 |  | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 2371.84 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1766.0721
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ENCARREGADO | H | 1 | 18.8087 | 18.8087
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 4137.9121
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 18.8087
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 22.7822
[5 empty] | mensal: | 5012.0731
1.5 |  | ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1554.87 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1157.7562
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ASSITENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | H | 1 | 12.3301 | 12.3301
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2712.6262
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.3301
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.3036
[5 empty] | mensal: | 3586.7872
1.7 |  | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.64691 | 0 |  | encargos (74,46%): | 1147.6371
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.37941 | 0 |  | SUBTOTAL: | 2688.9171
COMPOSICAO | PRÓPRIA | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | H | 1 | 12.2224 | 12.2224 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.2224
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 15.7841
[5 empty] | mensal: | 3472.4921
1.9 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1147.6371
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | SERRALHEIRO | H | 1 | 12.2224 | 12.2224
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2688.9171
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.2224
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.1958
[5 empty] | mensal: | 3563.0781
1.10 |  | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 959.45 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 714.4065
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | H | 1 | 7.6084 | 7.6084
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 1673.8565
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 7.6084
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 11.5819
[5 empty] | mensal: | 2548.0175
1.11 |  | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1147.6371
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | CARPINTEIRO | H | 1 | 12.2224 | 12.2224
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2688.9171
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.2224
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.1958
[5 empty] | mensal: | 3563.0781
1.12 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1147.6371
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | PINTOR | H | 1 | 12.2224 | 12.2224
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2688.9171
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.2224
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.1958
[5 empty] | mensal: | 3563.0781
1.13 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM | ok
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | encargos (74,46%): | 1147.6371
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941
COMPOSICAO | PRÓPRIA | PEDREIRO | H | 1 | 12.2224 | 12.2224
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2688.9171
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.2224
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.1958
[5 empty] | mensal: | 3563.0781
1.14 |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base pedreiro: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  |  | 0.89332 | RELAÇÃO TELHADISTA/PEDREIRO
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | salário base telhadista: | 1376.8555
COMPOSICAO | PRÓPRIA | TELHADISTA | H | 1 | 10.9185 | 10.9185 |  | encargos (74,46%): | 1025.2066
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2402.0621
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 10.9185
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 14.8919
[5 empty] | mensal: | 3276.2231
1.16 |  | TÉCNICO ELETRICISTA SÊNIOR COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  |  | 1.2585 | RELAÇÃO PLENO/JÚNIOR
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | salário: | 1939.7733
COMPOSICAO | PRÓPRIA | TÉCNICO ELETRICISTA SÊNIOR | H | 1 | 19.9971 | 19.9971 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 2521.7053
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | encargos (74,46%): | 1877.6618
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | total: | 4399.3671
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585 |  | valor da hora (220h/mês) | 19.9971
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 23.9706
[5 empty] | mensal: | 5273.5281
1.17 |  | TÉCNICO ELETRICISTA JÚNIOR COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  |  | 1
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | salário: | 1541.28
COMPOSICAO | PRÓPRIA | TÉCNICO ELETRICISTA SÊNIOR | H | 1 | 15.8891 | 15.8891 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 2003.664
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | encargos (74,46%): | 1491.9282
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | total: | 3495.5922
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585 |  | valor da hora (220h/mês) | 15.8891
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 19.8625
[5 empty] | mensal: | 4369.7532
1.18 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 959.45 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 1247.285
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 928.7284
COMPOSICAO | PRÓPRIA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 9.891 | 9.891
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2176.0134
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 9.891
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 13.8644
[5 empty] | mensal: | 3050.1744
1.19 |  | ENCANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | adicional de 10% do salário mínimo: | 88
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | salário base: | 1629.28
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ENCANADOR | H | 1 | 12.9202 | 12.9202 |  | encargos (74,46%): | 1213.1619
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | total: | 2842.4419
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.9202
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 16.8936
[5 empty] | mensal: | 3716.6029
1.15 |  | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  | salário base: | 2371.84 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 3083.392
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 2295.8937
COMPOSICAO | PRÓPRIA | PEDREIRO | H | 1 | 24.4513 | 24.4513
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 5379.2857
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 24.4513
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011
INSUMO | CONVENÇÃO | CESTA BÁSICA | H | 1 | 0.64241 | 0.64241
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 28.4248
[5 empty] | mensal: | 6253.4467
1.16 |  | TREINAMENTO PROFISSIONAL | H
COMPOSICAO | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 131.13 | 5245.2
[5 empty] | mensal: | 5245.2
1.20 |  | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TÉCNICO ELETRICISTA PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - SÁBADOS | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 2003.664
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 1491.9282
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ELETRICISTA | H | 1 | 27.0114 | 27.0114
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 3495.5922
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 15.8891
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011 |  | adicional sábado 70%: | 27.0114
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 30.3424
[5 empty] | diário: | 242.7396
1.21 |  | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TÉCNICO ELETRICISTA PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - DOMINGOS E FERIADOS | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de periculosidade 30%: | 2003.664
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 1491.9282
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ELETRICISTA | H | 1 | 33.367 | 33.367
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 3495.5922
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 15.8891
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011 |  | adicional sábado 110%: | 33.367
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 36.6981
[5 empty] | diário: | 293.5845
1.22 |  | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA COM INSALUBRIDADE (10%) - SÁBADOS | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de insalubridade 10%: | 88
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 1213.1619
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ENCANADOR | H | 1 | 21.9643 | 21.9643
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2842.4419
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.9202
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011 |  | adicional sábado 70%: | 21.9643
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 25.2954
[5 empty] | diário: | 202.363
1.23 |  | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA COM INSALUBRIDADE (10%) - DOMINGOS E FERIADOS | H |  |  |  |  | salário base: | 1541.28 | SINTRACOM
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.05 | 0.64691 | 0.032345 |  | com adicional de insalubridade 10%: | 88
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.37941 | 0.37941 |  | encargos (74,46%): | 1213.1619
COMPOSICAO | PRÓPRIA | ENCANADOR | H | 1 | 27.1324 | 27.1324
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.579 | 1.579 |  | total: | 2842.4419
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.46268 | 0.46268 |  | valor da hora (220h/mês) | 12.9202
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 1 | 0.56011 | 0.56011 |  | adicional domingos e feriados 110%: | 27.1324
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.2585 | 0.2585
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.058955 | 0.058955
[5 empty] | total: | 30.4634
[5 empty] | diário: | 243.7076
SERVIÇOS SOB DEMANDA
2.68 | COBE | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.246 | 13.18 | 3.2423
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 17.25 | 2.3977
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0149 | 279.75 | 4.1683
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0207 | 98.47 | 2.0383
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.94 | 0.16 | 0.1504
INSUMO | 4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | 0.31 | 1.95 | 0.6045
INSUMO | 7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 49 OU KALHETA, C = 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | 0.204 | 211.95 | 43.2378
INSUMO | 40874 | GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | 0.94 | 2.27 | 2.1338
[5 empty] | total: | 57.9731
COBE | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 13.18 | 1.8584
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 17.25 | 2.208
COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 279.75 | 0.50355
COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 98.47 | 0.25602
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.16 | 0.2016
INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 2.51 | 3.1626
INSUMO | 7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE *3,66 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 27.89 | 37.8467
INSUMO | 40874 | GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | 0.94 | 2.27 | 2.1338
[5 empty] | total: | 48.1707
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM L.D.I DIFERENCIADO
ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COTAÇÃO | LOCARX | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1500.3 | 1500.3
COTAÇÃO | LUPA | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1481.7 | 1481.7
COTAÇÃO | ALAMO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1362.73 | 1362.73
COTAÇÃO | UNIDAS | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1616.68 | 1616.68
COTAÇÃO | AVIS | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1682.13 | 1682.13
COTAÇÃO | MOVIDA | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1740 | 1740
[5 empty] | total: | 9383.54
[5 empty] | COTAÇÕES: | 6
[5 empty] | PREÇO MÉDIO: | 1563.9233
0 |  | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COMPOSICAO | COTAÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.0 TIPO GOL, NOVO UNO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1563.9233 | 1563.9233
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 200 | 3.85 | 770
[5 empty] | total: | 2333.9233
[5 empty] | QTD: | 1
[5 empty] | total: | 2333.9233
ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COTAÇÃO | AVIS | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 3589.26 | 3589.26
COTAÇÃO | UNIDAS | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 3600.69 | 3600.69
COTAÇÃO | ALAMO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 4086.69 | 4086.69
COTAÇÃO | LOCALIZA | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 4726.51 | 4726.51
COTAÇÃO | BUDGET | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 1754.5 | 4808.83
[5 empty] | total: | 20811.98
[5 empty] | COTAÇÕES: | 5
[5 empty] | PREÇO MÉDIO: | 4162.396
0 |  | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COMPOSICAO | COTAÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL 1.8 TIPO DOBLO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 4162.396 | 4162.396
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 200 | 3.85 | 770
[5 empty] | total: | 4932.396
[5 empty] | QTD: | 1
[5 empty] | total: | 4932.396
ALUGUEL DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COTAÇÃO | MOVIDA | STRADA 1.4 KM LIVRE E PROTEÇÃO DE RISCO | MÊS | 1 | 2450.1 | 2450.1
COTAÇÃO | ALAMO | UTILITÁRIO ATÉ 100KM/DIA COM PROTEÇÃO COMPLETA | MÊS | 1 | 3086.91 | 3086.91
COTAÇÃO | UNIDAS | SAVEIRO COM KM LIVRE E PROTEÇÃO DO VEÍCULO | MÊS | 1 | 3226.48 | 3226.48
COTAÇÃO | LOCALIZA | FIORINO COM KM LIVRE E PROTEÇÃO DO VEÍCULO | MÊS | 1 | 3966.82 | 3966.82
[5 empty] | total: | 12730.31
[5 empty] | COTAÇÕES: | 4
[5 empty] | PREÇO MÉDIO: | 3182.5775
0 |  | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO)
COMPOSICAO | COTAÇÃO | ALUGUEL DE AUTOMÓVEL UTILITÁRIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEÇÃO DO VEÍCULO) | MÊS | 1 | 3182.5775 | 3182.5775
INSUMO | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 200 | 3.85 | 770
[5 empty] | total: | 3952.5775
[5 empty] | QTD: | 1
[5 empty] | total: | 3952.5775

## TABELA SALARIAL
TABELA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS
ENGENHEIRO CIVIL PLENO | 9974.8653 | SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR | 7919.9989 | SENGE
ENGENHEIRO ELETRICISTA | 10295.9985 | SENGE COM PERICULOSIDADE
TÉCNICO EM SEGURANÇA | 2385 | SINTESB
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2371.84 | SINTRACOM
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 2351.4298 | COMPOSIÇÃO
MOTORISTA | 1541.28 | SINTRACOM
ENCARREGADO | 2371.84 | SINTRACOM
SERRALHEIRO | 1541.28 | SINTRACOM
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | 959.45 | SINTRACOM
CARPINTEIRO | 1541.28 | SINTRACOM
PINTOR | 1541.28 | SINTRACOM
PEDREIRO | 1541.28 | SINTRACOM
TELHADISTA | 1376.8555 | COMPOSIÇÃO
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 3083.392 | SENGE COM PERICULOSIDADE
TÉCNICO ELETRICISTA SÊNIOR | 2521.7053 | SENGE COM PERICULOSIDADE
TÉCNICO ELETRICISTA JÚNIOR | 2003.664 | SENGE COM PERICULOSIDADE
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1247.285 | SENGE COM PERICULOSIDADE
ENCANADOR | 1629.28 | SENGE COM INSALUBRIDADE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
Observação: Os valores acima são os salários efetivamente pagos aos profissionais de acordo com os sindicatos.

## LDI EQUIPE
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: | 2026-07-29 02:29
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | OUTUBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.869% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 7.669%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 6%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## LDI SERVIÇOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: | 2026-07-29 02:29
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | OUTUBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## LDI DIFERENCIADO
MEMÓRIA DE CALCULO DO LDI
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA UFBA |  | REVISÃO: | 2026-07-29 02:29
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | OUTUBRO/2016
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46