## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2026-07-31 00:12
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 285
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 2018-05-22 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 27918.2692 | 7.247%
|  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0%
1.1 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 8 | 129.57 | 1036.56 | 0.2691%
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.02 | 240.32 | 0.06238%
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.48 | 286.68 | 2144.3664 | 0.5566%
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0%
1.4 | S00625 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ/INTERRUPTOR | UND | 78 | 54.17 | 4225.26 | 1.097%
1.5 | S00629 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA | UND | 75 | 37.14 | 2785.5 | 0.7231%
1.6 | S01201 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | UND | 17 | 55.35 | 940.95 | 0.2443%
1.7 | S01681 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UND | 17 | 50.25 | 854.25 | 0.2217%
1.8 | S07215 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS | UND | 7 | 13.79 | 96.53 | 0.02506%
1.9 | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 1 | 39.81 | 39.81 | 0.01033%
1.10 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | M2 | 2.1 | 59.87 | 125.727 | 0.03264%
1.11 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (LAJE PRÉ-MOLDADA) | M3 | 6.9 | 196.77 | 1357.713 | 0.3524%
1.12 | 74202/002 | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO | M2 | 34.5 | 71.25 | 2458.125 | 0.6381%
1.13 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 34.5 | 73.94 | 2550.93 | 0.6622%
1.14 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 34.5 | 39.41 | 1359.645 | 0.3529%
1.15 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FUTURA REPOSIÇÃO (LUMINÁRIAS, PLACAS DE ELÉTRICA, PLACAS DE LÓGICA, ETC.) | UND | 1 | 448.48 | 448.48 | 0.1164%
1.16 | 31/ORSE | REMOÇÃO DE PORTAS PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO | M2 | 10.08 | 10.66 | 107.4528 | 0.02789%
1.17 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE PORTAS PARA INSTALAÇÃO DE GRELHA E RECOLOCAÇÃO | UND | 5 | 110.07 | 550.35 | 0.1429%
1.18 | COMPOSIÇÃO | REINSTALAÇÃO DE VISOR EM PORTA | UND | 1 | 43.38 | 43.38 | 0.01126%
1.19 | 94569 | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2 | 229.56 | 459.12 | 0.1192%
1.20 | S01841 | REVISÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS E PARTES QUANDO NECESSÁRIO | M2 | 30 | 72.86 | 2185.8 | 0.5674%
1.21 | 87874 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | M2 | 10 | 4.04 | 40.4 | 0.01049%
1.22 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 33.08 | 330.8 | 0.08587%
1.23 | 87622 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM | M2 | 20 | 28.5 | 570 | 0.148%
1.24 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 40 | 26.05 | 1042 | 0.2705%
1.25 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 40 | 19.72 | 788.8 | 0.2048%
1.26 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 800 | 1.42 | 1136 | 0.2949%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 59338.74 | 15.4%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO (MEIO-PERÍODO) - INCLUSIVE ENCARGOS | MÊS | 4 | 7482.895 | 29931.58 | 7.77%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO - INCLUSIVE ENCARGOS | MÊS | 4 | 5215.53 | 20862.12 | 5.415%
2.3 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO | MÊS | 4 | 507.81 | 2031.24 | 0.5273%
2.4 | 00010777 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/ 4 CHUVEIROS | MÊS | 4 | 738.02 | 2952.08 | 0.7663%
2.5 | 00020193 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 40 | 3.33 | 133.2 | 0.03458%
2.6 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 40 | 12.01 | 480.4 | 0.1247%
2.7 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 737.03 | 2948.12 | 0.7653%
3 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 8089.3145 | 2.1%
3.1 | S01885 | VIDRO TEMPERADO LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,10X3,00M (VT-01) | M2 | 3.3 | 285.31 | 941.523 | 0.2444%
3.2 | S01885 | VIDRO TEMPERADO LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS | M2 | 1 | 285.31 | 285.31 | 0.07406%
3.3 | 91341 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES | M2 | 6.95 | 303.37 | 2108.4215 | 0.5473%
3.4 | S09982 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 782.44 | 1564.88 | 0.4062%
3.5 | S01816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 1,05X,0,20M | M2 | 0.42 | 180 | 75.6 | 0.01962%
3.6 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND | 2 | 1250.34 | 2500.68 | 0.6491%
3.7 | S01778 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UND | 3 | 126.7 | 380.1 | 0.09867%
3.8 | S07794 | FILETE / ALIZAR EM GRANITO CINZA L=15 CM | M | 6 | 38.8 | 232.8 | 0.06043%
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38120.15 | 9.895%
4.1 | S07886 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTÁTICA | M2 | 50 | 342.32 | 17116 | 4.443%
4.2 | S11068 | PISO VINILICO EM MANTA NERA PIXEL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 85 | 200.11 | 17009.35 | 4.415%
4.3 | S02253 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA H=10CM E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 120 | 33.29 | 3994.8 | 1.037%
5 |  | FORRO |  |  |  | 17954.1 | 4.661%
5.1 | S07702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 220 | 75.53 | 16616.6 | 4.313%
5.2 | 96113 | ACABAMENTO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO | M2 | 25 | 28.17 | 704.25 | 0.1828%
5.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 25 | 2.39 | 59.75 | 0.01551%
5.4 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 25 | 11.57 | 289.25 | 0.07508%
5.5 | 88488 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 25 | 11.37 | 284.25 | 0.07379%
6 |  | PINTURA |  |  |  | 32563.2915 | 8.453%
6.1 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 738.9 | 11.57 | 8549.073 | 2.219%
6.2 | 88483 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 738.9 | 2.65 | 1958.085 | 0.5083%
6.3 | 79460 | PINTURA DE ACABAMENTO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI | M2 | 434.05 | 40.76 | 17691.878 | 4.593%
6.4 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PALHA | M2 | 304.85 | 9.83 | 2996.6755 | 0.7779%
6.5 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PARA MADEIRA NA COR PALHA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO NIVELADOR (ALIZAR E CONTRAMARCO) | M2 | 34.5 | 21.49 | 741.405 | 0.1925%
6.6 | 74133/002 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ALIZAR E CONTRAMARCO) | M2 | 34.5 | 18.15 | 626.175 | 0.1625%
7 |  | COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 57500.8051 | 14.93%
|  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0%
7.1 | S03163 | TAMPO DE GRANITO CINZA 1,80X0,50 E= 2CM | M2 | 0.9 | 248.33 | 223.497 | 0.05802%
7.2 | S03163 | TAMPO DE GRANITO CINZA 3,05X0,35 E=2CM | M2 | 1.0675 | 248.33 | 265.0923 | 0.06881%
7.3 | S09719 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA H=10CM E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 1.9675 | 102.62 | 201.9049 | 0.05241%
7.4 | S08409 | BANCADA AÇO INOX 2,60X0,60M - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2895.646 | 2895.646 | 0.7517%
7.5 | S08409 | BANCADA AÇO INOX 2,90X0,60M - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3229.759 | 3229.759 | 0.8384%
7.6 | S08409 | BANCADA AÇO INOX 3,10X0,60M - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3452.501 | 3452.501 | 0.8962%
7.7 | COMPOSIÇÃO | PIA DE EXPURGO PALMETAL MODELO BP EM AÇO INOX ASI 304 1,10X0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3628.715 | 3628.715 | 0.942%
7.8 | S07227 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | UND | 2 | 1153.93 | 2307.86 | 0.5991%
7.9 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO LINK 1197C - DECA OU SIMILAR | UND | 2 | 164.495 | 328.99 | 0.0854%
7.10 | S08338 | LAVATORIO CIRÚRGICO (TIPO CALHA) EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 330 X 60CM, POLIDO OU ESCOVADOR, EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VALVULA E TORNEIRA | UND | 1 | 2501.44 | 2501.44 | 0.6493%
7.11 | S04392 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR | UND | 2 | 428.16 | 856.32 | 0.2223%
7.12 | S04396 | SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR | UND | 1 | 114.33 | 114.33 | 0.02968%
7.13 | S04395 | VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2, CROMADA, REF.1623-C, DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 42.53 | 42.53 | 0.01104%
7.14 | S10633 | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS | M | 10 | 8.71 | 87.1 | 0.02261%
7.15 | S07794 | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ACABAMENTO L=15CM | M | 3.05 | 38.8 | 118.34 | 0.03072%
7.16 | S09676 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1173C (DECAMATIC) OU SIMILAR | UND | 7 | 258.38 | 1808.66 | 0.4695%
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0%
7.17 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 18 | 203.3 | 3659.4 | 0.9499%
7.18 | I08064 | QF-3 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 948.84 | 948.84 | 0.2463%
7.19 | I08098 | QF-2 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1200X800X250MM | UND | 1 | 2784.77 | 2784.77 | 0.7229%
7.20 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 3.06 | 306 | 0.07943%
7.21 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 26.34 | 2634 | 0.6837%
7.22 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 360 | 60.87 | 21913.2 | 5.688%
7.23 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 9.29 | 232.25 | 0.06029%
7.24 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 15.82 | 395.5 | 0.1027%
|  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 0%
7.25 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 200 | 6.79 | 1358 | 0.3525%
7.26 | S11214 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 CAT 6 DUPLA | UND | 6 | 49.13 | 294.78 | 0.07652%
7.27 | I06639 | PATCH CORD CAT 6 1,5 M | UND | 12 | 28.18 | 338.16 | 0.08778%
7.28 | S11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 1 | 561.67 | 561.67 | 0.1458%
7.29 | I01688 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA | UND | 6 | 0.8 | 4.8 | 0.001246%
7.30 | 00039350 | TAMPA PARA CONDULETE PVC CINZA 4"X2" COM 2 SAÍDAS RJ-45 | UND | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.001752%
8 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 7896.72 | 2.05%
8.1 | S04476 | INSTALAÇÃO DE SPLIT 5 TR'S | UND | 2 | 750 | 1500 | 0.3894%
8.2 | S04477 | INSTALAÇÃO DE SPLIT 10 TR'S | UND | 1 | 950 | 950 | 0.2466%
8.3 | S07384 | FIXAÇÃO DE DUTOS | M | 30 | 14.84 | 445.2 | 0.1156%
8.4 | 83636 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 12 | 49.89 | 598.68 | 0.1554%
8.5 | I07183 | DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO ISOLADO COM LÃ DE VIDRO | M | 20 | 27.52 | 550.4 | 0.1429%
8.6 | 73833/001 | ISOLAMENTO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO E=2,5CM | M2 | 12 | 52.97 | 635.64 | 0.165%
|  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
8.7 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 26.54 | 2123.2 | 0.5511%
8.8 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 27.34 | 1093.6 | 0.2839%
9 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3527.6437 | 0.9157%
9.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 15.02 | 240.32 | 0.06238%
9.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | H | 8 | 129.57 | 1036.56 | 0.2691%
9.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 | 19.72 | 197.2 | 0.05119%
9.4 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 200 | 1.42 | 284 | 0.07372%
9.5 | COMPOSIÇÃO | REINSTALAÇÃO DE PORTAS | UND | 10.08 | 39.046 | 393.5837 | 0.1022%
9.6 | COMPOSIÇÃO | RECOLOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, PLACAS DE ELÉTRICA, PLACAS DE LÓGICA, ETC.) | UND | 1 | 448.48 | 448.48 | 0.1164%
9.7 | S02451 | LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, METAIS, PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 40 | 6.8 | 272 | 0.07061%
9.8 | 9537 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 285 | 2.3 | 655.5 | 0.1702%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 252909.034 | 65.65% | 252909.034
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 63227.2585 | 16.41%
10 |  | EQUIPAMENTOS COM B.D.I. DIFERENCIADO |  |  |  |  | 0%
10.1 | MULTIAR.COM.BR | AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT/SPLITÃO CARRIER 5 TR OU SIMILAR | UND | 2 | 9570.13 | 19140.26 | 4.969%
10.2 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMÍNIO (366X366MM) | UND | 1 | 169.75 | 169.75 | 0.04406%
10.3 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DIFUSOR DE AR 3 VIAS EM ALUMÍNIO (396X396MM) | UND | 7 | 200.65 | 1404.55 | 0.3646%
10.4 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DIFUSOR DE AR 3 VIAS EM ALUMÍNIO (496X496MM) | UND | 16 | 237.24 | 3795.84 | 0.9853%
10.5 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA C/BOCAL 10'' / 250 MM MEDIDA 4 307X307MM | UND | 24 | 95 | 2280 | 0.5919%
10.6 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 250X150MM | UND | 4 | 65 | 260 | 0.06749%
10.7 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | GRELHA DE INSUFLAMENTO SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 300X300MM | UND | 1 | 162.5 | 162.5 | 0.04218%
10.8 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CAIXA DE VENTILAÇÃO C/EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO DUPLA MOD: CVSD-200 ARRANJO 3 | UND | 1 | 4305.85 | 4305.85 | 1.118%
10.9 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA + SOLENOIDE 300X300MM | UND | 1 | 897.7 | 897.7 | 0.233%
10.10 | 00039577 | MULTSPLIT CARRIER SPLIT PARA DUTOS 10 TR OU SIMILAR | UND | 1 | 27148.88 | 27148.88 | 7.047%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 59565.33 | 15.46%
|  |  |  | B.D.I.: | 16% | 9530.4528 | 2.474%
[5 empty] | TOTAL: | 385232.0753 | 100%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$): | [8 empty] | 720
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 285 |  | 385232.0753 |  | 1351.6915 | [5 empty] | B.D.I.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | B.D.I.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 27918.2692 | 9.059% | 6979.5673 | 34897.8365 | 100% | 34897.8365 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 30 | 94020.9106 | 24.41%
3 | ESQUADRIAS | 8089.3145 | 2.625% | 2022.3286 | 10111.6431 | 30% | 3033.4929 | 35% | 3539.0751 | 35% | 3539.0751 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 102501.503 | 51.01%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 38120.15 | 12.37% | 9530.0375 | 47650.1875 | 20% | 9530.0375 | 25% | 11912.5469 | 45% | 21442.5844 | 10% | 4765.0188 |  | 100% | 90 | 99452.5634 | 76.83%
5 | FORRO | 17954.1 | 5.826% | 4488.525 | 22442.625 | 20% | 4488.525 | 30% | 6732.7875 | 40% | 8977.05 | 10% | 2244.2625 |  | 100% | 120 | 89257.0984 | 100%
6 | PINTURA | 32563.2915 | 10.57% | 8140.8229 | 40704.1144 | 0% | 0 | 20% | 8140.8229 | 20% | 8140.8229 | 60% | 24422.4686 |  | 100%
7 | COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 57500.8051 | 18.66% | 14375.2013 | 71876.0064 | 10% | 7187.6006 | 40% | 28750.4026 | 25% | 17969.0016 | 25% | 17969.0016 |  | 100%
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO | 7896.72 | 2.562% | 1974.18 | 9870.9 | 30% | 2961.27 | 30% | 2961.27 | 30% | 2961.27 | 10% | 987.09 |  | 100%
9 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 3527.6437 | 1.145% | 881.9109 | 4409.5546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4409.5546 |  | 100%
10 | EQUIPAMENTOS COM B.D.I. DIFERENCIADO | 59565.33 | 17.94% | 9530.4528 | 69095.7828 | 20% | 13819.1566 | 30% | 20728.7348 | 25% | 17273.9457 | 25% | 17273.9457 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 253135.624 | 80.75% | 57923.0263 | 311058.6503 | 24.41% | 75917.9191 | 26.61% | 82765.6397 | 25.82% | 80303.7496 | 23.17% | 72071.3418 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 59338.74 | 19.25% | 14834.685 | 74173.425 | 24.41% | 18102.9914 | 26.61% | 19735.8632 | 25.82% | 19148.8137 | 23.17% | 17185.7566 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 59338.74 | 19.25% | 14834.685 | 74173.425 | 24.41% | 18102.9914 | 26.61% | 19735.8632 | 25.82% | 19148.8137 | 23.17% | 17185.7566 |  | 100%
| TOTAL GERAL | 312474.364 | 100% | 72757.7113 | 385232.0753 | 24.41% | 94020.9106 | 26.61% | 102501.503 | 25.82% | 99452.5634 | 23.17% | 89257.0984
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 24.41% | 94020.9106 | 51.01% | 196522.4135 | 76.83% | 295974.9769 | 100% | 385232.0753 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 285 |  | 385232.0753 |  | 1351.6915
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  | Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 285 |  | 385232.0753 |  | 1351.6915

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2026-07-31 00:12
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 285
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | 16.93
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.75
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.03
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.67
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.79
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.02
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32.55
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.67
|  | 88325 | VIDRACEIRO | 16.53
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 21.71
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
| FUES | 92720 | RETIRADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E /OU RECOLOCAÇÃO | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.03 | 272.48
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22 | 176
[6 empty] | total: | 448.48
| FUES | 92726 | RETIRADA DE PORTA, INSTALAÇÃO DE GRELHA E RECOLOCAÇÃO | M3 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.67 | 65.01
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.02 | 45.06
[6 empty] | total: | 110.07
| FUES |  | REINSTALAÇÃO DE VISOR EM PORTA | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO | H | 1 | 21.67 | 21.67
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1 | 21.71 | 21.71
[6 empty] | total: | 43.38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| FUES | 9700/ORSE | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO LINK 1197C - DECA | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR | H | 0.5 | 21.75 | 10.875
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.5 | 16.93 | 8.465
| INSUMO | 00003148 | FITA VEDA ROSCA 18MM | UND | 0.5 | 10.51 | 5.255
| COMPOSICAO | WWW.CEC.COM.BR | TORNEIRA LINK 1197C - DECA OU SIMILAR | M3 | 1 | 139.9 | 139.9
[6 empty] | total: | 164.495
COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
| FUES | 9700/ORSE | PIA DE EXPURGO PALMETAL MODELO BP EM AÇO INOX ASI 304 1,10X0,50X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR | H | 2 | 21.75 | 43.5
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 2 | 16.93 | 33.86
| COTAÇÃO | PALMETAL.COM.BR | EXPURGO PALMETAL MODELO BP | UND | 1 | 2822.4 | 2822.4
| COTAÇÃO | PALMETAL.COM.BR | SIFÃO PARA EXPURGO | UND | 1 | 556.5 | 556.5
| COTAÇÃO | PALMETAL.COM.BR | CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS EM AÇO INOX | UND | 1 | 27.3 | 27.3
| INSUMO | 00003148 | FITA VEDA ROSCA 18MM | UND | 0.5 | 10.51 | 5.255
| COMPOSICAO | WWW.CEC.COM.BR | TORNEIRA LINK 1197C - DECA OU SIMILAR | M3 | 1 | 139.9 | 139.9
[6 empty] | total: | 3628.715
SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
| FUES | 4395/ORSE | REINSTALAÇÃO DE PORTA | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO | H | 0.8 | 21.67 | 17.336
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1 | 21.71 | 21.71
[6 empty] | total: | 39.046

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  | 285
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  | 285
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico da Escola de Odontologia da UFBA |  |  | JUNHO/2018
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  | 285
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.98 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.7 | 0.92 | 0.7
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.06 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 7.79 | 10.26 | 7.79
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 17.53 | 47.1 | 17.53
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.51 | 4.95 | 6.51 | 4.95
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.65 | 2.78 | 3.65 | 2.78
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.06 | 3.85 | 5.06 | 3.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.55 | 0.42 | 0.55 | 0.42
C | TOTAL | 15.92 | 12.12 | 15.92 | 12.12
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.91 | 2.95 | 17.33 | 6.45
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.55 | 0.42 | 0.58 | 0.44
D | TOTAL | 8.46 | 3.37 | 17.91 | 6.89
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.14 | 49.82 | 117.73 | 73.34