## ENCARGOS SOCIAIS (2)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Novo Anexo da Faculdade de Arquitetura da UFBA - 2a. Etapa |  |  | OUTUBRO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 1574.9 |  | 2026-07-28 15:01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | ATUALIZAÇÃO:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  | JUNHO/2017 |  | 2026-07-28 15:01
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  | 3029.2
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 | 16.05.2017 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 63515.2825 | 0.8504%
1.1 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST | H | 40 | 112.1 | 4484 | 0.06004%
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 14.12 | 1129.6 | 0.01512%
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.48 | 279.3 | 2089.164 | 0.02797%
1.4 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE | UND | 1 | 1416.82 | 1416.82 | 0.01897%
1.5 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 25.41 | 585.33 | 14873.2353 | 0.1991%
1.6 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 38.72 | 475.69 | 18418.7168 | 0.2466%
1.7 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 43.12 | 348.22 | 15015.2464 | 0.201%
1.8 | S07179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 50 | 92.77 | 4638.5 | 0.0621%
1.9 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 100 | 14.5 | 1450 | 0.01941%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 501418.5671 | 6.713% |  | 7468835.6967
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 14930.41 | 179164.92 | 2.399%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4778.05 | 57336.6 | 0.7677%
2.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4778.05 | 57336.6 | 0.7677%
2.4 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4598.49 | 55181.88 | 0.7388%
2.5 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 12 | 712.88 | 8554.56 | 0.1145%
2.6 | S04415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | MÊS | 12 | 2178 | 26136 | 0.3499%
2.7 | i09812 | VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO) | MÊS | 12 | 2882.92 | 34595.04 | 0.4632%
2.8 | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 2400 | 3.67 | 8808 | 0.1179%
2.9 | COMPOSIÇÃO | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PESSOAS) | MÊS | 12 | 6192.0806 | 74304.9671 | 0.9949%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 511091.3 | 6.843%
3.1 | 85418 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO | M | 1000 | 7.22 | 7220 | 0.09667%
3.2 | S00031 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 500 | 10.41 | 5205 | 0.06969%
3.3 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 500 | 14.12 | 7060 | 0.09453%
3.4 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UND | 200 | 17.06 | 3412 | 0.04568%
3.5 | 85407 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO | M | 2000 | 9.8 | 19600 | 0.2624%
3.6 | S04943 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS | M2 | 2000 | 6.15 | 12300 | 0.1647%
3.7 | 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 2000 | 8.47 | 16940 | 0.2268%
3.8 | 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS | M2 | 1000 | 10.16 | 10160 | 0.136%
3.9 | 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS | M2 | 1000 | 16.95 | 16950 | 0.2269%
3.10 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 100 | 80.62 | 8062 | 0.1079%
3.11 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 300 | 35.3 | 10590 | 0.1418%
3.12 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR | M2 | 1000 | 11.15 | 11150 | 0.1493%
3.13 | S00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 1000 | 16.99 | 16990 | 0.2275%
3.14 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UND | 1000 | 13.41 | 13410 | 0.1795%
3.15 | S00020 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 1000 | 6.9 | 6900 | 0.09238%
3.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 500 | 55.85 | 27925 | 0.3739%
3.17 | S00046 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETROS DIVERSOS | M | 500 | 28.84 | 14420 | 0.1931%
3.18 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UND | 500 | 5.32 | 2660 | 0.03561%
3.19 | 85372 | DEMOLICAO DE FORRO | M2 | 3000 | 2.11 | 6330 | 0.08475%
3.20 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO | M | 500 | 23.07 | 11535 | 0.1544%
3.21 | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UND | 100 | 46.35 | 4635 | 0.06206%
3.22 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 300 | 10.1 | 3030 | 0.04057%
3.23 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 200 | 42.36 | 8472 | 0.1134%
3.24 | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 1000 | 2.69 | 2690 | 0.03602%
3.25 | S03024 | REMOÇÃO DE ATERRAMENTO | UND | 100 | 33.61 | 3361 | 0.045%
3.26 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 30 | 209.61 | 6288.3 | 0.08419%
3.27 | 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | M3 | 50 | 274.1 | 13705 | 0.1835%
3.28 | S10097 | REMOÇÃO DE BANCADA | M2 | 500 | 22.29 | 11145 | 0.1492%
3.29 | S03747 | REMOÇÃO, LAVAGEM, E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, DE OLARIA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ARAME DE COBRE Nº12 | M2 | 1000 | 36.44 | 36440 | 0.4879%
3.30 | S07218 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA | M2 | 4000 | 4.51 | 18040 | 0.2415%
3.31 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 2000 | 21.18 | 42360 | 0.5672%
3.32 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 500 | 7.06 | 3530 | 0.04726%
3.33 | 85376 | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO | M2 | 1000 | 4.83 | 4830 | 0.06467%
3.34 | 85408 | REMOÇÃO DE PEITORIL | M2 | 300 | 29.01 | 8703 | 0.1165%
3.35 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 200 | 11.72 | 2344 | 0.03138%
3.36 | S00022 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 1000 | 13.05 | 13050 | 0.1747%
3.37 | S07725 | REMOÇÃO DE PINTURA | M2 | 3000 | 4.63 | 13890 | 0.186%
3.38 | 85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 500 | 2.65 | 1325 | 0.01774%
3.39 | S00019 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA/TACO | M2 | 200 | 15.61 | 3122 | 0.0418%
3.40 | S00023 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DIVILUX OU SIMILAR | M2 | 500 | 10.64 | 5320 | 0.07123%
3.41 | S08387 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 300 | 13.8 | 4140 | 0.05543%
3.42 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO | M | 100 | 23.07 | 2307 | 0.03089%
3.43 | S09430 | CORTE COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO | M | 500 | 1.95 | 975 | 0.01305%
3.44 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, | M3 | 1000 | 24.49 | 24490 | 0.3279%
3.45 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1000 | 19.88 | 19880 | 0.2662%
3.46 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM CR 1,16 | M3XKM | 20000 | 1.21 | 24200 | 0.324%
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 434958.1 | 5.824%
4.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 800 | 63.01 | 50408 | 0.6749%
4.2 | 89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 300 | 119.06 | 35718 | 0.4782%
4.3 | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) | M2 | 500 | 47.02 | 23510 | 0.3148%
4.4 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 200 | 28.7 | 5740 | 0.07685%
4.5 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 200 | 21.56 | 4312 | 0.05773%
4.6 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 200 | 36.04 | 7208 | 0.09651%
4.7 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 100 | 33.86 | 3386 | 0.04534%
4.8 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 800 | 2.4 | 1920 | 0.02571%
4.9 | 25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 100 | 363.03 | 36303 | 0.4861%
4.10 | S11389 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 100 | 153.84 | 15384 | 0.206%
4.11 | S10410 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY - WALL D 95/70/60 1 ST/1ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR | M2 | 300 | 92.3 | 27690 | 0.3707%
4.12 | 2414 | DIVISORIA - PAINEL COM VIDRO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 500 | 100.44 | 50220 | 0.6724%
4.13 | 2417 | DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M2 | 600 | 101.71 | 61026 | 0.8171%
4.14 | S09935 | COMBOGÓ CERÂMICO | M2 | 100 | 75.8 | 7580 | 0.1015%
4.15 | S00170 | COMBOGÓ DE CIMENTO TIPO ESCAMA 40X40CM | M2 | 100 | 69.86 | 6986 | 0.09354%
4.16 | S00173 | COBOGÓ DE VIDRO (VENEZIANA) 20 X 10 X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) | M2 | 10 | 946.81 | 9468.1 | 0.1268%
4.17 | COTAÇÃO | DIVISÓRIA ARTICULADA DURALIFE OU SIMILAR COM ESTRUTURA EM AÇO REVESTIDA INTERNAMENTE EM LÃ DE ROCHA E MATERIAIS ACÚSTICOS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 50 | 916.41 | 45820.5 | 0.6135%
4.18 | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 50 | 484.73 | 24236.5 | 0.3245%
4.19 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 50 | 360.84 | 18042 | 0.2416%
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 921786.3 | 12.34%
5.1 | S07886 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL (DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTÁTICA), DIM. 61 X 61 CM, E = 2MM, REF. TRAFFIC ELS DA FADEMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE FITA DE COBRE E SOLDA , EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO | M2 | 30 | 359.98 | 10799.4 | 0.1446%
5.2 | S02227 | PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM | M2 | 30 | 666.64 | 19999.2 | 0.2678%
5.3 | S02266 | SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 31.14 | 3114 | 0.04169%
5.4 | 73923/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO | M2 | 1000 | 42.38 | 42380 | 0.5674%
5.5 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO | M2 | 400 | 93.99 | 37596 | 0.5034%
5.6 | S02276 | RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | M | 500 | 18.62 | 9310 | 0.1247%
5.7 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 400 | 33.03 | 13212 | 0.1769%
5.8 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 2000 | 32.77 | 65540 | 0.8775%
5.9 | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1500 | 82.88 | 124320 | 1.665%
5.10 | S05022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO OU EXISTENTE) | M2 | 2000 | 6 | 12000 | 0.1607%
5.11 | S04864 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM OU 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 100 | 74.42 | 7442 | 0.09964%
5.12 | S07323 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 50 | 210 | 10500 | 0.1406%
5.13 | COTAÇÃO | PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA 2,25MM NERA PIXEL OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 500 | 95 | 47500 | 0.636%
5.14 | S07223 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM, OU SIMILAR | M2 | 500 | 112.82 | 56410 | 0.7553%
5.15 | 72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 100 | 71.49 | 7149 | 0.09572%
5.16 | 73734/001 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | M2 | 200 | 139.5 | 27900 | 0.3736%
5.17 | 84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M2 | 100 | 16.66 | 1666 | 0.02231%
5.18 | 84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | 500 | 17.31 | 8655 | 0.1159%
5.19 | S08411 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 5000 | 9.23 | 46150 | 0.6179%
5.20 | S02187 | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA NOVO OU EXISTENTE | M2 | 8000 | 15.23 | 121840 | 1.631%
5.21 | S09776 | REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45CM PORTOBELLO PEI 5 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 500 | 56.4 | 28200 | 0.3776%
5.22 | 37398 | REJUNTE EPOXI COLORIDO | KG | 50 | 71.15 | 3557.5 | 0.04763%
5.23 | 73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 200 | 130.79 | 26158 | 0.3502%
5.24 | 72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO | T | 50 | 174.99 | 8749.5 | 0.1171%
5.25 | 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. | M2 | 500 | 50.9 | 25450 | 0.3407%
5.26 | 73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO E=8CM | M3 | 50 | 371.52 | 18576 | 0.2487%
5.27 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 100 | 95.24 | 9524 | 0.1275%
5.28 | S05052 | PISO EM PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO LEVE 1,20X0,60X0,05M INCLUSIVE ARMADURA 6.3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 420 | 110.72 | 46502.4 | 0.6226%
5.29 | COMPOSIÇÃO | LOMBADA EM CONCRETO 1,00X0,8X0,10M | UND | 100 | 81.213 | 8121.3 | 0.1087%
5.30 | S03726 | TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM | UND | 50 | 71.1 | 3555 | 0.0476%
5.31 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 1000 | 69.91 | 69910 | 0.936%
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 156060 | 2.089%
6.1 | S10716 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM | M2 | 100 | 74.71 | 7471 | 0.1%
6.2 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO | M2 | 250 | 91.73 | 22932.5 | 0.307%
6.3 | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA | M2 | 2500 | 28.66 | 71650 | 0.9593%
6.4 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2500 | 6.36 | 15900 | 0.2129%
6.5 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 200 | 152.72 | 30544 | 0.409%
6.6 | S08858 | REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOÇO | M2 | 50 | 77.95 | 3897.5 | 0.05218%
6.6 | 84098 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | M2 | 100 | 36.65 | 3665 | 0.04907%
7 |  | FORRO |  |  |  | 196928 | 2.637%
7.1 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 500 | 25.75 | 12875 | 0.1724%
7.2 | COTAÇÃO | FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1000 | 75 | 75000 | 1.004%
7.3 | S05045 | FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR EM PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 500 | 77 | 38500 | 0.5155%
7.4 | 9536 | FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE MEIA-CANA E TESTEIRA | M2 | 200 | 143.39 | 28678 | 0.384%
7.5 | S04449 | FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO | M2 | 200 | 29.9 | 5980 | 0.08007%
7.6 | S11492 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR | M2 | 500 | 71.79 | 35895 | 0.4806%
8 |  | PINTURA |  |  |  | 290140 | 3.885%
8.1 | 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 500 | 114.74 | 57370 | 0.7681%
8.2 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. | M2 | 10000 | 2.56 | 25600 | 0.3428%
8.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO. | M2 | 10000 | 7.66 | 76600 | 1.026%
8.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | M2 | 10000 | 9.87 | 98700 | 1.321%
8.5 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 500 | 19.99 | 9995 | 0.1338%
8.6 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 500 | 14.5 | 7250 | 0.09707%
8.7 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 500 | 7.49 | 3745 | 0.05014%
8.8 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM | M | 500 | 9.48 | 4740 | 0.06346%
8.9 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS | M2 | 500 | 12.28 | 6140 | 0.08221%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 487987.26 | 6.534%
9.1 | S09212 | PORTA AÇO ACÚSTICA LIN. PADRÃO 40MM, 800X2100MM, C/ VISOR SIMPLES E FECH. CILINDRIC, GRAU DE ISOLAMENTO 30DB | UND | 7 | 2613.28 | 18292.96 | 0.2449%
9.2 | S03764 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 50 | 702.83 | 35141.5 | 0.4705%
9.3 | S04068 | PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX | UND | 100 | 258.52 | 25852 | 0.3461%
9.4 | S09982 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 100 | 726.79 | 72679 | 0.9731%
9.5 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M | UND | 100 | 37.8 | 3780 | 0.05061%
9.6 | 74047/002 | DOBRADIÇA EXTRA | UND | 50 | 23.61 | 1180.5 | 0.01581%
9.7 | 90830 | FECHADURA EXTRA | UND | 50 | 109.98 | 5499 | 0.07363%
9.8 | 91341 | PORTA 0,70X1,70M EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO | UND | 100 | 444.703 | 44470.3 | 0.5954%
9.9 | COTAÇÃO | JANELA TIPO CORRER/MAXIM-AIR EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 100 | 450 | 45000 | 0.6025%
9.10 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 250 | 162.81 | 40702.5 | 0.545%
9.11 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | M2 | 100 | 317.78 | 31778 | 0.4255%
9.12 | 84845 | JANELA DE MADEIRA DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 50 | 449.79 | 22489.5 | 0.3011%
9.13 | S01859 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO | M2 | 300 | 81.1 | 24330 | 0.3258%
9.14 | S01841 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 1000 | 71.26 | 71260 | 0.9541%
9.15 | S01797 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 500 | 64.08 | 32040 | 0.429%
9.16 | S08040 | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 1000 | 8.76 | 8760 | 0.1173%
9.17 | S01989 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 100 | 47.32 | 4732 | 0.06336%
10 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 357025.9337 | 4.78%
10.1 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 250 | 99.52 | 24880 | 0.3331%
10.2 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 250 | 187.09 | 46772.5 | 0.6262%
10.3 | S07967 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2, H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 100 | 594.29 | 59429 | 0.7957%
10.4 | S01859 | REVISÃO DE GRADIL EXISTENTE | M2 | 500 | 81.1 | 40550 | 0.5429%
10.5 | S04339 | GRADIL MODULAR CONFORME EXISTENTE INCLUSIVE 1 DEMÃO DE OXIBAR E 1 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO | M2 | 200 | 281.71 | 56342 | 0.7544%
10.6 | S11716 | PORTÃO DE ABRIR PADRÃO UFBA | M2 | 50 | 422.42 | 21121 | 0.2828%
10.7 | S4714 | CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 610MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUISIVE INSTALAÇÃO | M | 200 | 35 | 7000 | 0.09372%
10.8 | COMPOSIÇÃO | PIQUETE DE PASSEIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (H=75CM, L=75CM) INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30 | 198.5478 | 5956.4337 | 0.07975%
10.9 | S01852 | GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | M2 | 100 | 391.16 | 39116 | 0.5237%
10.10 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 100 | 230.15 | 23015 | 0.3081%
10.11 | S04264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 | M | 400 | 82.11 | 32844 | 0.4397%
11 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 359851.976 | 4.818%
11.1 | S02055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC | UND | 20 | 429.29 | 8585.8 | 0.115%
11.2 | S07370 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 50 | 452.42 | 22621 | 0.3029%
11.3 | S03692 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR | UND | 100 | 257.9 | 25790 | 0.3453%
11.4 | S07345 MOD | VASO SANITARIO , LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 20 | 514.52 | 10290.4 | 0.1378% | CASASHOW.COM.BR
11.5 | S03664 MOD | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA | UND | 30 | 527.24 | 15817.2 | 0.2118%
11.6 | CASASHOW | ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS DECA PLÁSTICO BRANCO GELO | UND | 40 | 135.9 | 5436 | 0.07278%
11.7 | CASASHOW | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL PREMIUM TUPAN BRANCO | UND | 50 | 23.9 | 1195 | 0.016%
11.8 | S08235 MOD | VÁLVULA HYDRA DUO FLUX 2545 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 100 | 331.4 | 33140 | 0.4437%
11.9 | S09703 | CANOPLA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM ALAVANCA LINHA ECO CONFORTO, DECA OU SIMILAR, PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | UND | 10 | 454.17 | 4541.7 | 0.06081%
11.10 | S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA E=2CM | M2 | 300 | 211.97 | 63591 | 0.8514%
11.11 | 86900 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2, REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE | UND | 20 | 114.29 | 2285.8 | 0.0306%
11.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA | UND | 100 | 63.84 | 6384 | 0.08548%
11.13 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | 98.68 | 4934 | 0.06606%
11.14 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 100 | 14.8 | 1480 | 0.01982%
11.15 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 100 | 8.44 | 844 | 0.0113%
11.16 | S02110 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | UND | 20 | 605.6 | 12112 | 0.1622%
11.17 | COMPOSIÇÃO | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM | UND | 50 | 290.0368 | 14501.84 | 0.1942%
11.18 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR | UND | 50 | 461.645 | 23082.25 | 0.309%
11.19 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX RETA L=40CM, 1 1/2 | UND | 20 | 165.912 | 3318.24 | 0.04443%
11.20 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO TIPO U PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX 304, D=1 1/2'', 25X26CM | UND | 20 | 186.302 | 3726.04 | 0.04989%
11.21 | COMPOSIÇÃO | BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 (H=44CM) OU SIMILAR | UND | 20 | 662.5928 | 13251.856 | 0.1774%
11.22 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, #=1 1/2 | UND | 20 | 147.54 | 2950.8 | 0.03951%
11.23 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, #=1 1/2 | UND | 20 | 139.61 | 2792.2 | 0.03738%
11.24 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=60CM, #=1 1/2 | UND | 20 | 127.7 | 2554 | 0.0342%
11.25 | COMPOSIÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" | UND | 10 | 521.68 | 5216.8 | 0.06985%
11.26 | S09736 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UND | 5 | 684.63 | 3423.15 | 0.04583%
11.27 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 50 | 255.45 | 12772.5 | 0.171%
11.28 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | 62.81 | 3140.5 | 0.04205%
11.29 | S03461 | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | UND | 50 | 687.26 | 34363 | 0.4601%
11.30 | S07785 | FILETE DE BOXE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M | 100 | 16.85 | 1685 | 0.02256%
11.31 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA | M2 | 20 | 296.7 | 5934 | 0.07945%
11.32 | S10633 | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS | M | 250 | 8.59 | 2147.5 | 0.02875%
11.33 | S02074 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA | UND | 10 | 594.44 | 5944.4 | 0.07959%
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 88419.25 | 1.184%
12.1 | S01353 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO 3/4" | UND | 100 | 105.69 | 10569 | 0.1415%
12.2 | S08260 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO 40MM | UND | 100 | 102.78 | 10278 | 0.1376%
12.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 200 | 16.31 | 3262 | 0.04367%
12.4 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 200 | 22.12 | 4424 | 0.05923%
12.5 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | M | 200 | 9.64 | 1928 | 0.02581%
12.6 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | M | 100 | 25.3 | 2530 | 0.03387%
12.7 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 100 | 25.4 | 2540 | 0.03401%
12.8 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 500 | 38.77 | 19385 | 0.2595%
12.9 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 200 | 43.44 | 8688 | 0.1163%
12.10 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UND | 150 | 6.76 | 1014 | 0.01358%
12.11 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 150 | 9.03 | 1354.5 | 0.01814%
12.12 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UND | 100 | 8.73 | 873 | 0.01169%
12.13 | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 100 | 12.68 | 1268 | 0.01698%
12.14 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UND | 100 | 6.45 | 645 | 0.008636%
12.15 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 100 | 9.2 | 920 | 0.01232%
12.16 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UND | 100 | 10.43 | 1043 | 0.01396%
12.17 | 89432 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 100 | 16.33 | 1633 | 0.02186%
12.18 | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO | H | 50 | 148.24 | 7412 | 0.09924%
12.19 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES | UND | 50 | 33.39 | 1669.5 | 0.02235%
12.20 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES | UND | 100 | 36.78 | 3678 | 0.04924%
12.21 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UND | 25 | 132.21 | 3305.25 | 0.04425%
13 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 101609 | 1.36%
13.1 | S01679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UND | 100 | 41.4 | 4140 | 0.05543%
13.2 | S01678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UND | 100 | 61.06 | 6106 | 0.08175%
13.3 | S08342 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM | UND | 100 | 85.51 | 8551 | 0.1145%
13.4 | S01683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UND | 300 | 60.08 | 18024 | 0.2413%
13.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 200 | 20.84 | 4168 | 0.05581%
13.6 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 200 | 31.06 | 6212 | 0.08317%
13.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 500 | 40.14 | 20070 | 0.2687%
13.8 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 100 | 7.79 | 779 | 0.01043%
13.9 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UND | 100 | 13.4 | 1340 | 0.01794%
13.10 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UND | 100 | 17.7 | 1770 | 0.0237%
13.11 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 100 | 5.94 | 594 | 0.007953%
13.12 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 100 | 9.85 | 985 | 0.01319%
13.13 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 50 | 23.05 | 1152.5 | 0.01543%
13.14 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 100 | 18.08 | 1808 | 0.02421%
13.15 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 100 | 28.6 | 2860 | 0.03829%
13.16 | 89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 50 | 38.28 | 1914 | 0.02563%
13.17 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UND | 20 | 335.4 | 6708 | 0.08981%
13.18 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UND | 50 | 39.56 | 1978 | 0.02648%
13.19 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM | UND | 30 | 137.55 | 4126.5 | 0.05525%
13.20 | S01716 | LIMPEZA DE FOSSA | M3 | 160 | 50 | 8000 | 0.1071%
13.21 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND | 50 | 6.46 | 323 | 0.004325%
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 296473.518 | 3.969%
14.1 | S07328 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 200 | 229.53 | 45906 | 0.6146%
14.2 | S07329 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 100 | 267.63 | 26763 | 0.3583%
14.3 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W | UND | 200 | 42.37 | 8474 | 0.1135%
14.4 | S08684 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 300 | 21.15 | 6345 | 0.08495%
14.5 | S08359 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)MM | M | 300 | 32.38 | 9714 | 0.1301%
14.6 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR | M | 600 | 14.86 | 8916 | 0.1194%
14.7 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") | M | 500 | 7.77 | 3885 | 0.05202%
14.8 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 32MM (1") | M | 500 | 10.06 | 5030 | 0.06735%
14.9 | 91875 | LUVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 25MM (3/4") | M | 50 | 4.84 | 242 | 0.00324%
14.10 | 91876 | LUVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 32MM (1") | M | 50 | 6.37 | 318.5 | 0.004264%
14.11 | 91890 | CURVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 25MM (3/4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 7.86 | 393 | 0.005262%
14.12 | 91893 | CURVA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 32MM (1")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 10.62 | 531 | 0.00711%
14.13 | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 1000 | 2.73 | 2730 | 0.03655%
14.14 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 18.3188 | 5495.628 | 0.07358%
14.15 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 23.6426 | 11821.28 | 0.1583%
14.16 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | 38.2092 | 1910.462 | 0.02558%
14.17 | COMPOSIÇÃO | TOMADA LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 200 | 39.4092 | 7881.848 | 0.1055%
14.18 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 14.81 | 7405 | 0.09915%
14.19 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 20.31 | 6093 | 0.08158%
14.20 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 24.62 | 4924 | 0.06593%
14.21 | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 2000 | 2.73 | 5460 | 0.0731%
14.22 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 50 | 13.13 | 656.5 | 0.00879%
14.23 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 50 | 19.01 | 950.5 | 0.01273%
14.24 | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 50 | 22.78 | 1139 | 0.01525%
14.25 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 50 | 20.65 | 1032.5 | 0.01382%
14.26 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 3.02 | 6040 | 0.08087%
14.27 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 4.29 | 8580 | 0.1149%
14.28 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 5.11 | 10220 | 0.1368%
14.29 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 12.98 | 6490 | 0.08689%
14.30 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 5.18 | 2590 | 0.03468%
14.31 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 500 | 13.6 | 6800 | 0.09104%
14.32 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 18.15 | 3630 | 0.0486%
14.33 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 25.22 | 2522 | 0.03377%
14.34 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 45.17 | 4517 | 0.06048%
14.35 | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 100 | 71.78 | 7178 | 0.09611%
14.36 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 114.89 | 34467 | 0.4615%
14.37 | 95779 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 100 | 19.96 | 1996 | 0.02672%
14.38 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 100 | 11.32 | 1132 | 0.01516%
14.39 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 100 | 7.41 | 741 | 0.009921%
14.40 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 60 | 40.78 | 2446.8 | 0.03276%
14.41 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 60 | 23.46 | 1407.6 | 0.01885%
14.42 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 30 | 29.82 | 894.6 | 0.01198%
14.43 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 50 | 22.69 | 1134.5 | 0.01519%
14.44 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 60 | 37.43 | 2245.8 | 0.03007%
14.45 | 95787 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 100 | 21.46 | 2146 | 0.02873%
14.46 | 95789 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 200 | 26.09 | 5218 | 0.06986%
14.47 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 200 | 17.87 | 3574 | 0.04785%
14.48 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 200 | 7.33 | 1466 | 0.01963%
14.49 | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 | UND | 100 | 13.99 | 1399 | 0.01873%
14.50 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 | UND | 100 | 13.94 | 1394 | 0.01866%
14.51 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 | UND | 100 | 14.65 | 1465 | 0.01961%
14.52 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 | UND | 500 | 0.59 | 295 | 0.00395%
14.53 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC | UND | 50 | 9.34 | 467 | 0.006253%
15 |  | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 44819.1 | 0.6001%
15.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND | 10 | 76.72 | 767.2 | 0.01027%
15.2 | S08064 | COMANDO DE ILUMINAÇÃO - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 10 | 980.79 | 9807.9 | 0.1313%
15.3 | S08036 | QFAC-02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM | UND | 5 | 1813.95 | 9069.75 | 0.1214%
15.4 | S11138 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 5 | 2136.25 | 10681.25 | 0.143%
15.5 | S08058 | QDL -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 10 | 1449.3 | 14493 | 0.194%
16 |  | COBERTURA |  |  |  | 279590 | 3.743%
16.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA | M2 | 1000 | 15.74 | 15740 | 0.2107%
16.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO | M2 | 500 | 13.41 | 6705 | 0.08977%
16.3 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO | M2 | 800 | 60.63 | 48504 | 0.6494%
16.4 | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS | M2 | 1000 | 25.93 | 25930 | 0.3472%
16.5 | S00725 | CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM | M | 800 | 41.48 | 33184 | 0.4443%
16.6 | S00236 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM | M2 | 1000 | 44.75 | 44750 | 0.5992%
16.7 | S00237 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR) | M2 | 200 | 127.3 | 25460 | 0.3409%
16.8 | S00238 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 (ETERNIT OU SIMILAR) | M2 | 200 | 118.01 | 23602 | 0.316%
16.9 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA | M2 | 500 | 20.47 | 10235 | 0.137%
16.10 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHA CERÂMICA | M | 1000 | 17.67 | 17670 | 0.2366%
16.11 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO | UND | 5000 | 3.33 | 16650 | 0.2229%
16.12 | 94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES | M | 200 | 55.8 | 11160 | 0.1494%
17 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 60062.832 | 0.8042%
17.1 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 18.3188 | 5495.628 | 0.07358%
17.2 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 23.6426 | 11821.28 | 0.1583%
17.3 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 100 | 61.4592 | 6145.924 | 0.08229%
17.4 | S07138 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 3000 | 6.65 | 19950 | 0.2671%
17.5 | S08684 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 200 | 21.15 | 4230 | 0.05664%
17.6 | S08359 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)MM | M | 200 | 32.38 | 6476 | 0.08671%
17.7 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR | M | 400 | 14.86 | 5944 | 0.07958%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 36083.8 | 0.4831%
18.1 | S07289 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 100 | 131.76 | 13176 | 0.1764%
18.2 | S09886 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO | UND | 100 | 105.51 | 10551 | 0.1413%
18.3 | 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 100 | 79.75 | 7975 | 0.1068%
18.4 | S11148 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 219.09 | 4381.8 | 0.05867%
19 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 249503 | 3.341%
19.1 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 1000 | 47.66 | 47660 | 0.6381%
19.2 | S04850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS | M2 | 1000 | 27.91 | 27910 | 0.3737%
19.3 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 1200 | 78.5 | 94200 | 1.261%
19.4 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 1000 | 8.61 | 8610 | 0.1153%
19.5 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM | M2 | 300 | 78.31 | 23493 | 0.3145%
19.6 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM | M2 | 1000 | 38.49 | 38490 | 0.5153%
19.7 | 74121/001 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 500 | 18.28 | 9140 | 0.1224%
20 |  | LOCAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 26130.24 | 0.3499%
20.1 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2/MÊS | 600 | 7.26 | 4356 | 0.05832%
20.2 | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MÊS | 300 | 17.06 | 5118 | 0.06852%
20.3 | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO | MÊS | 12 | 738.02 | 8856.24 | 0.1186%
20.4 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 12 | 650 | 7800 | 0.1044%
21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 502613.708 | 6.729%
21.1 | S09713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST | M | 10 | 942.55 | 9425.5 | 0.1262%
21.2 | S05971 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METALICA DE AÇO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO | UND | 10 | 346.04 | 3460.4 | 0.04633%
21.5 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 100 | 96.47 | 9647 | 0.1292%
21.6 | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA | UND | 10 | 377.7 | 3777 | 0.05057%
21.7 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 | 45.9 | 9180 | 0.1229%
21.8 | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 125.06 | 12506 | 0.1674%
21.9 | 73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA | UND | 5 | 297.67 | 1488.35 | 0.01993%
21.11 | 73788/002 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UND | 50 | 102.81 | 5140.5 | 0.06883%
21.12 | 83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS | UND | 5 | 3472.2 | 17361 | 0.2324%
21.13 | 83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UND | 2 | 4149.2 | 8298.4 | 0.1111%
21.18 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE COBRE CLASSE DN 1.1/2" PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 127.7798 | 12777.98 | 0.1711%
21.19 | COMPOSIÇÃO | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =25MM | M2 | 100 | 98.3883 | 9838.83 | 0.1317%
21.20 | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UND | 20 | 22.23 | 444.6 | 0.005953%
21.21 | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 50 | 326.83 | 16341.5 | 0.2188%
21.22 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | KG | 1500 | 11.14 | 16710 | 0.2237%
21.23 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM | KG | 1500 | 8.94 | 13410 | 0.1795%
21.24 | 92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 500 | 68.99 | 34495 | 0.4619%
21.25 | S07316 | PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS | M2 | 1000 | 5.3 | 5300 | 0.07096%
21.26 | S07345 | PROJETO HIDRÁULICO | M2 | 500 | 1.85 | 925 | 0.01238%
21.27 | S07340 | PROJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | M2 | 500 | 2.3 | 1150 | 0.0154%
21.28 | S11501 | PROJETO DE SPDA | M2 | 500 | 1.25 | 625 | 0.008368%
21.29 | S07102 | PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO | M2 | 3000 | 7.6 | 22800 | 0.3053%
21.30 | S07315 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES | M2 | 3000 | 7.05 | 21150 | 0.2832%
21.31 | S03746 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UND | 20 | 212.56 | 4251.2 | 0.05692%
21.32 | I10849 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 960 | 19200 | 0.2571%
21.33 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3029.2 | 2.14 | 6482.488 | 0.08679%
|  | PROFISSIONAIS SOB DEMANDA |  |  |  |  | 0%
21.34 | 93567 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 18782.08 | 225384.96 | 3.018%
21.35 | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 18.08 | 1808 | 0.02421%
21.36 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 30.15 | 3015 | 0.04037%
21.37 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 27.31 | 2731 | 0.03657%
21.38 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 14.89 | 1489 | 0.01994%
21.39 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 20 | 2000 | 0.02678%
22 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 9001.3901 | 0.1205%
22.1 | S11358 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 100 | 7.95 | 795 | 0.01064%
22.2 | S08328 | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 107.25 | 4.01 | 430.0725 | 0.005758%
22.3 | 85334 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 14.12 | 105.6176 | 0.001414%
22.4 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST | H | 40 | 112.1 | 4484 | 0.06004%
22.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 14.12 | 1129.6 | 0.01512%
22.6 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 24.49 | 734.7 | 0.009837%
22.7 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 30 | 19.88 | 596.4 | 0.007985%
22.8 | 95302 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 | 1.21 | 726 | 0.00972%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 5975068.5574 | 80% | 5975068.5574
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 1493767.1393 | 20%
[5 empty] | TOTAL: | 7468835.6967 | 100%

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  |  | UNIDADE |  | 2026-07-28 15:01
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.99
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.04
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.12
|  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16.09
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.08
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.54
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.2.5 |  | 92733 | VIGIA NOTURNO | M3 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA | H | 220 | 0.09 | 19.8
| INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 401.16 | 401.16
| INSUMO | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 100.59 | 100.59
| INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 63.93 | 63.93
| INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 12.97 | 12.97
| INSUMO | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 1 | 1022.58 | 1022.58
| INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 1 | 409.032 | 409.032
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS (74,46 %) | MÊS | 1 | 1065.9783 | 1065.9783
[6 empty] | total: | 3096.0403
SERRALHERIA
11.15 | INEL |  | PIQUETE DE PASSEIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (H=75CM, L=75CM) INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.54 | 29.31
| INSUMO | 21015 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E=3,35MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | M | 2.45 | 56.15 | 137.5675
| COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.054 | 55.85 | 3.0159
| COMPOSIÇÃO | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 0.054 | 365.31 | 19.7267
| COMPOSIÇÃO | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 0.6157 | 14.5 | 8.9276
[6 empty] | total: | 198.5478
11.19 | INEL |  | LOMBADA EM CONCRETO 1,00X0,8X0,10M | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 0.8 | 11.15 | 8.92
| COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.1 | 55.85 | 5.585
| COMPOSICAO | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 0.1 | 365.31 | 36.531
| COMPOSICAO | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 0.9 | 17.13 | 15.417
| COMPOSICAO | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 0.36 | 41 | 14.76
[6 empty] | total: | 81.213
LOUÇAS E METAIS
13.3 | INEL |  | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 | M2 | 0.36 | 750.13 | 270.0468
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.99 | 19.99
[6 empty] | total: | 290.0368
13.7 | INEL |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM #1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 | H | 1 | 119.62 | 119.62
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.99 | 19.99
[6 empty] | total: | 139.61
13.17 | INEL |  | TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S00981 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.17 | 0.085
| INSUMO | I04458 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1173.C.CONF DECA | UND | 1 | 444.5 | 444.5
| COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20 | 10
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.12 | 7.06
[6 empty] | total: | 461.645
14.1 | INEL |  | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX RETA L=40CM, 1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I02060 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=40 CM, D=38.1 MM | H | 1 | 159.9 | 159.9
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.04 | 6.012
[6 empty] | total: | 165.912
14.6 | INEL |  | BARRA DE APOIO TIPO U PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX 304, D=1 1/2'', 25X26CM | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | I12228 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX | H | 1 | 180.29 | 180.29
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.04 | 6.012
[6 empty] | total: | 186.302
14.11 | INEL |  | BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 (H=44CM) OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I00669 | FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO,DECA SP13 OU SIMILAR | CJ | 1 | 24.9 | 24.9
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.6 | 0.238 | 0.1428
| INSUMO | I02885 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 440.48 | 440.48
| INSUMO | I06941 | ASSENTO VOGUE PLUS GELO REF.: AP50 | UND | 1 | 119.88 | 119.88
| COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20 | 40
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.12 | 28.24
| INSUMO | 6138 | VEDAÇÃO PVC, 100MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UND | 1 | 1.42 | 1.42
| INSUMO | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO(PVC OU ABS) BRANCO 1/2"X30CM | UND | 1 | 2.84 | 2.84
| INSUMO | 12612 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/TUBO 1.1/2"X20CM P/BACIA SANITARIA | UND | 1 | 4.69 | 4.69
[6 empty] | total: | 662.5928
14.21 | INEL |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 | H | 1 | 127.55 | 127.55
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.99 | 19.99
[6 empty] | total: | 147.54
14.26 | INEL |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 | H | 1 | 119.62 | 119.62
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.99 | 19.99
[6 empty] | total: | 139.61
14.31 | INEL |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=60CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | H | 1 | 107.71 | 107.71
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.99 | 19.99
[6 empty] | total: | 127.7
14.31 | INEL |  | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | TORNEIRA ELETRONICA | ALARME PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE DE ACORDO COM NBR9050 BIVOLT 69.046 | UND | 1 | 500.4 | 500.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.28 | 21.28
[6 empty] | total: | 521.68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.14 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.08 | 3.7747
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 21.28 | 4.7029
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 2.32 | 2.32
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 7.06 | 7.2012
[6 empty] | total: | 18.3188
14.15 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.08 | 3.7747
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 21.28 | 4.7029
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 4.39 | 4.39
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 10.25 | 10.455
[6 empty] | total: | 23.6426
14.16 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.08 | 6.9857
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 21.28 | 8.7035
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.7 | 0.7
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE INTERRUPTOR 6A 1 TELCA | UND | 2 | 4.9 | 9.8
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 38.2092
14.17 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.08 | 6.9857
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 21.28 | 8.7035
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.7 | 0.7
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.5 | 11
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 39.4092
15.1 | INEL | 91873 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.08 | 34.16
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.28 | 42.56
[6 empty] | total: | 76.72
17.3 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.08 | 6.9857
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 21.28 | 8.7035
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.7 | 0.7
| INSUMO | S06635 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 2 | 15.49 | 30.98
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | total: | 61.4592
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.20 | INEL | 91873 | TUBO DE COBRE CLASSE DN 1.1/2" PARA INSTALAÇÕES DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 16.1 | 17.71
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 20 | 22
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND | 0.06 | 2.38 | 0.1428
| INSUMO | 39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO | M | 1.05 | 83.74 | 87.927
[6 empty] | total: | 127.7798
21.19 | INEL | 91873 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =25MM | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.99 | 15.992
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 14.12 | 13.414
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.58 | 5.61 | 8.8638
| INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 9 | 1.35
| INSUMO | 11132 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =25MM | M2 | 1.05 | 55.97 | 58.7685
[6 empty] | total: | 98.3883

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [20 empty] | 720
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 7468835.6967 |  |  | 2465.6133 |  |  |  | 12 | [16 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | l.d.i.: | #REF!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO | 63515.2825 | 1.063% | 15878.8206 | 79394.1031 | 50% | 39697.0516 | 50% | 39697.0516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 657490.7155 | 8.803%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 511091.3 | 8.554% | 127772.825 | 638864.125 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 | 8.333% | 53238.6771 |  | 100% | 60 | 657490.7155 | 17.61%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 434958.1 | 7.28% | 108739.525 | 543697.625 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 | 8.333% | 45308.1354 |  | 100% | 90 | 614157.1803 | 25.83%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 921786.3 | 15.43% | 230446.575 | 1152232.875 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 | 8.333% | 96019.4062 |  | 100% | 120 | 614157.1803 | 34.05%
6 | REVESTIMENTOS | 156060 | 2.612% | 39015 | 195075 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 | 8.333% | 16256.25 |  | 100% | 150 | 614157.1803 | 42.28%
7 | FORRO | 196928 | 3.296% | 49232 | 246160 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 | 8.333% | 20513.3333 |  | 100% | 180 | 614157.1803 | 50.5%
8 | PINTURA | 290140 | 4.856% | 72535 | 362675 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 | 8.333% | 30222.9167 |  | 100% | 210 | 614157.1803 | 58.72%
9 | ESQUADRIAS | 487987.26 | 8.167% | 121996.815 | 609984.075 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 | 8.333% | 50832.0062 |  | 100% | 240 | 614157.1803 | 66.94%
10 | SERRALHERIA | 357025.9337 | 5.975% | 89256.4834 | 446282.4171 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 | 8.333% | 37190.2014 |  | 100% | 270 | 614157.1803 | 75.17%
11 | LOUÇAS E METAIS | 359851.976 | 6.023% | 89962.994 | 449814.97 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 | 8.333% | 37484.5808 |  | 100% | 300 | 614157.1803 | 83.39%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 88419.25 | 1.48% | 22104.8125 | 110524.0625 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 | 8.333% | 9210.3385 |  | 100% | 330 | 614157.1803 | 91.61%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 101609 | 1.701% | 25402.25 | 127011.25 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 | 8.333% | 10584.2708 |  | 100% | 360 | 626439.6433 | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 296473.518 | 4.962% | 74118.3795 | 370591.8975 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 | 8.333% | 30882.6581 |  | 100%
15 | QUADROS ELÉTRICOS | 44819.1 | 0.7501% | 11204.775 | 56023.875 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 | 8.333% | 4668.6562 |  | 100%
16 | COBERTURA | 279590 | 4.679% | 69897.5 | 349487.5 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 | 8.333% | 29123.9583 |  | 100%
17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 60062.832 | 1.005% | 15015.708 | 75078.54 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 | 8.333% | 6256.545 |  | 100%
18 | CLIMATIZAÇÃO | 36083.8 | 0.6039% | 9020.95 | 45104.75 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 | 8.333% | 3758.7292 |  | 100%
19 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 249503 | 4.176% | 62375.75 | 311878.75 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 | 8.333% | 25989.8958 |  | 100%
20 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 26130.24 | 0.4373% | 6532.56 | 32662.8 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 | 8.333% | 2721.9 |  | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 502613.708 | 8.412% | 125653.427 | 628267.135 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 | 8.333% | 52355.5946 |  | 100%
22 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 9001.3901 | 0.1506% | 2250.3475 | 11251.7376 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11251.7376 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 5473649.9903 | 91.61% | 1368412.4976 | 6842062.4879 | 8.803% | 602315.1055 | 8.803% | 602315.1055 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.223% | 562618.0539 | 8.387% | 573869.7916 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 501418.5671 | 8.392% | 125354.6418 | 626773.2089 | 8.803% | 55175.61 | 8.803% | 55175.61 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.223% | 51539.1263 | 8.387% | 52569.8518 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 501418.5671 | 8.392% | 125354.6418 | 626773.2089 | 8.803% | 55175.61 | 0.8064% | 55175.61 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7533% | 51539.1263 | 0.7683% | 52569.8518
| TOTAL GERAL | 5975068.5574 | 100% | 1493767.1393 | 7468835.6967 | 8.803% | 657490.7155 | 8.803% | 657490.7155 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.223% | 614157.1803 | 8.387% | 626439.6433
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 8.803% | 657490.7155 | 17.61% | 1314981.431 | 25.83% | 1929138.6112 | 34.05% | 2543295.7915 | 42.28% | 3157452.9718 | 50.5% | 3771610.1521 | 58.72% | 4385767.3323 | 66.94% | 4999924.5126 | 75.17% | 5614081.6929 | 83.39% | 6228238.8731 | 91.61% | 6842396.0534 | 100% | 7468835.6967 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 7468835.6967 |  |  | 2465.6133 |  |  |  | 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 7468835.6967 |  |  | 2465.6133 |  |  |  | 12

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
Obra: |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  | 3029.2 |  |  | 2026-07-28 15:01
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | JUNHO/2017
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
Obra: |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  | 3029.2 |  |  | 2026-07-28 15:01
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  | REVISÃO: |  | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | JUNHO/2017
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% |  | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% |  | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% |  | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% |  | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% |  | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% |  | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% |  | 11.1% | 14.02% |  | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Reforma das Unidades da Universidade Federal da Bahia |  |  | JUNHO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campi da Universidade Federal, Salvador - Bahia |  |  | 3029.2 |  | 2026-07-28 15:01
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46