## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 03:54
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | 3029.2
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
SEQ. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 1 | 93615.96 | 93615.96 | 1.671%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 390743.881 | 390743.881 | 6.974%
3 | RESERVATÓRIO | UND | 1 | 142963.5523 | 142963.5523 | 2.552%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | UND | 1 | 209235.8352 | 209235.8352 | 3.734%
5 | REVESTIMENTOS | UND | 1 | 37364.6642 | 37364.6642 | 0.6669%
6 | FORROS E TETOS | UND | 1 | 147305.2 | 147305.2 | 2.629%
7 | PAVIMENTAÇÃO | UND | 1 | 276322.6244 | 276322.6244 | 4.932%
8 | PINTURA | UND | 1 | 58510.0864 | 58510.0864 | 1.044%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UND | 1 | 339549.2125 | 339549.2125 | 6.06%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UND | 1 | 823418.1557 | 823418.1557 | 14.7%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | UND | 1 | 61997.68 | 61997.68 | 1.107%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | UND | 1 | 121072.7009 | 121072.7009 | 2.161%
13 | ESQUADRIAS | UND | 1 | 570621.0303 | 570621.0303 | 10.18%
14 | CLIMATIZAÇÃO | UND | 1 | 61835.62 | 61835.62 | 1.104%
15 | COBERTURA | UND | 1 | 19514.6 | 19514.6 | 0.3483%
16 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UND | 1 | 861790.8283 | 861790.8283 | 15.38%
17 | LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES DIVERSAS | UND | 1 | 48404.4 | 48404.4 | 0.8639%
18 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 28177.8995 | 28177.8995 | 0.5029%
|  |  |  | TOTAL: | 4292443.9308 | 76.61%
|  |  | B.D.I.: | 25% | 1073110.9827 | 19.15%
19 | EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 204562.16 | 204562.16 | 3.651%
|  |  | B.D.I.: | 16% | 32729.9456 | 0.5842%
|  |  |  | TOTAL: | 5602847.019 | 100%

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 03:54
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 10.11.2024/ORSE SETEMBRO |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 93615.96 | 1.671%
1.1 | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 443.63 | 2661.78 | 0.04751%
1.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.67 | 8706.8 | 0.1554%
1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 23.23 | 1858.4 | 0.03317%
1.4 | ORSE | 9416 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1641.27 | 1641.27 | 0.02929%
1.5 | ORSE | 7179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 130 | 174.22 | 22648.6 | 0.4042%
1.6 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1000 | 4.95 | 4950 | 0.08835%
1.7 | ORSE | 9346 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 6750 | 0.31 | 2092.5 | 0.03735%
1.8 | ORSE | 13046 | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA | UND | 1 | 600 | 600 | 0.01071%
1.9 | ORSE | 12845 | TESTE EM MALHA DE ATERRAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE TERRÔMETRO, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO COM RESULTADOS ENCONTRADOS E RECOMENDAÇÕES E ART. | UND | 1 | 600 | 600 | 0.01071%
1.10 | ORSE | 14356 | REVISÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). OBSERVAÇÃO: APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS. | M2 | 2768.99 | 1.3 | 3599.687 | 0.06425%
1.11 | ORSE | 14349 | REVISÃO DE PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES COMUNS, INCLUINDO ÁREA URBANIZADA. | M2 | 2768.99 | 8 | 22151.92 | 0.3954%
1.12 | ORSE | 14338 | REVISÃO DE PEOJETO HIDRÁULICO E DE INCÊNDIO | M2 | 2768.99 | 3.5 | 9691.465 | 0.173%
1.13 | ORSE | 14341 | REVISÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | M2 | 2768.99 | 1.7 | 4707.283 | 0.08402%
1.14 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 25.36 | 507.2 | 0.009053%
1.15 | ORSE | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA | M3 | 20 | 29.55 | 591 | 0.01055%
1.16 | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 10 | 256.33 | 2563.3 | 0.04575%
1.17 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 1.3 | 1586.75 | 2062.775 | 0.03682%
1.18 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 33 | 10.46 | 345.18 | 0.006161%
1.19 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 660 | 2.48 | 1636.8 | 0.02921%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 390743.881 | 6.974%
2.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 12 | 10999.205 | 131990.46 | 2.356%
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 6775.08 | 81300.96 | 1.451%
2.3 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4966.46 | 59597.52 | 1.064%
2.4 | COMPOSIÇÃO |  | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) | MÊS | 12 | 9821.2451 | 117854.941 | 2.103%
3 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 142963.5523 | 2.552%
|  |  | LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | ORSE | 50 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 128.128 | 8.9 | 1140.3392 | 0.02035%
3.2 | SINAPI | 102328 | ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA | M3 | 512.512 | 11.06 | 5668.3827 | 0.1012%
3.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA | M2 | 128.128 | 2.86 | 366.4461 | 0.00654%
3.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 128.128 | 41.11 | 5267.3421 | 0.09401%
|  |  | BOTA-FORA |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 333.1328 | 10.46 | 3484.5691 | 0.06219%
3.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 6662.656 | 2.48 | 16523.3869 | 0.2949%
|  |  | LAJE DO FUNDO |  |  |  | 0 | 0%
3.7 | SINAPI | 34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 17.87 | 591.2 | 10564.744 | 0.1886%
3.8 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 17.87 | 45.77 | 817.9099 | 0.0146%
3.9 | ORSE | 84 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO | M2 | 109.96 | 153.23 | 16849.1708 | 0.3007%
3.10 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 122.5 | 12.51 | 1532.475 | 0.02735%
3.11 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 401.7 | 11.07 | 4446.819 | 0.07937%
3.12 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 411.8 | 9.24 | 3805.032 | 0.06791%
|  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0%
3.13 | SINAPI | 38405 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 5.99 | 533.87 | 3197.8813 | 0.05708%
3.14 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 5.99 | 45.77 | 274.1623 | 0.004893%
3.15 | ORSE | 7457 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 54.75 | 197.1 | 10791.225 | 0.1926%
3.16 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM | KG | 63.4 | 14.07 | 892.038 | 0.01592%
3.17 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | KG | 40.7 | 9.71 | 395.197 | 0.007054%
3.18 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM | KG | 383.9 | 9.36 | 3593.304 | 0.06413%
3.19 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM | KG | 510.5 | 10.6 | 5411.3 | 0.09658%
3.20 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM | KG | 516 | 10.47 | 5402.52 | 0.09642%
3.21 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM | KG | 516 | 15.14 | 7812.24 | 0.1394%
|  |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0%
3.22 | SINAPI | 38405 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 6 | 533.87 | 3203.22 | 0.05717%
3.23 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 6 | 45.77 | 274.62 | 0.004901%
3.24 | ORSE | 7403 | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 65.93 | 183.64 | 12107.3852 | 0.2161%
3.25 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM | KG | 141.5 | 15.14 | 2142.31 | 0.03824%
3.26 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 26.1 | 13.08 | 341.388 | 0.006093%
3.27 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 3.5 | 11.59 | 40.565 | 0.000724%
3.28 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | KG | 59.1 | 9.71 | 573.861 | 0.01024%
3.29 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM | KG | 84.7 | 9.36 | 792.792 | 0.01415%
3.30 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM | KG | 118.3 | 10.6 | 1253.98 | 0.02238%
3.31 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM | KG | 486.6 | 10.47 | 5094.702 | 0.09093%
3.32 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM | KG | 32.8 | 15.14 | 496.592 | 0.008863%
|  |  | TAMPA DO RESERVATÓRIO |  |  |  | 0 | 0%
3.33 | SINAPI | 38405 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | 1.42 | 533.87 | 758.0954 | 0.01353%
3.34 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 1.42 | 45.77 | 64.9934 | 0.00116%
3.35 | ORSE | 7511 | FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 12.95 | 183.46 | 2375.807 | 0.0424%
3.36 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 42.5 | 11.07 | 470.475 | 0.008397%
3.37 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | KG | 16.6 | 9.24 | 153.384 | 0.002738%
3.38 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM | KG | 54.3 | 9.05 | 491.415 | 0.008771%
3.39 | SINAPI | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM | KG | 195.1 | 10.43 | 2034.893 | 0.03632%
3.40 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 45.1 | 14.5 | 653.95 | 0.01167%
3.41 | ORSE | 1845 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E=3/16" | M2 | 1 | 626.15 | 626.15 | 0.01118%
|  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO |  |  |  | 0 | 0%
3.42 | ORSE | 4815 | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | UND | 6 | 76.74 | 460.44 | 0.008218%
3.43 | ORSE | 11105 | MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | UND | 15 | 6.07 | 91.05 | 0.001625%
3.44 | ORSE | 12000 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - POR ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA | UND | 15 | 15 | 225 | 0.004016%
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 209235.8352 | 3.734%
TÉRREO
4.1 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 217.6 | 209.51 | 45589.376 | 0.8137%
4.2 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 217.6 | 66.62 | 14496.512 | 0.2587%
4.3 | ORSE | 13561 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 14X19X24CM, E=14CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV 01_07/2024 | M2 | 63.1 | 52.02 | 3282.462 | 0.05859%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.4 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 60.95 | 209.51 | 12769.6345 | 0.2279%
4.5 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 60.95 | 66.62 | 4060.489 | 0.07247%
4.6 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 | M2 | 89.7 | 129.98 | 11659.206 | 0.2081%
4.7 | ORSE | 191 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 | M2 | 20.67 | 807.2 | 16684.824 | 0.2978%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.8 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 60.95 | 209.51 | 12769.6345 | 0.2279%
4.9 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 60.95 | 66.62 | 4060.489 | 0.07247%
4.10 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 | M2 | 76.22 | 129.98 | 9907.0756 | 0.1768%
4.11 | ORSE | 191 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 | M2 | 20.67 | 807.2 | 16684.824 | 0.2978%
|  |  | TERCEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.12 | SINAPI | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 101.86 | 209.51 | 21340.6886 | 0.3809%
4.13 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 101.86 | 66.62 | 6785.9132 | 0.1211%
4.14 | ORSE | 191 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 | M2 | 20.67 | 807.2 | 16684.824 | 0.2978%
4.15 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 | M2 | 95.86 | 129.98 | 12459.8828 | 0.2224%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 37364.6642 | 0.6669%
5.1 | ORSE | 7785 | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO | M2 | 229.66 | 65.67 | 15081.7722 | 0.2692%
5.2 | ORSE | 9774 | REVESTIMENTO CERÂMICO CONFORME EXISTENTE | M2 | 30 | 92.95 | 2788.5 | 0.04977%
5.3 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 426.2 | 5.41 | 2305.742 | 0.04115%
5.4 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 426.2 | 38.25 | 16302.15 | 0.291%
5.5 | ORSE | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA | M3 | 30 | 29.55 | 886.5 | 0.01582%
6 |  |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 147305.2 | 2.629%
6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2757.41 | 2.13 | 5873.2833 | 0.1048%
6.2 | ORSE | 7377 | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 100 | 38.17 | 3817 | 0.06813%
6.3 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 100 | 51.74 | 5174 | 0.09235%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
6.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 48.27 | 49.88 | 2407.7076 | 0.04297%
6.5 | ORSE | 9151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 48.27 | 8.09 | 390.5043 | 0.00697%
6.6 | CPOS | 22.03.122 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS | M2 | 138.59 | 317.75 | 44036.9725 | 0.786%
6.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 493.3 | 16.18 | 7981.594 | 0.1425%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
6.8 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 48.66 | 49.88 | 2427.1608 | 0.04332%
6.9 | ORSE | 9151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 48.66 | 8.09 | 393.6594 | 0.007026%
6.10 | CPOS | 22.03.122 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS | M2 | 4.25 | 317.75 | 1350.4375 | 0.0241%
6.11 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 613.92 | 16.18 | 9933.2256 | 0.1773%
6.12 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 31.09 | 66.62 | 2071.2158 | 0.03697%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
6.13 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 48.66 | 49.88 | 2427.1608 | 0.04332%
6.14 | ORSE | 9151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 48.66 | 8.09 | 393.6594 | 0.007026%
6.15 | CPOS | 22.03.122 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS | M2 | 4.25 | 317.75 | 1350.4375 | 0.0241%
6.16 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 607.96 | 16.18 | 9836.7928 | 0.1756%
6.17 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 31.09 | 66.62 | 2071.2158 | 0.03697%
|  |  | TERCEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
6.18 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 61.06 | 49.88 | 3045.6728 | 0.05436%
6.19 | ORSE | 9151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 61.06 | 8.09 | 493.9754 | 0.008817%
6.20 | CPOS | 22.03.122 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS | M2 | 98.95 | 317.75 | 31441.3625 | 0.5612%
6.21 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 589.54 | 16.18 | 9538.7572 | 0.1702%
6.22 | ORSE | 1979 | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) | M2 | 12.75 | 66.62 | 849.405 | 0.01516%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 276322.6244 | 4.932%
7.1 | ORSE | 2228 | FITA ANTIDERRAPANTE | M | 200 | 14.14 | 2828 | 0.05047%
7.2 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M2 | 37.38 | 180.64 | 6752.3232 | 0.1205%
7.3 | ORSE | 50 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 815.8 | 8.9 | 7260.62 | 0.1296%
7.4 | ORSE | 88 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS | M2 | 163.16 | 71.98 | 11744.2568 | 0.2096%
7.5 | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 81.58 | 52.32 | 4268.2656 | 0.07618%
7.6 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 815.8 | 21.41 | 17466.278 | 0.3117%
7.7 | ORSE | 11615 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, COM ARMADURA CONSTRUTIVA, COR NATURAL, DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 20 CM, REGULARIZ. E COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS - REV 01 | M2 | 815.8 | 221.38 | 180601.804 | 3.223%
7.8 | ORSE | 12925 | CURA QUIMÍCA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDATRAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO | M2 | 815.8 | 6.17 | 5033.486 | 0.08984%
7.9 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 24.48 | 150.1 | 3674.448 | 0.06558%
7.10 | ORSE | 2267 | SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 18CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127.47 | 126.76 | 16158.0972 | 0.2884%
7.11 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 331.96 | 61.86 | 20535.0456 | 0.3665%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 58510.0864 | 1.044%
|  |  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 561.4 | 20.19 | 11334.666 | 0.2023%
8.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 561.4 | 4.45 | 2498.23 | 0.04459%
8.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 561.4 | 13.54 | 7601.356 | 0.1357%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
8.4 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 301.3 | 20.19 | 6083.247 | 0.1086%
8.5 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 301.3 | 4.45 | 1340.785 | 0.02393%
8.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 301.3 | 13.54 | 4079.602 | 0.07281%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
8.7 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 274.34 | 20.19 | 5538.9246 | 0.09886%
8.8 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 274.34 | 4.45 | 1220.813 | 0.02179%
8.9 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 274.34 | 13.54 | 3714.5636 | 0.0663%
|  |  | TERCEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
8.10 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 395.44 | 20.19 | 7983.9336 | 0.1425%
8.11 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 395.44 | 4.45 | 1759.708 | 0.03141%
8.12 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 395.44 | 13.54 | 5354.2576 | 0.09556%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 339549.2125 | 6.06%
9.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 157363.6788 |  | 0%
9.1.1 | ORSE | 7759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 8 | 838.97 | 6711.76 | 0.1198%
9.1.2 | ORSE | 12209 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR | UND | 8 | 1470.14 | 11761.12 | 0.2099%
9.1.3 | ORSE | 7370 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 20 | 632.22 | 12644.4 | 0.2257%
9.1.4 | ORSE | 9676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UND | 20 | 271.31 | 5426.2 | 0.09685%
9.1.5 | ORSE | 12101 | VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA ÓU VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 8 | 1858.48 | 14867.84 | 0.2654%
9.1.6 | ORSE | 7345 | VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 20 | 1391.76 | 27835.2 | 0.4968%
9.1.7 | ORSE | 9703 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | UND | 8 | 734.1 | 5872.8 | 0.1048%
9.1.8 | ORSE | 3461 | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | UND | 13 | 1100.87 | 14311.31 | 0.2554%
9.1.9 | ORSE | 9718 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 13.44 | 571.49 | 7680.8256 | 0.1371%
9.1.10 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM | UND | 12 | 338.7 | 4064.4 | 0.07254%
9.1.11 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 40 | 348.02 | 13920.8 | 0.2485%
9.1.12 | ORSE | 12128 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM U, EM AÇO INOX, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 8 | 423.31 | 3386.48 | 0.06044%
9.1.13 | ORSE | 2055 | TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UND | 4 | 712.75 | 2851 | 0.05088%
9.1.14 | ORSE | 5063 | CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR | UND | 2 | 695.51 | 1391.02 | 0.02483%
9.1.15 | ORSE | 2104 | PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,50 X 1,50* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 1055.28 | 4221.12 | 0.07534%
9.1.16 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 4 | 136.59 | 546.36 | 0.009751%
9.1.17 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 4 | 105.25 | 421 | 0.007514%
9.1.18 | ORSE | 9721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 25X15CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.95 | 668.04 | 634.638 | 0.01133%
9.1.19 | ORSE | 9721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 57,5X20CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1.38 | 668.04 | 921.8952 | 0.01645%
9.1.20 | SINAPI | 94495 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" | UND | 1 | 62.96 | 62.96 | 0.001124%
9.1.21 | ORSE | 6072 | HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 451.11 | 451.11 | 0.008051%
9.1.22 | ORSE | 11534 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 0,80M | UND | 3 | 1214.21 | 3642.63 | 0.06501%
9.1.23 | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UND | 1 | 191.17 | 191.17 | 0.003412%
9.1.24 | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 4 | 1833.37 | 7333.48 | 0.1309%
9.1.25 | SINAPI | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" | UND | 2 | 92.13 | 184.26 | 0.003289%
9.1.26 | SINAPI | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" | UND | 2 | 137.06 | 274.12 | 0.004893%
9.1.27 | ORSE | 1484 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 171.75 | 687 | 0.01226%
9.1.28 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA | UND | 4 | 38.84 | 155.36 | 0.002773%
9.1.29 | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 86.34 | 172.68 | 0.003082%
9.1.30 | SINAPI | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UND | 3 | 699.68 | 2099.04 | 0.03746%
9.1.31 | ORSE | 2797 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND | 6 | 439.95 | 2639.7 | 0.04711%
|  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0%
9.2 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM E CONEXÕES (DRENO DE AR-CONDICIONADO) |  |  | 13126.9687 | 0 | 0%
9.2.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 50.63 | 29.31 | 1483.9653 | 0.02649%
9.2.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVACAO MANUAL | M3 | 51.06 | 91.89 | 4691.9034 | 0.08374%
9.2.3 | ORSE | 2797 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND | 9 | 439.95 | 3959.55 | 0.07067%
9.2.4 | ORSE | 11473 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.30M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 - R1 | UND | 1 | 2991.55 | 2991.55 | 0.05339%
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 134199.695 | 0 | 0%
9.3.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM | M2 | 40 | 21.41 | 856.4 | 0.01529%
9.3.2 | SINAPI | 90443 | EXECUÇAO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | M | 40 | 8.93 | 357.2 | 0.006375%
9.3.3 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 14.96 | 55.2 | 825.792 | 0.01474%
9.3.4 | SINAPI | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 2 | 97.32 | 194.64 | 0.003474%
9.3.5 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109 | 119.57 | 13033.13 | 0.2326%
9.3.6 | ORSE | 1016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 X 2 1/2 | UND | 1 | 235.91 | 235.91 | 0.004211%
9.3.7 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS | M | 109 | 18.11 | 1973.99 | 0.03523%
9.3.8 | ORSE | 1512 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 15 | 58.91 | 883.65 | 0.01577%
9.3.9 | SBC | 58618 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR | UND | 12 | 34.43 | 413.16 | 0.007374%
9.3.10 | SINAPI | 102494 | ( PINTURA EPÓXI) BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES 1,00X1,00M2 | UND | 30 | 66.9 | 2007 | 0.03582%
9.3.11 | ORSE | 12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | UND | 44 | 23.67 | 1041.48 | 0.01859%
9.3.12 | ORSE | 12888 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL- PLACA E5 | UND | 14 | 16.53 | 231.42 | 0.00413%
9.3.13 | ORSE | 13473 | PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DO PAVIMENTO, EM ACRÍLICO BRANCO, 15 X 25 CM, ESP 3MM, GRAVAÇÕES À LASER PRETO. FIXADO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO | UND | 8 | 44.54 | 356.32 | 0.00636%
9.3.14 | ORSE | 12884 | PLACA INDICATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UND | 6 | 23.67 | 142.02 | 0.002535%
9.3.15 | ORSE | 12885 | PLACA INDICATIVA CAIXA DE HIDRANTE COM MANGUEIRA DE INCÊNDIO | UND | 2 | 21.23 | 42.46 | 0.0007578%
9.3.16 | ORSE | 12883 | PLACA 'PORTA CORTA-FOGO(MANTENHA FECHADA)' FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA | UND | 6 | 21.23 | 127.38 | 0.002273%
9.3.17 | ORSE | 12895 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | UND | 5 | 13.92 | 69.6 | 0.001242%
9.3.18 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 1791.12 | 3582.24 | 0.06394%
9.3.19 | ORSE | 1511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 26 | 234.73 | 6102.98 | 0.1089%
9.3.20 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 3409.07 | 3409.07 | 0.06085%
9.3.21 | ORSE | 8023 | REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" | UND | 7 | 481.99 | 3373.93 | 0.06022%
9.3.22 | ORSE | 8940 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") | UND | 1 | 389.89 | 389.89 | 0.006959%
9.3.23 | SETOP | ED48294 | VÁLVULA DE SEGURANÇA / ALÍVIO. (2 1/2") | UND | 1 | 197.56 | 197.56 | 0.003526%
9.3.24 | ORSE | 4081 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR | UND | 1 | 7876.68 | 7876.68 | 0.1406%
9.3.25 | ORSE | 13001 | MOTOBOMBA CENTO MONOESTÁGIO P/ INCÊNDIO 12,5 CV - 3,0/ 220/380 V. MODELO BPI - 22 R, TRIFÁSICA SCHNEIDER OU SIMILAR | UND | 1 | 13248.43 | 13248.43 | 0.2365%
9.3.26 | ORSE | 11172 | BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H, HMAN= 50 M.C.A | UND | 1 | 6493.78 | 6493.78 | 0.1159%
9.3.27 | ORSE | 7868 | BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUCÇÃO E RECALQUE D=2 1/2 | UND | 1 | 7596.9 | 7596.9 | 0.1356%
9.3.28 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 570.66 | 2282.64 | 0.04074%
9.3.29 | ORSE | 13575 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | M | 661.5 | 18.18 | 12026.07 | 0.2146%
9.3.30 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 661.5 | 11.19 | 7402.185 | 0.1321%
9.3.31 | ORSE | 8749 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 2,5 MM2, TENSÃO 1KV | M | 682.1 | 13.08 | 8921.868 | 0.1592%
9.3.32 | SINAPI | 95778 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 116 | 32.3 | 3746.8 | 0.06687%
9.3.33 | ORSE | 10274 | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 75.2 | 150.4 | 0.002684%
9.3.34 | ORSE | 3745 | EXTINTOR DE AGUA PRESSSURIZADA, CAPACIDADE 10 L, TEMPO DE DESCARGA 80S, ALCANCE DO JATO 8M, INSTALADO | UND | 12 | 224 | 2688 | 0.04798%
9.3.35 | ORSE | 1504 | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6 KG, TEMPO DE DESCARGA 16S, NORMAS NBR9444 E 11716 | UND | 6 | 700.73 | 4204.38 | 0.07504%
9.3.36 | SINAPI | 92343 | TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 3" | M | 102 | 173.67 | 17714.34 | 0.3162%
9.4 |  |  | DIVERSOS |  |  | 34858.87 | 0 | 0%
9.4.1 | ORSE | 11829 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) APERTE AQUI, P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | UND | 11 | 173.58 | 1909.38 | 0.03408%
9.4.2 | ORSE | 11824 | SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UND | 11 | 226.05 | 2486.55 | 0.04438%
9.4.3 | ORSE | 11820 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES | UND | 1 | 6555.42 | 6555.42 | 0.117%
9.4.4 | ORSE | 12018 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UND | 91 | 262.72 | 23907.52 | 0.4267%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 823418.1557 | 14.7%
10.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  | 165011.226 | 0 | 0%
10.1.1 | ORSE | 9645 | LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA, REF.QUEBEC-IQV, MARCA INDAL, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E SERIGRAFADO, CORPO CIRCULAR EM ALUMINIO,COR PRETA,C/CAPACITOR,IGNITOR,REATOR E LAMP.VAPOR METALICO 150W, INCLUSO POSTE TELECONICO GALV,RETO,ENGASTADO,H=5,0M | UND | 14 | 3490.44 | 48866.16 | 0.8722%
10.1.2 | COMPOSIÇÃO |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LÂMPADAS LED, 2 X 18W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, INCLUSIVE LÂMPADAS | UND | 262 | 303.57 | 79535.34 | 1.42%
10.1.3 | COMPOSIÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED 2 X 18, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS OU SIMILAR EXCLUSIVE LÂMPADAS | UND | 85 | 188.24 | 16000.4 | 0.2856%
10.1.4 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 48 | 108.36 | 5201.28 | 0.09283%
10.1.5 | ORSE | 11866 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | UND | 3 | 229.17 | 687.51 | 0.01227%
10.1.6 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR | UND | 57 | 19.66 | 1120.62 | 0.02%
10.1.7 | ORSE | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) INCLUSIVE CONEXÕES | M | 148.8 | 30.81 | 4584.528 | 0.08182%
10.1.8 | ORSE | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36.4 | 59.45 | 2163.98 | 0.03862%
10.1.9 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 185.2 | 23.14 | 4285.528 | 0.07649%
10.1.10 | SINAPI | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | UND | 1 | 36.44 | 36.44 | 0.0006504%
10.1.11 | ORSE | S06386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) | UND | 8 | 316.18 | 2529.44 | 0.04515%
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 119347.84 | 0 | 0%
10.2.1 | ORSE | S04421 | CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M) | M | 15 | 292.9 | 4393.5 | 0.07842%
10.2.2 | ORSE | 11773 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 136.19 | 544.76 | 0.009723%
10.2.3 | ORSE | 9510 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA PESADO 4"X3M | UND | 27 | 535.19 | 14450.13 | 0.2579%
10.2.4 | ORSE | 13575 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 82 | 18.18 | 1490.76 | 0.02661%
10.2.5 | ORSE | 13610 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43 | 47.31 | 2034.33 | 0.03631%
10.2.6 | ORSE | 7920 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2 X 3M | UND | 44 | 334.64 | 14724.16 | 0.2628%
10.2.7 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 357 | 11.19 | 3994.83 | 0.0713%
10.2.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45 | 8.03 | 361.35 | 0.006449%
10.2.9 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 840 | 30.93 | 25981.2 | 0.4637%
10.2.10 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 278 | 15.04 | 4181.12 | 0.07462%
10.2.11 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1136 | 11.34 | 12882.24 | 0.2299%
10.2.12 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11 | 18.71 | 205.81 | 0.003673%
10.2.13 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 9.95 | 318.4 | 0.005683%
10.2.14 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 13.65 | 2320.5 | 0.04142%
10.2.15 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 818 | 14.64 | 11975.52 | 0.2137%
10.2.16 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 956 | 8.86 | 8470.16 | 0.1512%
10.2.17 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 101 | 10.59 | 1069.59 | 0.01909%
10.2.18 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 | 12.88 | 115.92 | 0.002069%
10.2.19 | SINAPI | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 11 | 7.21 | 79.31 | 0.001416%
10.2.20 | SINAPI | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 57 | 8.93 | 509.01 | 0.009085%
10.2.21 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 293 | 12.28 | 3598.04 | 0.06422%
10.2.22 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 287 | 14.17 | 4066.79 | 0.07258%
10.2.23 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 17.36 | 34.72 | 0.0006197%
10.2.24 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 20 | 40 | 0.0007139%
10.2.25 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 | 19.25 | 173.25 | 0.003092%
10.2.26 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 25.77 | 51.54 | 0.0009199%
10.2.27 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 | 65.26 | 456.82 | 0.008153%
10.2.28 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 19.25 | 96.25 | 0.001718%
10.2.29 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 | 48.07 | 432.63 | 0.007722%
10.2.30 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 30.21 | 60.42 | 0.001078%
10.2.31 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 | 78.26 | 234.78 | 0.00419%
10.3 |  |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  | 287899.0686 | 0 | 0%
10.3.1 | SBC | 63240 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM2 BLINDADO, ISOLACAO 12/20KV EPR - COBERTURA EM PVC. | M | 44 | 101.93 | 4484.92 | 0.08005%
10.3.2 | ORSE | 8297 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 15.5211 | 116.72 | 1811.6186 | 0.03233%
10.3.3 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14115 | 4.46 | 62952.9 | 1.124%
10.3.4 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 289 | 4.98 | 1439.22 | 0.02569%
10.3.5 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 470 | 6.88 | 3233.6 | 0.05771%
10.3.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1524 | 7.34 | 11186.16 | 0.1997%
10.3.7 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 9.59 | 287.7 | 0.005135%
10.3.8 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 435 | 10.34 | 4497.9 | 0.08028%
10.3.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1280 | 17.1 | 21888 | 0.3907%
10.3.10 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 994 | 16.5 | 16401 | 0.2927%
10.3.11 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 484 | 16.75 | 8107 | 0.1447%
10.3.12 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 173 | 27.97 | 4838.81 | 0.08636%
10.3.13 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 38.59 | 6174.4 | 0.1102%
10.3.14 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 540 | 192.44 | 103917.6 | 1.855%
10.3.15 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144 | 254.71 | 36678.24 | 0.6546%
10.4 |  |  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 6395.2566 | 0 | 0%
10.4.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 52.66 | 29.31 | 1543.4646 | 0.02755%
10.4.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVACAO MANUAL | M3 | 52.8 | 91.89 | 4851.792 | 0.0866%
10.5 |  |  | INTERRUPTOR/ TOMADAS |  |  | 33855.4559 | 0 | 0%
10.5.1 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 180 | 48.8857 | 8799.4296 | 0.1571%
10.5.2 | SINAPI | 95778 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 630 | 32.3 | 20349 | 0.3632%
10.5.3 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 99 | 47.5457 | 4707.0263 | 0.08401%
10.6 |  |  | ELETROCALHAS |  |  | 82813.6586 | 0 | 0%
10.6.1 | ORSE | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR) | M | 59 | 105.19 | 6206.21 | 0.1108%
10.6.2 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO | M | 59 | 23.21 | 1369.39 | 0.02444%
10.6.3 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 192.44 | 3848.8 | 0.06869%
10.6.4 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 254.71 | 7641.3 | 0.1364%
10.6.5 | ORSE | 9546 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO GALVANIZADO REFORÇADO 400 X 100 X 3000 MM | M | 20 | 71.03 | 1420.6 | 0.02535%
10.6.6 | ORSE | 4536 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 950 | 22.67 | 21536.5 | 0.3844%
10.6.7 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS | M | 950 | 23.14 | 21983 | 0.3924%
10.6.8 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 216.6 | 55.2 | 11956.32 | 0.2134%
10.6.9 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 92 | 41.6612 | 3832.8286 | 0.06841%
10.6.10 | ORSE | 9985 | TÊ HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UND | 63 | 13.08 | 824.04 | 0.01471%
10.6.11 | ORSE | 9987 | CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 12 | 22.82 | 273.84 | 0.004888%
10.6.12 | ORSE | 6613 | CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UND | 42 | 31.36 | 1317.12 | 0.02351%
10.6.13 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 45.16 | 180.64 | 0.003224%
10.6.14 | SINAPI | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 36.82 | 36.82 | 0.0006572%
10.6.15 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 25.75 | 386.25 | 0.006894%
10.7 |  |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  | 128095.65 | 0 | 0%
10.7.1 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39 | 32.69 | 1274.91 | 0.02275%
10.7.2 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39 | 24.39 | 951.21 | 0.01698%
10.7.3 | ORSE | 8061 | QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1500X1000X350MM | UND | 1 | 43135.66 | 43135.66 | 0.7699%
10.7.4 | ORSE | 8079 | QDLT - TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 2 | 7064.24 | 14128.48 | 0.2522%
10.7.5 | ORSE | 8079 | QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 1 | 7064.24 | 7064.24 | 0.1261%
10.7.6 | ORSE | 8079 | QDLT - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 1 | 7064.24 | 7064.24 | 0.1261%
10.7.7 | ORSE | 8079 | QDLT - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 1 | 7064.24 | 7064.24 | 0.1261%
10.7.8 | ORSE | 8079 | QDLT - 4P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 1 | 7064.24 | 7064.24 | 0.1261%
10.7.9 | ORSE | 8051 | QFAC- - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | UND | 2 | 1545.53 | 3091.06 | 0.05517%
10.7.10 | ORSE | 7402 | QB-RECALQUE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 2 | 3303.73 | 6607.46 | 0.1179%
10.7.11 | ORSE | 13528 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO | UND | 1 | 7512.21 | 7512.21 | 0.1341%
10.7.12 | ORSE | 8051 | QDLT-RP - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM | UND | 1 | 1545.53 | 1545.53 | 0.02758%
10.7.13 | ORSE | 8051 | QM-RP - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM | UND | 1 | 1545.53 | 1545.53 | 0.02758%
10.7.14 | ORSE | 8051 | QF-ELEV - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 500X400X200MM | UND | 1 | 1545.53 | 1545.53 | 0.02758%
10.7.15 | ORSE | 8056 | QP/QTM - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1200X800X400MM | UND | 1 | 18501.11 | 18501.11 | 0.3302%
11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 61997.68 | 1.107%
11.1 | ORSE | 12993 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2 E 3MX2 E BASE E SINALIZADOR DUPLO | UND | 1 | 1752.69 | 1752.69 | 0.03128%
11.2 | ORSE | 9051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UND | 5 | 363.64 | 1818.2 | 0.03245%
11.3 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 33 | 95.83 | 3162.39 | 0.05644%
11.4 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO | UND | 33 | 40.84 | 1347.72 | 0.02405%
11.5 | ORSE | 9048 | CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO | UND | 6 | 52.5 | 315 | 0.005622%
11.6 | CPOS | 42.20.320 | SOLDA EXOTERMICA | UND | 78 | 44.71 | 3487.38 | 0.06224%
11.7 | ORSE | 9391 | CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG) | KG | 1.9886 | 129.57 | 257.67 | 0.004599%
11.8 | ORSE | 9392 | CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) | KG | 71.2025 | 105.3 | 7497.63 | 0.1338%
11.9 | ORSE | 11768 | CABO DE COBRE NÚ 70 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (1,69M/KG) | KG | 91.1243 | 119.49 | 10888.44 | 0.1943%
11.10 | SCO | MAT124900 | SIKAFLEX 1A PLUS, CINZA CLARO, CARTUCHO COM 310ML, SIKA OU SIMILAR | UND | 10 | 46.1 | 461 | 0.008228%
11.11 | SINAPI | 104755 | CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 | UND | 77 | 40.25 | 3099.25 | 0.05532%
11.12 | 98463 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO | UND | 109 | 27.11 | 2954.99 | 0.05274%
11.13 | ORSE | 12740 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" INCLUSIVE FIXADORES | M | 1400 | 15.12 | 21168 | 0.3778%
11.14 | SBC | 78560 | MINICAPTORES EM AÇO, H=60CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 50 | 34.37 | 1718.5 | 0.03067%
11.15 | ORSE | 8440 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 100 | 17.8 | 1780 | 0.03177%
11.16 | ORSE | 13613 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | M | 14 | 20.63 | 288.82 | 0.005155%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 121072.7009 | 2.161%
12.1 |  |  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 0%
12.1.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 3.58 | 29.31 | 104.9298 | 0.001873%
12.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 3.6 | 91.89 | 330.804 | 0.005904%
12.2 |  |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
12.2.1 | ORSE | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 2477 | 12.17 | 30145.09 | 0.538%
12.2.2 | COTAÇÃO |  | CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS | UND | 6 | 34 | 204 | 0.003641%
12.2.3 | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 80 | 19.95 | 1596 | 0.02849%
12.2.4 | ORSE | 9391 | CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG) | KG | 2.1307 | 129.57 | 276.0724 | 0.004927%
12.3 |  |  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
12.3.1 | SINAPI | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | UND | 22 | 36.44 | 801.68 | 0.01431%
12.3.2 | ORSE | 2815 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M | UND | 5 | 155.7 | 778.5 | 0.01389%
12.3.3 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 142.97 | 142.97 | 0.002552%
12.3.4 | SINAPI | 98302 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 11 | 1348.43 | 14832.73 | 0.2647%
12.3.5 | ORSE | 11307 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS | UND | 2 | 1035.2 | 2070.4 | 0.03695%
12.3.6 | ORSE | 11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2246.23 | 4492.46 | 0.08018%
12.3.7 | ORSE | 1089 | GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" | UND | 11 | 34.44 | 378.84 | 0.006762%
12.3.8 | ORSE | 6766 | RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 | UND | 2 | 21.15 | 42.3 | 0.000755%
12.3.9 | ORSE | 10727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 | UND | 2 | 286.75 | 573.5 | 0.01024%
12.3.10 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA SOBREPOR 10X10X8 CM | UND | 1 | 40.67 | 40.67 | 0.0007259%
12.3.11 | SINAPI | 95778 | CAIXA DE PASSAGEM CONDULETE 3/4" | UND | 91 | 32.3 | 2939.3 | 0.05246%
12.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 | 0%
12.4.1 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 76 | 98.2657 | 7468.1947 | 0.1333%
12.5 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0%
12.5.1 | ORSE | 8684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UND | 47 | 102.47 | 4816.09 | 0.08596%
12.5.2 | ORSE | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO | M | 141 | 23.14 | 3262.74 | 0.05823%
12.5.3 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 210 | 30.4587 | 6396.3228 | 0.1142%
12.5.4 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | 15.04 | 496.32 | 0.008858%
12.5.5 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 13.65 | 204.75 | 0.003654%
12.5.6 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66 | 14.64 | 966.24 | 0.01725%
12.5.7 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 17.66 | 35.32 | 0.0006304%
12.5.8 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 116 | 11.19 | 1298.04 | 0.02317%
12.5.9 | ORSE | 8688 | CURVA PARA ELETROCALHA 100X100 | UND | 18 | 27.33 | 491.94 | 0.00878%
12.5.10 | ORSE | 8687 | TÊ PARA ELETROCALHA 100X100MM | UND | 9 | 37.98 | 341.82 | 0.006101%
12.6 |  |  | CFTV |  |  |  | 0 | 0%
12.6.1 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 9.27 | 370.8 | 0.006618%
12.6.2 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270 | 11.34 | 3061.8 | 0.05465%
12.6.3 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.71 | 112.26 | 0.002004%
12.6.4 | ORSE | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 1485 | 12.17 | 18072.45 | 0.3226%
12.6.5 | ORSE | 8690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 24 | 19.95 | 478.8 | 0.008546%
12.6.6 | SINAPI | 95777 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 94 | 28.95 | 2721.3 | 0.04857%
12.6.7 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 37.48 | 74.96 | 0.001338%
12.6.8 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 316 | 11.19 | 3536.04 | 0.06311%
12.7 |  |  | SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA |  |  |  |  | 0%
12.7.1 | ORSE | 13613 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 20.63 | 1031.5 | 0.01841%
12.7.2 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 9.27 | 92.7 | 0.001655%
12.7.3 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 11.34 | 1134 | 0.02024%
12.7.4 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 14.64 | 732 | 0.01306%
12.7.5 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 210 | 11.19 | 2349.9 | 0.04194%
12.7.6 | ORSE | 11752 | CABO PARA MICROFONE BLINDADO BALANCEADO 2X24 AWG (0,20MM2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 7.54 | 30.16 | 0.0005383%
12.7.7 | ORSE | 5023 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 X 2,50 MM² | M | 22 | 10.7 | 235.4 | 0.004201%
12.7.8 | SINAPI | 95778 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 7 | 32.3 | 226.1 | 0.004035%
12.7.9 | SINAPI | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | UND | 5 | 36.44 | 182.2 | 0.003252%
12.7.10 | CPOS | 92870 | ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT BANDAS SIMULTANEAS 1750MBPS | UND | 1 | 807.51 | 807.51 | 0.01441%
12.7.11 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 98.2657 | 294.7972 | 0.005262%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 570621.0303 | 10.18%
13.1 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 0
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0
13.1.1 | SINAPI | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 2 UNIDADES | M2 | 2.88 | 428.02 | 1232.6976 | 0.022%
13.1.2 | SINAPI | 91341 | P1- A PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,06M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 2 UNIDADES | M2 | 3.296 | 428.02 | 1410.7539 | 0.02518%
13.1.3 | ORSE | 9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 | 1335.94 | 6679.7 | 0.1192%
13.1.4 | ORSE | 12941 | P2 - V PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA, 0.90 X 2.10 M, E=80MM COM VISOR REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 6 | 8648.87 | 51893.22 | 0.9262%
13.1.5 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M | M2 | 1.26 | 180 | 226.8 | 0.004048%
13.1.6 | ORSE | 9982 | P3 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 1335.94 | 2671.88 | 0.04769%
13.1.7 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 221.72 | 443.44 | 0.007915%
13.1.8 | SINAPI | 91341 | P3- A PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,11M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 1 UNIDADE | M2 | 1.899 | 428.02 | 812.81 | 0.01451%
13.1.9 | ORSE | 1885 | BANDEIRA FIXA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 0,95X1,80M | M2 | 1.71 | 888.55 | 1519.4205 | 0.02712%
13.1.10 | SINAPI | 91341 | P8- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,50M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 1 UNIDADE | M2 | 2 | 428.02 | 856.04 | 0.01528%
|  |  | VIDRO TEMPERADO |  |  |  | 0 | 0%
13.1.11 | ORSE | 1885 | VT -3 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,25X3,02M - 1 UNIDADE | M2 | 12.835 | 888.55 | 11404.5392 | 0.2035%
13.1.12 | ORSE | 1885 | VT -4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,32X3,02M - 1 UNIDADE | M2 | 3.9864 | 888.55 | 3542.1157 | 0.06322%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
13.1.13 | ORSE | 11940 | J01- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 0.78 | 360.49 | 281.1822 | 0.005019%
13.1.14 | ORSE | 11940 | J07- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 1,25X0,60 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 9 UNIDADES | M2 | 6.75 | 360.49 | 2433.3075 | 0.04343%
13.1.15 | ORSE | 11940 | J08 A- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 2.25 | 360.49 | 811.1025 | 0.01448%
13.1.16 | ORSE | 11940 | S02- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE 0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 0.9 | 360.49 | 324.441 | 0.005791%
13.1.17 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 10.68 | 462.35 | 4937.898 | 0.08813%
13.1.18 | SBC | 112798 | J08 A- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M ACÚSTICA COM VIDROS | M2 | 2.25 | 3250 | 7312.5 | 0.1305%
13.1.19 | SBC | 112798 | J08 B- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 1,25X1,80 M ACÚSTICA COM VIDROS | M2 | 11.25 | 3250 | 36562.5 | 0.6526%
13.1.20 | SBC | 112798 | J10 - JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 2,25X2,00 M ACÚSTICA COM VIDROS | M2 | 27 | 3250 | 87750 | 1.566%
13.1.21 | ORSE | 170 | C01 - COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM | M2 | 10.5 | 167.1 | 1754.55 | 0.03132%
13.1.22 | ORSE | 170 | C02 - COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM | M2 | 8 | 167.1 | 1336.8 | 0.02386%
13.2 |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
13.2.1 | SINAPI | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 6 UNIDADES | M2 | 8.64 | 428.02 | 3698.0928 | 0.066%
13.2.2 | ORSE | 9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 | 1335.94 | 6679.7 | 0.1192%
13.2.3 | ORSE | 9982 | P2 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 1 | 1335.94 | 1335.94 | 0.02384%
13.2.4 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1 UNIDADE | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0006747%
13.2.5 | ORSE | 9982 | P3 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 1335.94 | 2671.88 | 0.04769%
13.2.6 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 221.72 | 443.44 | 0.007915%
13.2.7 | SINAPI | 91341 | P4-VZ A PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 3 UNIDADES | M2 | 7.56 | 428.02 | 3235.8312 | 0.05775%
13.2.8 | SINAPI | 91341 | P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE | M2 | 3.78 | 888.55 | 3358.719 | 0.05995%
13.2.9 | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND | 2 | 1023.94 | 2047.88 | 0.03655%
|  |  | VIDRO TEMPERADO |  |  |  | 0 | 0%
13.2.10 | ORSE | 1885 | VT -7 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 8,49X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 25.6398 | 888.55 | 22782.2443 | 0.4066%
13.2.11 | ORSE | 1885 | VT -8 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 9,67X2,62 M - 1 UNIDADE | M2 | 25.3354 | 888.55 | 22511.7697 | 0.4018%
13.2.12 | ORSE | 1885 | VT -9 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,68X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 14.1336 | 888.55 | 12558.4103 | 0.2241%
13.2.13 | ORSE | 1885 | VT -10 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,60X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 10.872 | 888.55 | 9660.3156 | 0.1724%
13.2.14 | ORSE | 1885 | VT -11 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,72X2,62 M - 1 UNIDADE | M2 | 4.5064 | 888.55 | 4004.1617 | 0.07147%
13.2.15 | ORSE | 1885 | VT -15 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,20X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 3.624 | 888.55 | 3220.1052 | 0.05747%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
13.2.16 | ORSE | 11940 | J01- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES | M2 | 1.56 | 360.49 | 562.3644 | 0.01004%
13.2.17 | ORSE | 11940 | S02- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE 0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 0.9 | 360.49 | 324.441 | 0.005791%
13.2.18 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.46 | 462.35 | 1137.381 | 0.0203%
13.2.19 | SINAPI | 91341 | S01- JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 0,60X1,50 M - 4 UNIDADES | M2 | 3.6 | 428.02 | 1540.872 | 0.0275%
13.3 |  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
13.3.1 | SINAPI | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 6 UNIDADES | M2 | 8.64 | 428.02 | 3698.0928 | 0.066%
13.3.2 | ORSE | 9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 | 1335.94 | 6679.7 | 0.1192%
13.3.3 | ORSE | 9982 | P2 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 1 | 1335.94 | 1335.94 | 0.02384%
13.3.4 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1 UNIDADE | M2 | 0.21 | 180 | 37.8 | 0.0006747%
13.3.5 | ORSE | 9982 | P3 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 1335.94 | 2671.88 | 0.04769%
13.3.6 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 221.72 | 443.44 | 0.007915%
13.3.7 | SINAPI | 91341 | P4-VZ A PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 3 UNIDADES | M2 | 7.56 | 428.02 | 3235.8312 | 0.05775%
13.3.8 | SINAPI | 91341 | P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE | M2 | 3.78 | 428.02 | 1617.9156 | 0.02888%
13.3.9 | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND | 2 | 1023.94 | 2047.88 | 0.03655%
|  |  | VIDRO TEMPERADO |  |  |  | 0 | 0%
13.3.10 | ORSE | 1885 | VT -7 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 8,49X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 25.6398 | 888.55 | 22782.2443 | 0.4066%
13.3.11 | ORSE | 1885 | VT -8 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 9,67X2,62 M - 1 UNIDADE | M2 | 25.3354 | 888.55 | 22511.7697 | 0.4018%
13.3.12 | ORSE | 1885 | VT -9 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 4,68X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 14.1336 | 888.55 | 12558.4103 | 0.2241%
13.3.13 | ORSE | 1885 | VT -10 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,60X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 10.872 | 888.55 | 9660.3156 | 0.1724%
13.3.14 | ORSE | 1885 | VT -11 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,72X2,62 M - 1 UNIDADE | M2 | 4.5064 | 888.55 | 4004.1617 | 0.07147%
13.3.15 | ORSE | 1885 | VT -15 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,20X3,02 M - 1 UNIDADE | M2 | 3.624 | 888.55 | 3220.1052 | 0.05747%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
13.3.16 | ORSE | 11940 | J01- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES | M2 | 1.56 | 360.49 | 562.3644 | 0.01004%
13.3.17 | ORSE | 11940 | S02- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE 0,60X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 0.9 | 360.49 | 324.441 | 0.005791%
13.3.18 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.46 | 462.35 | 1137.381 | 0.0203%
13.3.19 | SINAPI | 91341 | S01- JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 0,60X1,50 M - 4 UNIDADES | M2 | 3.6 | 428.02 | 1540.872 | 0.0275%
13.4 |  |  | TERCEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
13.4.1 | SINAPI | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 6 UNIDADES | M2 | 8.64 | 428.02 | 3698.0928 | 0.066%
13.4.2 | ORSE | 9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 | 1335.94 | 6679.7 | 0.1192%
13.4.3 | ORSE | 12941 | P2 - V PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA, 0.90 X 2.10 M, E=80MM COM VISOR REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 3 | 8648.87 | 25946.61 | 0.4631%
13.4.4 | ORSE | 9982 | P2 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 5 | 1335.94 | 6679.7 | 0.1192%
13.4.5 | ORSE | 1816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M - 1 UNIDADE | M2 | 1.05 | 180 | 189 | 0.003373%
13.4.6 | ORSE | 9982 | P3 - V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 1335.94 | 2671.88 | 0.04769%
13.4.7 | ORSE | 13113 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 221.72 | 443.44 | 0.007915%
13.4.8 | SINAPI | 91341 | P4-VZ A PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,20X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES - 1 UNIDADE | M2 | 2.52 | 428.02 | 1078.6104 | 0.01925%
13.4.9 | SINAPI | 91341 | P5-VT PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10 M - 1 UNIDADE | M2 | 3.78 | 428.02 | 1617.9156 | 0.02888%
13.4.10 | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND | 1 | 1023.94 | 1023.94 | 0.01828%
|  |  | VIDRO TEMPERADO |  |  |  | 0 | 0%
13.4.10 | ORSE | 1885 | VT -12 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 3,54X3,30 M - 1 UNIDADE | M2 | 11.682 | 888.55 | 10380.0411 | 0.1853%
13.4.11 | ORSE | 1885 | VT -13 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 1,37X3,30 M - 1 UNIDADE | M2 | 4.521 | 888.55 | 4017.1346 | 0.0717%
13.4.12 | ORSE | 1885 | VT -14 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, TRANSPARENTE COM FERRAGENS 5,90X2,95 M - 1 UNIDADE | M2 | 17.405 | 888.55 | 15465.2128 | 0.276%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
13.4.13 | ORSE | 11940 | J01- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 0,65X1,20 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 2 UNIDADES | M2 | 1.56 | 360.49 | 562.3644 | 0.01004%
13.4.14 | ORSE | 11940 | J06- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE 1,00X1,10 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 1.1 | 360.49 | 396.539 | 0.007077%
13.4.15 | ORSE | 11940 | S02- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER CONFORME EXISTENTE 2,00X1,50 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 3 | 360.49 | 1081.47 | 0.0193%
13.4.16 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 5.66 | 462.35 | 2616.901 | 0.04671%
13.4.17 | SINAPI | 91341 | J03- JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 0,63X0,28 M COMPLETA - 1 UNIDADE | M2 | 0.1764 | 428.02 | 75.5027 | 0.001348%
13.4.18 | ORSE | 12655 | TELA CONFORME PROJETO | UND | 1 | 196.26 | 196.26 | 0.003503%
13.4.19 | ORSE | 12655 | REGISTRO CONFORME PROJETO | UND | 1 | 196.26 | 196.26 | 0.003503%
13.4.20 | ORSE | 12655 | FILTRO CONFORME PROJETO | UND | 1 | 196.26 | 196.26 | 0.003503%
13.4.21 | SINAPI | 91341 | S01- JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 0,60X1,50 M | M2 | 3.6 | 428.02 | 1540.872 | 0.0275%
13.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
13.5.1 | ORSE | 9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 1335.94 | 2671.88 | 0.04769%
13.5.2 | ORSE | 11960 | P3 - PORTA CORTA-FOGO | UND | 1 | 1545.32 | 1545.32 | 0.02758%
13.5.3 | ORSE | 9736 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UND | 1 | 1323.47 | 1323.47 | 0.02362%
JANELAS
13.5.4 | ORSE | 11940 | J07- JANELA DE ALUMÍNIO CONFORME EXISTENTE 1,25X0,60 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 5 UNIDADES | M2 | 3.75 | 360.49 | 1351.8375 | 0.02413%
13.5.5 | ORSE | 11940 | J22- JANELA DE ALUMÍNIO FIXA CONFORME EXISTENTE 1,20X0,85 M COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO - 1 UNIDADE | M2 | 1.0625 | 360.49 | 383.0206 | 0.006836%
13.5.6 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 4.8125 | 462.35 | 2225.0594 | 0.03971%
13.6 |  |  | BRISE
13.6.1 | ORSE | 12182 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M2 | 107.81 | 390 | 42045.9 | 0.7504%
13.6.2 | SINAPI | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2XMÊS | 107.81 | 15.75 | 1698.0075 | 0.03031%
13.6.3 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | M2 | 107.81 | 23.59 | 2543.2379 | 0.04539%
14 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 61835.62 | 1.104%
TÉRREO
14.1 | ORSE | 13275 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | UND | 10 | 461.41 | 4614.1 | 0.08235%
14.2 | ORSE | 11789 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 150 | 156.62 | 23493 | 0.4193%
PRIMEIRO PAVIMENTO
14.3 | ORSE | 13275 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | UND | 2 | 461.41 | 922.82 | 0.01647%
14.4 | ORSE | 11789 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 30 | 156.62 | 4698.6 | 0.08386%
SEGUNDO PAVIMENTO
14.5 | ORSE | 13275 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | UND | 2 | 461.41 | 922.82 | 0.01647%
14.6 | ORSE | 11789 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 30 | 156.62 | 4698.6 | 0.08386%
TERCEIRO PAVIMENTO
14.7 | ORSE | 13275 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | UND | 8 | 461.41 | 3691.28 | 0.06588%
14.8 | ORSE | 11789 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 120 | 156.62 | 18794.4 | 0.3354%
15 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 19514.6 | 0.3483%
15.1 | ORSE | 2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | M2 | 100 | 26.49 | 2649 | 0.04728%
15.2 | ORSE | 4849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 100 | 63.61 | 6361 | 0.1135%
15.3 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5CM. | M2 | 100 | 55.89 | 5589 | 0.09975%
15.4 | ORSE | 7218 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 100 | 6.79 | 679 | 0.01212%
15.5 | ORSE | 8637 | CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 20 | 51.28 | 1025.6 | 0.0183%
15.6 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 20 | 73.45 | 1469 | 0.02622%
15.7 | ORSE | 5083 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | M | 20 | 87.1 | 1742 | 0.03109%
16 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 861790.8283 | 15.38%
16.1 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0
16.1.1 | COMPOSIÇÃO |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M CONFORME PROJETO | M | 130 | 633.647 | 82374.1061 | 1.47%
16.1.2 | COMPOSIÇÃO |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", MONTANTES 2.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M E CORRIMÃO DUPLO CONFORME PROJETO | M | 70.2 | 767.592 | 53884.9563 | 0.9617%
16.1.3 | ORSE | 13609 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | M | 98.5 | 194.72 | 19179.92 | 0.3423%
16.1.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.5 | 91.89 | 137.835 | 0.00246%
16.1.5 | ORSE | 2660 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 5 | 26.15 | 130.75 | 0.002334%
16.1.6 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 4 | 556.82 | 2227.28 | 0.03975%
16.1.7 | ORSE | 13780 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | M | 10 | 964.67 | 9646.7 | 0.1722%
16.1.8 | ORSE | 10334 | PLACA EM BRAILLE DE ALUMÍNIO | UND | 40 | 105.42 | 4216.8 | 0.07526%
16.1.9 | SINAPI | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 40 | 12.55 | 502 | 0.00896%
16.1.10 | ORSE | 12434 | PLACA BRAILLE CORRIMÃO | UND | 50 | 69.62 | 3481 | 0.06213%
16.1.11 | ORSE | 2228 | FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA | M | 90 | 14.14 | 1272.6 | 0.02271%
16.1.12 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | 200 | 14.01 | 2802 | 0.05001%
16.1.13 | ORSE | 10361 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 X 0.80 M | UND | 1 | 2326.47 | 2326.47 | 0.04152%
16.1.14 | SEDOP | 251463 | BALCÃO DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO | M2 | 10.175 | 1412 | 14367.1 | 0.2564%
16.1.15 | SEDOP | 251463 | BALCÃO DE RECEPÇÃO CONFORME PROJETO | M2 | 8.47 | 1412 | 11959.64 | 0.2135%
16.1.16 | SEDOP | 251463 | BALCÃO DO ACERVO CONFORME PROJETO | M2 | 8.932 | 1412 | 12611.984 | 0.2251%
16.1.17 | SEDOP | 251463 | BALCÃO DA REPROGRAFIA CONFORME PROJETO | M2 | 3.96 | 1412 | 5591.52 | 0.0998%
DRENAGEM
16.1.18 | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 15 | 52.32 | 784.8 | 0.01401%
16.1.19 | ORSE | 11447 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 15 | 14.74 | 221.1 | 0.003946%
16.1.20 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 90 | 21.41 | 1926.9 | 0.03439%
16.1.21 | SINAPI | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 150 | 104.39 | 15658.5 | 0.2795%
16.1.22 | ORSE | 6457 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M3 | 0.89 | 2380.05 | 2118.2445 | 0.03781%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
16.1.23 | ORSE | 50 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 4500 | 0.31 | 1395 | 0.0249%
16.1.24 | ORSE | 4177 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 2500 | 5.68 | 14200 | 0.2534%
16.1.25 | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 250 | 52.32 | 13080 | 0.2335%
16.1.26 | ORSE | 9104 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | M2 | 2500 | 119.6 | 299000 | 5.337%
16.1.27 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | M2 | 2000 | 2.41 | 4820 | 0.08603%
16.1.28 | ORSE | 2592 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | M2 | 2000 | 10.9 | 21800 | 0.3891%
16.1.29 | ORSE | 2599 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE (CAUQ), FORNECIDO E APLICADO PELA EMURB (CAPA ASFÁLTICA), EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 200 | 558.29 | 111658 | 1.993%
16.1.30 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 350 | 43.63 | 15270.5 | 0.2725%
16.1.31 | ORSE | 2409 | BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M | UND | 10 | 175 | 1750 | 0.03123%
16.1.32 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | 500 | 14.01 | 7005 | 0.125%
16.1.33 | ORSE | 11802 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UND | 10 | 203.06 | 2030.6 | 0.03624%
16.1.34 | ORSE | 7405 | PLANTA - PALMEIRA VÉITIA, H=2,00M | UND | 15 | 461.58 | 6923.7 | 0.1236%
16.1.35 | ORSE | 8820 | PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND | 100 | 13.2 | 1320 | 0.02356%
16.1.36 | ORSE | 7773 | PLANTA - JIBÓIA (EPIPREMNUM PINNATUM), FORNECIMENTO E PLANTIO | UND | 350 | 13.36 | 4676 | 0.08346%
16.1.37 | ORSE | 11799 | PLANTA - FLOR AVE DO PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UND | 50 | 69.04 | 3452 | 0.06161%
16.1.38 | SIURB | 16002001 | MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES, ANÁLISE DO DESEMPENHO ACÚSTICO DA EDIFICAÇÃO | UND | 1 | 8772.44 | 8772.44 | 0.1566%
16.1.39 | SBC | 80050 | MONTA-CARGA 150KG COMPLETO PERCURSO 4 METROS ROSSI | UND | 1 | 4450.79 | 4450.79 | 0.07944%
16.2 |  |  | REFORMA DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE |  |  | 78224.4324 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO ( 4M X 6M H=4M) |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 | 0%
16.2.1 | ORSE | 50 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 24 | 8.9 | 213.6 | 0.003812%
16.2.2 | ORSE | 3240 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 24 | 19.71 | 473.04 | 0.008443%
16.2.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 3.6 | 91.89 | 330.804 | 0.005904%
16.2.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 24 | 41.11 | 986.64 | 0.01761%
16.2.5 | ORSE | 11472 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 24 | 7.41 | 177.84 | 0.003174%
16.2.6 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M2 | 24 | 2.78 | 66.72 | 0.001191%
16.2.7 | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, E=5CM | M2 | 24 | 60.32 | 1447.68 | 0.02584%
16.2.8 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA | M2 | 6 | 142.59 | 855.54 | 0.01527%
16.2.9 | ORSE | 11466 | PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, DESEMPOLADO, E=10CM, P/ SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2 C/ TELA SOLDADA Q138 | M2 | 24 | 110.27 | 2646.48 | 0.04723%
16.2.10 | ORSE | 4922 | CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS | M2 | 24 | 15.7 | 376.8 | 0.006725%
16.2.11 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. | M2 | 24 | 55.89 | 1341.36 | 0.02394%
16.2.12 | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, E=5CM | M2 | 24 | 60.32 | 1447.68 | 0.02584%
16.2.13 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 1 | 1586.75 | 1586.75 | 0.02832%
16.2.14 | ORSE | 2510 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 20 | 13.95 | 279 | 0.00498%
16.2.15 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 400 | 3 | 1200 | 0.02142%
|  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
16.2.16 | SINAPI | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES (PLATIBANDA H=30CM) | M2 | 74.22 | 106 | 7867.32 | 0.1404%
16.2.17 | ORSE | 6457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M3 | 1 | 2380.05 | 2380.05 | 0.04248%
16.2.18 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 2.6 | 69.48 | 180.648 | 0.003224%
16.2.19 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | M | 40 | 69.64 | 2785.6 | 0.04972%
16.2.20 | SINAPI | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1 | 704.09 | 704.09 | 0.01257%
16.2.21 | ORSE | 4254 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 30.36 | 199.86 | 6067.7496 | 0.1083%
|  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0%
16.2.22 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. | M2 | 30.36 | 55.89 | 1696.8204 | 0.03028%
16.2.23 | ORSE | 4849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 30.36 | 63.61 | 1931.1996 | 0.03447%
16.2.24 | SINAPI | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES (PLATIBANDA H=30CM) | M2 | 22.4 | 106 | 2374.4 | 0.04238%
16.2.25 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015 | M2 | 30.36 | 24.55 | 745.338 | 0.0133%
16.2.26 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30.36 | 24.39 | 740.4804 | 0.01322%
16.2.27 | ORSE | 236 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM | M2 | 30.36 | 89.37 | 2713.2732 | 0.04843%
16.2.28 | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO (BARBACÃS) | M | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.0002749%
|  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
16.2.29 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 209.16 | 8.2 | 1715.112 | 0.03061%
16.2.30 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 E=20MM | M2 | 104.58 | 46.15 | 4826.367 | 0.08614%
16.2.31 | SINAPI | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 104.58 | 49.62 | 5189.2596 | 0.09262%
16.2.32 | ORSE | 9776 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 104.58 | 79.17 | 8279.5986 | 0.1478%
|  |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 0 | 0%
16.2.33 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30.36 | 6.66 | 202.1976 | 0.003609%
16.2.34 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 30.36 | 38.25 | 1161.27 | 0.02073%
16.2.35 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 30.36 | 5.53 | 167.8908 | 0.002997%
16.2.36 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | M2 | 30.36 | 30.87 | 937.2132 | 0.01673%
16.2.37 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 30.36 | 16.18 | 491.2248 | 0.008767%
|  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0%
16.2.38 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 104.58 | 4.45 | 465.381 | 0.008306%
16.2.39 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | M2 | 104.58 | 30.87 | 3228.3846 | 0.05762%
16.2.40 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 104.58 | 13.54 | 1416.0132 | 0.02527%
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0%
16.2.41 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR | UND | 2 | 19.66 | 39.32 | 0.0007018%
16.2.42 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR | UND | 2 | 108.36 | 216.72 | 0.003868%
16.2.43 | COMPOSIÇÃO |  | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 47.5457 | 47.5457 | 0.0008486%
16.2.44 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 48.8857 | 97.7714 | 0.001745%
16.2.45 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 30.4587 | 609.1736 | 0.01087%
|  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0%
16.2.46 | SINAPI | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 1173.9 | 2347.8 | 0.0419%
16.2.47 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 7.56 | 56.85 | 429.786 | 0.007671%
16.2.48 | ORSE | 170 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM | M2 | 2 | 167.1 | 334.2 | 0.005965%
16.2.49 | ORSE | 9571 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 2 | 178.91 | 357.82 | 0.006386%
16.2.50 | ORSE | 12844 | TAPETE ISOLANTE 20 KVA 1,00X1,00M COM LAUDO | UND | 2 | 773.61 | 1547.22 | 0.02761%
|  |  | LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
16.2.51 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.39 | 390.24 | 0.006965%
16.2.52 | ORSE | 31 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 6 | 15.77 | 94.62 | 0.001689%
16.3 |  |  | AS BUILT |  |  |  | 0 | 0%
16.3.1 | ORSE | 13583 | LEVANTAMENTO CADASTRAL | M2 | 3029.2 | 4.8 | 14540.16 | 0.2595%
17 |  |  | LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 48404.4 | 0.8639%
17.1 | DNIT |  | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 12 | 403.5 | 4842 | 0.08642%
17.2 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO | MÊS | 12 | 1930.2 | 23162.4 | 0.4134%
17.3 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO | MÊS | 12 | 1700 | 20400 | 0.3641%
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 28177.8995 | 0.5029%
18.1 | ORSE | 11358 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 260 | 12.06 | 3135.6 | 0.05596%
18.2 | ORSE | 31 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 15.77 | 94.62 | 0.001689%
18.3 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.67 | 8706.8 | 0.1554%
18.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 23.23 | 1858.4 | 0.03317%
18.5 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.8 | 1586.75 | 1269.4 | 0.02266%
18.6 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 40 | 10.46 | 418.4 | 0.007468%
18.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 800 | 2.48 | 1984 | 0.03541%
18.8 | ORSE | 2450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 4500 | 2.3802 | 10710.6795 | 0.1912%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 4292443.9308 | 76.61% | 4292443.9308
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 1073110.9827 | 19.15%
19 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
19.1 | SINAPI | 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H | UND | 22 | 2845.68 | 62604.96 | 1.117%
19.2 | SBC | 80223 | ELEVADOR SOCIAL 08 PESSOAS 72MPM 560 KGF-ATE 15 PAV.RESID | PAR | 4 | 35489.3 | 141957.2 | 2.534%
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 204562.16 | 3.651%
[5 empty] | B.D.I.: | 16% | 32729.9456 | 0.5842%
[6 empty] | TOTAL: | 5602847.019 | 100%
| Referências: | SINAPI - | 2024-11-11 |  | Salvador, 17 de dezembro de 2024
|  | ORSE - | SETEMBRO |  | Eng. Civil Inácio Alves
CREA-BA 25.577/D
Registro Nacional: 050484198-0

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [20 empty] | 720
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 5602847.019 |  |  | 1849.6128 |  |  |  | 12 | [16 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 93615.96 | 2.089% | 23403.99 | 117019.95 | 80% | 93615.96 | 20% | 23403.99 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 214379.933 | 3.826%
3 | RESERVATÓRIO | 142963.5523 | 3.19% | 35740.8881 | 178704.4404 | 5% | 8935.222 | 20% | 35740.8881 | 25% | 44676.1101 | 25% | 44676.1101 | 25% | 44676.1101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 60 | 339014.3718 | 9.877%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 209235.8352 | 4.668% | 52308.9588 | 261544.794 | 5% | 13077.2397 | 15% | 39231.7191 | 20% | 52308.9588 | 20% | 52308.9588 | 20% | 52308.9588 | 20% | 52308.9588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 466549.6219 | 18.2%
5 | REVESTIMENTOS | 37364.6642 | 0.8336% | 9341.166 | 46705.8302 | 5% | 2335.2915 | 10% | 4670.583 | 15% | 7005.8745 | 20% | 9341.166 | 20% | 9341.166 | 20% | 9341.166 | 10% | 4670.583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 120 | 581540.4708 | 28.58%
6 | FORROS E TETOS | 147305.2 | 3.286% | 36826.3 | 184131.5 |  | 0 | 10% | 18413.15 | 10% | 18413.15 | 20% | 36826.3 | 20% | 36826.3 | 20% | 36826.3 | 20% | 36826.3 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 640203.7284 | 40.01%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 276322.6244 | 6.165% | 69080.6561 | 345403.2805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 34540.328 | 10% | 34540.328 | 20% | 69080.6561 | 20% | 69080.6561 | 20% | 69080.6561 | 20% | 69080.6561 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 180 | 603962.4531 | 50.79%
8 | PINTURA | 58510.0864 | 1.305% | 14627.5216 | 73137.608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 7313.7608 | 20% | 14627.5216 | 20% | 14627.5216 | 20% | 14627.5216 | 20% | 14627.5216 | 10% | 7313.7608 |  | 100% | 210 | 566167.9808 | 60.89%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 339549.2125 | 7.575% | 84887.3031 | 424436.5156 | 5% | 21221.8258 | 5% | 21221.8258 | 5% | 21221.8258 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 10% | 42443.6516 | 5% | 21221.8258 |  | 100% | 240 | 512140.9483 | 70.04%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 823418.1557 | 18.37% | 205854.5389 | 1029272.6946 | 5% | 51463.6347 | 5% | 51463.6347 | 5% | 51463.6347 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 10% | 102927.2695 | 5% | 51463.6347 |  | 100% | 270 | 487093.9267 | 78.73%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 61997.68 | 1.383% | 15499.42 | 77497.1 |  | 0 | 10% | 7749.71 | 20% | 15499.42 | 20% | 15499.42 | 25% | 19374.275 | 25% | 19374.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 300 | 482860.1168 | 87.35%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | 121072.7009 | 2.701% | 30268.1752 | 151340.8762 |  | 0 | 10% | 15134.0876 | 10% | 15134.0876 | 10% | 15134.0876 | 20% | 30268.1752 | 20% | 30268.1752 | 20% | 30268.1752 | 10% | 15134.0876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 330 | 433177.5815 | 95.08%
13 | ESQUADRIAS | 570621.0303 | 12.73% | 142655.2576 | 713276.2879 |  | 0 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 | 10% | 71327.6288 |  | 0 |  | 100% | 360 | 275755.886 | 100%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 61835.62 | 1.38% | 15458.905 | 77294.525 |  | 0 | 5% | 3864.7263 | 5% | 3864.7263 | 5% | 3864.7263 | 5% | 3864.7263 | 20% | 15458.905 | 20% | 15458.905 | 20% | 15458.905 | 10% | 7729.4525 | 5% | 3864.7263 | 5% | 3864.7263 |  | 0 |  | 100%
15 | COBERTURA | 19514.6 | 0.4354% | 4878.65 | 24393.25 |  | 0 | 50% | 12196.625 | 50% | 12196.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
16 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 861790.8283 | 19.23% | 215447.7071 | 1077238.5353 |  | 0 |  | 0 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 | 10% | 107723.8535 |  | 100%
17 | LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES DIVERSAS | 48404.4 | 1.08% | 12101.1 | 60505.5 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 | 8.333% | 5042.125 |  | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 28177.8995 | 0.6287% | 7044.4749 | 35222.3744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35222.3744 |  | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 204562.16 | 4.235% | 32729.9456 | 237292.1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 10% | 23729.2106 | 20% | 47458.4211 | 10% | 23729.2106 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 4106262.2097 | 91.28% | 1008154.958 | 5114417.1677 | 3.826% | 195691.2987 | 6.051% | 309460.6934 | 8.327% | 425878.0201 | 10.38% | 530844.5077 | 11.43% | 584393.7784 | 10.78% | 551311.847 | 10.11% | 516812.1191 | 9.141% | 467494.9092 | 8.694% | 444631.3691 | 8.618% | 440766.6429 | 7.731% | 395415.1973 | 4.922% | 251716.7848 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 390743.881 | 8.718% | 97685.9703 | 488429.8513 | 3.826% | 18688.6343 | 6.051% | 29553.6785 | 8.327% | 40671.6017 | 10.38% | 50695.9631 | 11.43% | 55809.95 | 10.78% | 52650.606 | 10.11% | 49355.8617 | 9.141% | 44646.0391 | 8.694% | 42462.5576 | 8.618% | 42093.474 | 7.731% | 37762.3842 | 4.922% | 24039.1012 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 390743.881 | 8.718% | 97685.9703 | 488429.8513 | 3.826% | 18688.6343 | 0.5779% | 29553.6785 | 0.7952% | 40671.6017 | 0.9912% | 50695.9631 | 1.091% | 55809.95 | 1.029% | 52650.606 | 0.965% | 49355.8617 | 0.8729% | 44646.0391 | 0.8303% | 42462.5576 | 0.823% | 42093.474 | 0.7384% | 37762.3842 | 0.47% | 24039.1012 |  | 13.01%
0%
| TOTAL GERAL | 4497006.0908 | 100% | 1105840.9283 | 5602847.019 | 3.826% | 214379.933 | 6.051% | 339014.3718 | 8.327% | 466549.6219 | 10.38% | 581540.4708 | 11.43% | 640203.7284 | 10.78% | 603962.4531 | 10.11% | 566167.9808 | 9.141% | 512140.9483 | 8.694% | 487093.9267 | 8.618% | 482860.1168 | 7.731% | 433177.5815 | 4.922% | 275755.886 |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 3.826% | 214379.933 | 9.877% | 553394.3048 | 18.2% | 1019943.9267 | 28.58% | 1601484.3975 | 40.01% | 2241688.1259 | 50.79% | 2845650.579 | 60.89% | 3411818.5597 | 70.04% | 3923959.5081 | 78.73% | 4411053.4348 | 87.35% | 4893913.5516 | 95.08% | 5327091.1331 | 100% | 5602847.019 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 5602847.019 |  |  | 1849.6128 |  |  |  | 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 3029.2 |  | 5602847.019 |  |  | 1849.6128 |  |  |  | 12

## COMPOSIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.4 |  |  | VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) | MÊS | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | MÊS | 2 | 11.33 | 22.66
| INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 859.55 | 1719.1
| INSUMO | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 150.72 | 301.44
| INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 252.08 | 504.16
| INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 2 | 7.31 | 14.62
| INSUMO | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 2 | 1510.22 | 3020.44
| INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 2 | 604.088 | 1208.176
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS (71,67%) | MÊS | 2 | 1515.3245 | 3030.6491
[6 empty] | total: | 9821.2451
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1.2 | INEL | 91873 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LÂMPADAS LED, 2 X 18W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, INCLUSIVE LÂMPADAS | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.39 | 24.39
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.69 | 32.69
| INSUMO | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 2 | 9.58 | 19.16
| INSUMO | 6850 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 1 | 227.33 | 227.33
[6 empty] | total: | 303.57
10.1.3 | INEL | 91873 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, INCLUSIVE LÂMPADAS | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.39 | 24.39
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.69 | 32.69
| INSUMO | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 2 | 9.58 | 19.16
| INSUMO | 6850 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 1 | 112 | 112
[6 empty] | total: | 188.24
10.6.9 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 24.39 | 5.3902
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 32.69 | 7.2245
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 8.56 | 8.56
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1" | M | 1.05 | 19.13 | 20.0865
[6 empty] | total: | 41.6612
10.2.9 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 24.39 | 5.3902
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 32.69 | 7.2245
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 3.5 | 3.5
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4" | M | 1.05 | 13.28 | 13.944
[6 empty] | total: | 30.4587
10.5.1 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 9.69 | 9.69
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.57 | 1.57
| INSUMO | 38101 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.49 | 10.98
| INSUMO | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UND | 1 | 2.9 | 2.9
[6 empty] | total: | 48.8857
10.5.3 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 9.69 | 9.69
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.57 | 1.57
| INSUMO | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 2 | 4.82 | 9.64
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE PARA INTERRUPTOR | UND | 1 | 2.9 | 2.9
[6 empty] | total: | 47.5457
CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV
12.4.1 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.39 | 9.9755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 32.69 | 13.3702
| INSUMO | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 10.38 | 10.38
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.32 | 1.32
| INSUMO | 39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UND | 2 | 29.47 | 58.94
| INSUMO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.88 | 3.88
[6 empty] | total: | 98.2657
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1.1 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M CONFORME PROJETO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.27 | 32.27
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.02 | 64.04
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 23.95 | 59.875
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.76 | 39.76
INSUMO | SINAPI | 10997 | ELETRODO AWS E 7018 | KG | 0.25 | 33.21 | 8.3025
INSUMO | SINAPI | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM | M | 1.05 | 57.03 | 59.8815
INSUMO | SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.5 | 74.42 | 111.63
INSUMO | SINAPI | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 49.13 | 54.043
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 2.255 | 55.2 | 124.476
INSUMO | ORSE | 3302 | PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8X1/2 | UND | 7 | 2.1 | 14.7
INSUMO | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 8.88 | 7.9565
INSUMO | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM | UND | 3.333 | 2.53 | 8.4325
INSUMO | ORSE | 2511 | PERFIL CANTONEIRA EM AÇO INOX | M | 4 | 12.07 | 48.28
[6 empty] | total: | 633.647
#REF! |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", MONTANTES 2.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M COM CORRIMÃO DUPLO CONFORME PROJETO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.27 | 16.135
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.02 | 64.04
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 23.95 | 59.875
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.76 | 39.76
INSUMO | SINAPI | 10997 | ELETRODO AWS E 7018 | KG | 0.25 | 33.21 | 8.3025
INSUMO | SINAPI | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.05 | 57.03 | 59.8815
INSUMO | SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.5 | 74.42 | 111.63
INSUMO | ORSE | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 41.31 | 45.441
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 2.53 | 55.2 | 139.656
INSUMO | ORSE | 3302 | PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8X1/2 | UND | 7 | 2.1 | 14.7
INSUMO | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 8.88 | 7.9565
INSUMO | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM | UND | 3.333 | 2.53 | 8.4325
INSUMO | ORSE | 2511 | PERFIL CANTONEIRA EM AÇO INOX | M | 4 | 12.07 | 48.28
[6 empty] | total: | 624.09
16.1.2 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", MONTANTES 2.1/2" COM TELA DE ARAME ONDULADA H= 1,10M E CORRIMÃO DUPLO CONFORME PROJETO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.27 | 16.135
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.02 | 64.04
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 23.95 | 59.875
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.76 | 39.76
INSUMO | SINAPI | 10997 | ELETRODO AWS E 7018 | KG | 0.25 | 33.21 | 8.3025
INSUMO | SINAPI | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 3.15 | 57.03 | 179.6445
INSUMO | SINAPI | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 1.3 | 104.13 | 135.369
INSUMO | ORSE | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 41.31 | 45.441
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 2.53 | 55.2 | 139.656
INSUMO | ORSE | 3302 | PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8X1/2 | UND | 7 | 2.1 | 14.7
INSUMO | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 8.88 | 7.9565
INSUMO | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM | UND | 3.333 | 2.53 | 8.4325
INSUMO | ORSE | 2511 | PERFIL CANTONEIRA EM AÇO INOX | M | 4 | 12.07 | 48.28
[6 empty] | total: | 767.592

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | REVISÃO:
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | REVISÃO: | 04
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para Execução da 3ª etapa de Obra da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário Federação/Ondina, localizado em São Lázaro, na cidade de Salvador, estado da Bahia. |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  | Área (m²):
Campus Universitário Da Federação - Salvador - Bahia |  | 3029.2
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.86 | 0.64 | 0.86 | 0.64
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 11.19 | 8.33 | 11.19 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.75 | 0.56 | 0.75 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.17 | 0 | 2.17 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 13.8 | 10.27 | 13.8 | 10.27
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL |  | 50.93 | 19.95 | 50.93 | 19.95
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.55 | 4.13 | 5.55 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 0.91 | 0.68 | 0.91 | 0.68
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 2.62 | 1.95 | 2.62 | 1.95
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 0.35
C | TOTAL |  | 9.68 | 7.21 | 9.68 | 7.21
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 8.56 | 3.35 | 18.74 | 7.34
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | TOTAL |  | 9.03 | 3.7 | 19.23 | 7.71
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.44 | 47.66 | 116.64 | 71.67