## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  | JANEIRO/2023 |  | 2026-07-28 08:30
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | R$/m²
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  | 6781.22 |  | 57.3962
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 2020-08-15 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14920.8435 | 3.834%
1.1 | I - 04813/ORSE | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 6 | 275 | 1650 | 0.4239%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 201.87 | 3229.92 | 0.8299%
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 20.57 | 658.24 | 0.1691%
1.4 | 09416/ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR. | UND | 1 | 1675.31 | 1675.31 | 0.4304%
1.5 | 03848/ORSE | CABO DE AÇO GALVANIZADO 15mm (TENSOR), EM TODO O PERÍMETRO NA COBERTURA PARA A LINHA DE VIDA | M | 163.05 | 47.27 | 7707.3735 | 1.98%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 63198.605 | 16.24%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 3 | 9319.875 | 27959.625 | 7.184%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 6108.01 | 18324.03 | 4.708%
2.3 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO-PERÍODO) | MÊS | 2 | 3568.635 | 7137.27 | 1.834%
2.4 | I - 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 20 | 19.9 | 398 | 0.1023%
2.5 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 22.5 | 27.08 | 609.3 | 0.1565%
2.6 | I - 09731/ORSE | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX ( FOGUETINHO ) | MÊS | 3 | 785.96 | 2357.88 | 0.6058%
2.7 | I - 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 | 1200 | 3600 | 0.9249%
2.8 | I - 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 3 | 937.5 | 2812.5 | 0.7226%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 5.0206 | 0.00129%
3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.5481 | 9.16 | 5.0206 | 0.00129%
4 |  | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E PILARES (COB, 1º,T, G1 E G2) |  |  |  | 99326.9425 | 25.52%
4.1 | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.AF_12/2021 | M2 | 832.8654 | 56.31 | 46898.6507 | 12.05%
4.2 | 00170/ORSE | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA (VENEZIANA) 40 x 40cm | M2 | 195.461 | 158.08 | 30898.4749 | 7.939%
4.3 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM,2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 104.814 | 141.67 | 14848.9994 | 3.815%
4.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.9969 | 692.04 | 2766.0147 | 0.7107%
4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 262.035 | 14.94 | 3914.8029 | 1.006%
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8680.3984 | 2.23%
5.1 | 04266/ORSE | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2x2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO. (EM TODOS OS OITO PAVIMENTOS) | ML | 86 | 72.39 | 6225.54 | 1.6%
5.2 | 10020/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4mm, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA (PROTEÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO) | M2 | 16.88 | 145.43 | 2454.8584 | 0.6307%
6 |  | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO |  |  |  | 1269.917 | 0.3263%
6.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,80 X 2,10 M) 1 PORTA | M2 | 1.68 | 712.43 | 1196.8824 | 0.3075%
6.2 | COMPOSIÇÃO 3 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MÃO DE OBRA) | M2 | 3.36 | 21.7365 | 73.0346 | 0.01876%
7 |  | TELHADO |  |  |  | 67311.719 | 17.29%
7.1 | 94207/ORSE | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 394.586 | 55.39 | 21856.1185 | 5.615%
7.2 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 394.586 | 24.04 | 9485.8474 | 2.437%
7.3 | 11862/ORSE | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO - SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CHAPA METÁLICA 2 MM + PARAFUSO SEXTAVADO COM ABERTURA NAS DUAS EXTREMIDADES (CONFORME DETALHE) | UND | 21 | 46.48 | 976.08 | 0.2508%
7.4 | 04485/ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA / MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 15 CM X 15 CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES (PILARES DE MADEIRA PARA SUPORTAR A COBERTURA DO NÍVEL G1) | M | 159.88 | 158.95 | 25412.926 | 6.529%
7.5 | 00208/ORSE | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR | M2 | 522.49 | 13.6 | 7105.864 | 1.826%
7.6 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M2 | 36.9 | 67.07 | 2474.883 | 0.6359%
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 43037.9412
8.1 | 04849/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMÃOS CRUZADAS | M2 | 717.06 | 60.02 | 43037.9412
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7815.61 | 2.008%
9.1 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 6,0MM2 VERMELHO (Alimentação da subestação até o quadro da G2) | M | 130 | 8.53 | 1108.9 | 0.2849%
9.2 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 6,0MM2 AZUL CLARO (Alimentação da subestação até o quadro da G2) | M | 130 | 8.53 | 1108.9 | 0.2849%
9.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201- FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5MM2 VERMELHO - (Alimentação do quadro da G2 até os interruptores de cada pavimento) | M | 323 | 4.01 | 1295.23 | 0.3328%
9.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201- FAB. PRYSMIAN OU SIMILAR - 2,5MM2 AZUL CLARO - (Alimentação do quadro da G2 até os interruptores de cada pavimento) | M | 323 | 4.01 | 1295.23 | 0.3328%
9.5 | I - 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 8 | 9.16 | 73.28 | 0.01883%
9.6 | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 53.35 | 53.35 | 0.01371%
9.7 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DO PAV. G2) | UND | 1 | 57.29 | 57.29 | 0.01472%
9.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PARA INSTALAÇÃO DE UM EM CADA PAVIMENTO) | UND | 9 | 23.82 | 214.38 | 0.05508%
9.9 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 | 15.38 | 138.42 | 0.03556%
9.10 | I - 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M (Para suporte dos fios de 6 mm²) | UND | 3 | 105.62 | 316.86 | 0.08141%
9.11 | 12102/ORSE | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT | UND | 37 | 58.21 | 2153.77 | 0.5534%
10 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5806.19 | 1.492%
10.1 | 00031/ORSE | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 13.95 | 83.7 | 0.0215%
10.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 20.57 | 822.8 | 0.2114%
10.3 | COMPOSIÇÃO 1 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 10 | 35.6828 | 356.8278 | 0.09168%
10.4 | COMPOSIÇÃO 2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 10 | 28.044 | 280.44 | 0.07205%
10.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2.68 | 804 | 0.2066%
10.6 | 99802 | LIMPEZA GERAL | M2 | 6781.22 | 0.51 | 3458.4222 | 0.8886%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 311373.1872 | 80%
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 77843.2968 | 20%
[5 empty] | TOTAL: | 389216.484
Observações:
Preços SINAPI: Data Referência Técnica: 13/01/2023, base 12/2022
|  | Preços Orse: Data Referência Novembro/2022-1 |  | Salvador, 27 de janeiro de 2023
SOMENTE TELHADO NA ESCADA E POÇO DO ELEVADOR. USAR ALVENARIA SEM CHAPISCO E SEM REBOCO NA COBERTURA.
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO NA GARAGEM 1.
PILARES DE MADEIRA (IMUNIZADOS) PARA SUSTENTAÇÃO DO TELHADO NA GARAGEM 1 |  |  |  | Eng. Paulo Márcio de M. Brito
ALVENARIA SEM REVESTIMENTO (ULTIMA FIADA COM COBOGÓ): COMPLEMENTO DA G1, FECHAR A G2, TÉRREO E 1º PAV, SEM REVESTIMENTO |  |  |  | Coordenador de Orçamento e Planejamento
ILUMINAÇÃO COM 3 PONTOS, EM TODOS OS PAVIMENTOS |  |  |  | Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrura
JUNTA DE DILATAÇÃO EM TODOS OS PAVIMENTOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA A LAJE DE TETO DO 5º PAVIMENTO
DEVIDO A GRANDE EXTENSÃO DE FERRAGENS EXPOSTAS E O CUSTO DO TRATAMENTO, NÃO FOI CONSIDERADO PARA ESTA ETAPA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 6781.22 |  | 2026-07-28 08:30
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29.35
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.31
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.57
|  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.1
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
COMPOSIÇÃO 1
1 |  | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7347 | 20.57 | 35.6828
[6 empty] | total: | 35.6828
COMPOSIÇÃO 2
2 |  | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.57 | 14.399
| COMPOSIÇÃO | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 54.58 | 13.645
[6 empty] | total: | 28.044
COMPOSIÇÃO 3
3 |  |  | Assentamento de Portão 1,6 x 2,1, duas folhas | M3 | COEF | R$ UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.57 | 14.399
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CHI | 0.25 | 29.35 | 7.3375
[6 empty] | total: | 21.7365

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  |  |  | 6781.22 | 389216.484 |  |  | 57.3962 |  |  |  | 3 |  | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [15 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  |  |  | l.d.i.: | #REF!
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 14920.8435 | 4.792% | 3730.2109 | 18651.0544 | 100% | 18651.0544 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 30 | 182681.8128 | 46.94%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5.0206 | 0.001612% | 1.2551 | 6.2757 | 100% | 6.2757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 60 | 148244.4041 | 85.02%
4 | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E PILARES (COB, 1º,T, G1 E G2) | 99326.9425 | 31.9% | 24831.7356 | 124158.6781 | 30% | 37247.6034 | 40% | 49663.4713 | 30% | 37247.6034 |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 90 | 58290.2672 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 8680.3984 | 2.788% | 2170.0996 | 10850.498 | 100% | 10850.498 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 100%
6 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 1269.917 | 0.4078% | 317.4793 | 1587.3963 | 0% | 0 | 100% | 1587.3963 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 100%
7 | TELHADO | 67311.719 | 21.62% | 16827.9297 | 84139.6487 | 60% | 50483.7892 | 40% | 33655.8595 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 43037.9412 | 13.82% | 10759.4853 | 53797.4265 | 50% | 26898.7133 | 50% | 26898.7133 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7815.61 | 2.51% | 1953.9025 | 9769.5125 | 15% | 1465.4269 | 65% | 6350.1831 | 20% | 1953.9025 |  | 0 | 1 |  |  | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 5806.19 | 1.865% | 1451.5475 | 7257.7375 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7257.7375 |  | 0
100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 248174.5822 | 79.7% | 62043.6456 | 310218.2278 | 46.94% | 145603.3609 | 38.09% | 118155.6234 | 14.98% | 46459.2434 | 0% | 0 |  |  |  | 0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | [7 empty] | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 63198.605 | 20.3% | 15799.6513 | 78998.2563 | 46.94% | 37078.4518 | 38.09% | 30088.7807 | 14.98% | 11831.0237 | 0% | 0 |  |  |  | 100%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 63198.605 | 20.3% | 15799.6513 | 78998.2563 | 46.94% | 37078.4518 | 38.09% | 30088.7807 | 14.98% | 11831.0237 | 0% | 0 |  |  |  | 0%
| TOTAL GERAL | 311373.1872 | 100% | 77843.2968 | 389216.484 | 46.94% | 182681.8128 | 38.09% | 148244.4041 | 14.98% | 58290.2672 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 46.94% | 182681.8128 | 85.02% | 330926.2169 | 100% | 389216.484 | 100% | 389216.484
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 6781.22 |  | 389216.484 |  |  | 57.3962 |  |  |  | 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  |  | 6781.22 |  | 389216.484 |  |  | 57.3962 |  |  |  | 3

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  | 6781.22 |  | 2026-07-28 08:30
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DE 10/2020 A 09/2021)
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.96 | 0 | 3.96 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.04 | 0 | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.43 | 7.92 | 10.43 | 7.92
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 47.19 | 17.63 | 47.19 | 17.63
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.44 | 2.61 | 3.44 | 2.61
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.33 | 2.53 | 3.33 | 2.53
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.93 | 2.96 | 17.37 | 6.49
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.39 | 3.31 | 17.85 | 6.86
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.18 | 47.46 | 114.64 | 71.01

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  |  | JANEIRO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA |  |  | 6781.22 |  |  | 2026-07-28 08:30
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA POLITÉCNICA - IMP DA COBERTURA, TELHADO NA CAIXA DE ESCADA E POÇO, ALVENARIA NO 1º,TÉRREO, G1 E G2 E COB G1 |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-28 08:30
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%

## Memória de cálculo
Memória de Cálculo |  |  | Área de Impermeabilização laje do 5º pavimento (M2)
[7 empty] | Tot | [5 empty] | Comp | Larg | Tot 1 | Tot 2 | Observação:
Área Construída |  |  | Laje 5º andar | Maior | Larg | 10.55 | 699.465 |  | Desconto |  | Vazado escadas |  | 6.3 | 4.3 | 27.09 | 54.18 | Subir na altura do bloco sob os telhados do poço e escada
| Na planta |  |  |  | Comp | 66.3 | [6 empty] | 6.3 | 4.3 | 27.09
G2 | 1076.98 | m²
G1 | 1076.98 | m² |  | Menor | Larg | 4.5 | 71.775 |  |  |  | Telhados poço e esc |  | 8.25 | 0 | 0 | 0
Térreo | 771.21 | m² |  |  | Comp | 15.95 | [6 empty] | 6.05 | 0 | 0
1º | 771.21 | m²
2º | 771.21 | m² |  |  | Área parcial |  | 771.24 | m² |  |  |  |  | Área de Desconto |  |  | 54.18 | m² | Área Total |  | 717.06 | m²
3º | 771.21 | m²
4º | 771.21 | m²
5º | 771.21 | m²
Total | 6781.22 | m²
TELHADO ( M2)
| Largura | Comprimento |  | Área de telhado |  |  | Rufos em chapa de zinco (M) Larg = 25 cm, Alt = 15 cm e Embutido = 3 cm. Total largura = 43 cm | [8 empty] | Pilares de madeira 20x20 Telhado G1
Poço | 3.15 | 8.95 |  | 28.1925 | m² | [10 empty] | H | Quant | Tot
Escada | 5.15 | 7.05 |  | 36.3075 | m² | [10 empty] | 4.49 | 8 | 35.92 | m
Cobertura G1 (A) | 23.7 | 11.14 |  | 264.018 | m² |  | 23.05 | 4.5 | [5 empty] | 27.55 | m | 4.17 | 8 | 33.36 | m
Cobertura G1 (B) | 9.95 | 6.64 |  | 66.068 | m² |  | 9.35 | [6 empty] | 9.35 | m | 3.9 | 12 | 46.8 | m
Total |  |  |  | 394.586 | m² |  | Total | [6 empty] | 36.9 | m | 3.65 | 12 | 43.8 | m
[16 empty] | Total |  | 159.88 | m
ALVENARIA DE BLOCO - FECHAMENTO DOS TELHADOS (M2) | [6 empty] | Imunização de madeira
| Largura | Comprimento | Altura | Total | m² |  | Telhado | 394.586 |  | 394.586 | m²
Poço Elevador | 8.25 |  | 0.34 | 2.805 | m² |  | Pilares | 159.88 | 0.8 | 127.904 | m²
| 8.25 |  | 0.12 | 0.99 |  |  | Total |  |  | 522.49 | m²
|  | 2.45 | 0.4 | 0.98
|  | 2.45 | 0.4 | 0.98
Escada | 6.05 |  | 0.2 | 1.21 | m²
| 6.05 |  | 0.39 | 2.3595 | m²
| 6.05 |  | 0.59 | 3.5695 | m²
|  | 4.45 | 0.3 | 1.335 | m²
|  | 4.45 | 0.3 | 1.335 | m²
Total |  |  |  | 15.564 | m²
Alimentação de energia e iluminação |  |  |  |  | Unid. |  | Horiz | Vert | Pavim | Pernas |  | Total
Cabo de 6mm2 |  | subestação até o quadro da G2 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1 | 100
|  | quadro da G2 até a cobertura pela escada | [5 empty] | 30 |  | 1 | 30 | 130
Quadro |  | G2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Disjuntor 25A |  | G2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Cabo de 2,5mm2 |  | G1, G2, T e 1º |  |  |  |  | 40 |  | 4 | 1 | 160
|  | 2º ao 5º |  |  |  |  | 40 |  | 4 | 1 | 160
|  | Cobertura |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 323
Caixa 4 x 4 |  | 9 pavimentos |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 9 | 9
Interruptor simples |  | 9 pavimentos |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 9 | 9
Luminárias 1x9W |  | G1, G2, T e 1º |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 24
|  | 2º ao 5º |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 12
|  | Cobertura |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 37
FECHAMENTO DO PERÍMETRO DOS PAVIMENTOS
Pavimento | Serviço |  | Altura | Medidas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Parcial | Total | Unid | Tot. Final
G2 | Cobogó de concreto modelo veneziana |  | 0.3 | 6.55 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.78 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 2.35 | 3.95 | 5.4 | 6.8 | 6.78 | 6.5 | 7.1 |  |  |  |  | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.22 |  |  |  |  | 114.71 | 34.413 | M2 | 34.413
| Alvenaria |  | 3.39 | [15 empty] | 10.4 | 4.75 | 3.9 | [10 empty] | 19.05 | 64.5795 | M2 | 133.996
|  |  | 2.09 | [18 empty] | 10.25 | 3.3 | 6.5 | [7 empty] | 20.05 | 41.9045 | M2
|  |  | 1.35 | [21 empty] | 6.5 | 6.5 | [5 empty] | 13 | 17.55 | M2
|  |  | 0.85 | [22 empty] | 6.5 | 5.22 |  |  |  |  | 11.72 | 9.962 | M2
| Pilar 15x15 - Concreto |  | 3.26 | [18 empty] | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | 6 | 0.4401 | M3 | 0.90315
|  |  | 3.13 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0.14085 | M3
|  |  | 2.53 | [22 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 0.2277 | M3
|  |  | 2.1 | 2 | Portão | [26 empty] | 2 | 0.0945 | M3
| Pilar 15x15 - Ferragem |  | 3.26 | [18 empty] | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | 6 | 117.36 | M | 240.84
|  |  | 3.13 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 37.56 | M
|  |  | 2.53 | [22 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 60.72 | M
|  |  | 2.1 | 2 | Portão | [26 empty] | 2 | 25.2 | M
| Pilar 15x15 - Forma |  | 3.26 | [18 empty] | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | 6 | 11.736 | M2 | 24.084
|  |  | 3.13 | [21 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 3.756 | M2
|  |  | 2.53 | [22 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 6.072 | M2
|  |  | 2.1 | 2 | Portão | [26 empty] | 2 | 2.52 | M2
| Demolição de vão, 15 cm |  | 2.1 | 1.74 | [27 empty] | 1.74 | 0.5481 | M3 | 0.5481
| Inst. Portão existente |  | 2.08 | 1.74 | [27 empty] | 1.74 | 3.6192 | M2 | 3.6192
G1 | Cobogó de concreto modelo veneziana |  | 0.3 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.78 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.3 | [9 empty] | 8.8 | 5.4 | 6.54 | 6.78 | 6.5 |  |  |  |  | 93.73 | 28.119 | M2 | 110.744
|  |  | 2.5 | [14 empty] | 10.25 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | [9 empty] | 33.05 | 82.625 | M2
| Alvenaria |  | 1.5 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.78 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.3 | [18 empty] | 59.71 | 89.565 | M2 | 212.8614
|  |  | 2.23 | [10 empty] | 2.25 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | [14 empty] | 15.6 | 34.788 | M2
|  |  | 2.2 | [19 empty] | 8.8 | 5.4 | 6.54 | 6.78 | 6.5 |  |  |  |  | 34.02 | 74.844 | M2
|  |  | 1.18 | [24 empty] | 3.35 | 4.13 | 4.1 |  | 11.58 | 13.6644 | M2
| Pilar 15x15 - Concreto |  | 3.5 | [14 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 14 | 1.1025 | M3 | 1.1025
| Pilar 15x15 - Ferragem |  | 3.5 | [14 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 14 | 294 | M | 294
| Pilar 15x15 - Forma |  | 3.5 | [14 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 14 | 29.4 | M2 | 29.4
Térreo | Cobogó de concreto modelo veneziana |  | 0.3 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.79 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | [9 empty] | 5.4 | 2.79 | 6.78 | 6.5 | 3.05 |  |  |  |  | 83.84 | 25.152 | M2 | 25.152
| Alvenaria |  | 1.55 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.79 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | [9 empty] | 5.4 | 2.79 | 6.78 | 6.5 | 3.05 |  |  |  |  | 83.84 | 129.952 | M2 | 235.222
|  |  | 1.85 | [10 empty] | 2.25 | 4.45 | 4.45 | 7.1 | 6.5 | 3.05 | 4.05 | 5.4 | 2.75 | [9 empty] | 40 | 74 | M2
|  |  | 2.95 | [24 empty] | 6.3 | 4.3 |  |  | 10.6 | 31.27 | M2
| Pilar 15x15 - Concreto |  | 2.95 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 15 | 0.99562 | M3 | 0.99562
| Pilar 15x15 - Ferragem |  | 2.95 | [14 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 14 | 247.8 | M | 247.8
| Pilar 15x15 - Forma |  | 2.95 | [14 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | 14 | 24.78 | M2 | 24.78
1º Pavimento | Cobogó de concreto modelo veneziana |  | 0.3 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.79 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | [9 empty] | 5.4 | 2.79 | 6.78 | 6.5 | 3.05 |  |  |  |  | 83.84 | 25.152 | M2 | 25.152
| Alvenaria |  | 1.55 | 2.25 | 7.1 | 6.5 | 6.78 | 5.79 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | [9 empty] | 5.4 | 2.79 | 6.78 | 6.5 | 3.05 |  |  |  |  | 83.84 | 129.952 | M2 | 235.222
|  |  | 1.85 | [10 empty] | 2.25 | 4.45 | 4.45 | 7.1 | 6.5 | 3.05 | 4.05 | 5.4 | 2.75 | [9 empty] | 40 | 74 | M2
|  |  | 2.95 | [24 empty] | 6.3 | 4.3 |  |  | 10.6 | 31.27 | M2
| Pilar 15x15 - Concreto |  | 2.95 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 15 | 0.99562 | M3 | 0.99562
| Pilar 15x15 - Ferragem |  | 2.95 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 15 | 265.5 | M | 265.5
| Pilar 15x15 - Forma |  | 2.95 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 15 | 26.55 | M2 | 26.55
Diversos | Junta de dilatação |  | 8 | 10.55 | 0.1 | 0.1 | [25 empty] | 10.75 | 86 | ML | 86
| Manta de proteção da junta |  | 0.8 | 10.55 | 10.55 | [26 empty] | 21.1 | 16.88 | M2 | 16.88
| Serviços |  |  | Quant | Unid. | [5 empty] | Perímetro | [7 empty] | Total
[8 empty] | Linha de vida |  |  | 66.3 | 15 | 15 | 66.75 |  |  |  |  | 163.05 |  | ml
| Linha de Vida |  |  | 163.05 | ML
[9 empty] | Resumo das alvenarias da Cobertura | [5 empty] | 15.564 |  | m²
RESUMO | Cobogó de concreto modelo veneziana |  |  | 195.461 | M2 |  |  |  | Resumo das alvenarias dos pavimentos | [5 empty] | 817.3014 |  | m²
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 832.8654 |  | m²
| Alvenaria de bloco cerâmico |  |  | 832.8654 | M2
| Pilar 15x15 |  |  | 3.9969 | M3 | [7 empty] | 1º | T | G1 | G2 |  | Quant | Unid
[10 empty] | Resumo de Concreto |  |  | 0.90315 | 1.1025 | 0.99562 | 0.99562 |  | 3.9969 | M3
| Demolição de vão, 15 cm |  |  | 0.5481 | M3
| Inst. Portão existente |  |  | 3.6192 | M2 |  |  |  |  | Resumo de Forma |  |  | 24.084 | 29.4 | 24.78 | 26.55 |  | 104.814 | M2
| Junta de dilatação |  |  | 86 | ML | [14 empty] | Peso de 6,3 mm |  | Peso total em kg
[10 empty] | Resumo de Ferragem |  |  | 240.84 | 294 | 247.8 | 265.5 |  | 1048.14 | M | 0.25 | Kg/m | 262.035 | Kg
| Manta de proteção da junta |  |  | 16.88 | M2
| Impermeabilização da cobertura com duas três demãos de tinta líquida |  |  |  | M2
717.06
| Pilares de madeira 20x20 Telhado G1 |  |  | 159.88 | ML
| Rufos em chapa de zinco |  |  | 36.9 | ML
| Telhado ondulado fibrocimento 6 mm |  |  | 394.586 | M2
| Imunização de madeira de pilar e telhado |  |  | 522.49 | M2
| Concreto para pilaretes |  |  | 3.9969 | M3
| Ferragem para pilaretes |  |  | 262.035 | Kg
| Forma para pilaretes |  |  | 104.814 | M2
Escovar ferragem exposta
Pintura de ferro com zarcão