## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 04:56
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  |  | 213
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 | 16.10.2023/ORSE SETEMBRO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10932.41 | 2.205%
1.1 | SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 24 | 256.28 | 6150.72 | 1.241%
1.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 21.47 | 1030.56 | 0.2079%
1.3 | ORSE | 09416 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1604.75 | 1604.75 | 0.3237%
1.4 | ORSE | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 357.73 | 2146.38 | 0.433%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 60733.185 | 12.25%
2.1 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA) | MÊS | 3 | 9899.655 | 29698.965 | 5.991%
2.2 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - (PARA ALMOXARIFADO) | MÊS | 3 | 1250 | 3750 | 0.7564%
2.3 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNA | MÊS | 3 | 1600 | 4800 | 0.9682%
2.4 | DNIT |  | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3 | 262.64 | 787.92 | 0.1589%
2.5 | ORSE | 9731 | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX | MÊS | 3 | 785.96 | 2357.88 | 0.4756%
2.6 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 6446.14 | 19338.42 | 3.901%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 10902.0818 | 2.199%
|  |  | 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0%
3.1 | ORSE | 12 | DEMOLIÇÃO DE FORRO | M2 | 163.16 | 7.46 | 1217.1736 | 0.2455%
3.2 | ORSE | 8038 | RETIRADA DE COBOGÓS, COM APROVEITAMENTO | M3 | 1.152 | 36.28 | 41.7946 | 0.008431%
3.3 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 1 | 1478 | 1478 | 0.2981%
3.4 | ORSE | 23 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 59.52 | 15.37 | 914.8224 | 0.1845%
|  |  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | ORSE | 8038 | RETIRADA DE COBOGÓS, COM APROVEITAMENTO | M3 | 1.44 | 36.28 | 52.2432 | 0.01054%
3.6 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 1 | 1478 | 1478 | 0.2981%
3.7 | ORSE | 23 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 20 | 15.37 | 307.4 | 0.06201%
BOTA-FORA DE MATERIAL
3.9 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 1.2 | 1466.54 | 1759.848 | 0.355%
3.10 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 60 | 9.88 | 592.8 | 0.1196%
3.11 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 1200 | 2.55 | 3060 | 0.6172%
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 49174.1906 | 9.919%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 1.7136 | 123.17 | 211.0641 | 0.04257%
4.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 3.4272 | 7.73 | 26.4923 | 0.005344%
4.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | M2 | 3.4272 | 46.12 | 158.0625 | 0.03188%
4.4 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | M2 | 59.5584 | 148.11 | 8821.1946 | 1.779%
4.5 | SINAPI | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 | M2 | 32.3488 | 179.15 | 5795.2875 | 1.169%
4.6 | COTAÇÃO |  | MANTA LÃ DE PET PARA DRYWALL IE50 TRISOFT 50 X 1200 X 12500MM | M2 | 30.272 | 10.7173 | 324.4351 | 0.06544%
4.7 | SINAPI | 34360 | PERFIL DE ALUMÍNIO 4X2" | KG | 96.8 | 61.9 | 5991.92 | 1.209%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.8 | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 1.9856 | 123.17 | 244.5664 | 0.04933%
4.9 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 3.9712 | 7.73 | 30.6974 | 0.006192%
4.10 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | M2 | 3.9712 | 46.12 | 183.1517 | 0.03694%
4.11 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | M2 | 93.8448 | 148.11 | 13899.3533 | 2.804%
4.12 | SINAPI | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 | M2 | 36.0248 | 179.15 | 6453.8429 | 1.302%
4.13 | COTAÇÃO |  | MANTA LÃ DE PET PARA DRYWALL IE50 TRISOFT 50 X 1200 X 12500MM | M2 | 33.712 | 10.7173 | 361.3027 | 0.07288%
4.14 | SINAPI | 34360 | PERFIL DE ALUMÍNIO 4X2" | KG | 107.8 | 61.9 | 6672.82 | 1.346%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 12355.2828 | 2.492%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | ORSE | 5022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 271.98 | 10 | 2719.8 | 0.5486%
5.2 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 50.05 | 60.84 | 3045.042 | 0.6142%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
5.3 | ORSE | 5022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 271.98 | 10 | 2719.8 | 0.5486%
5.4 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 63.62 | 60.84 | 3870.6408 | 0.7808%
6 |  |  | FORRO |  |  |  | 69110.628 | 13.94%
|  |  | 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0%
6.1 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 | 46.1 | 241.6523 | 11140.1711 | 2.247%
6.2 | FDE | 10.01.075 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,70 | M2 | 142.99 | 119.43 | 17077.2957 | 3.445%
6.3 | ORSE | 7702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 | 44.93 | 81.09 | 3643.3737 | 0.7349%
6.4 | SETOP | 48211 | FORRO EM CHAPA DE GESSO RESISTÊNTE A UMIDADE | M2 | 16.686 | 101.75 | 1697.8005 | 0.3425%
6.5 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 61.616 | 4.01 | 247.0802 | 0.04984%
6.6 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 61.616 | 17.08 | 1052.4013 | 0.2123%
6.7 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 61.616 | 12.02 | 740.6243 | 0.1494%
|  |  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
6.8 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 | 30.47 | 241.6523 | 7363.1456 | 1.485%
6.9 | FDE | 10.01.075 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,70 | M2 | 142.99 | 119.43 | 17077.2957 | 3.445%
6.10 | ORSE | 7702 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 | 59.73 | 81.09 | 4843.5057 | 0.977%
6.11 | SETOP | 48211 | FORRO EM CHAPA DE GESSO RESISTÊNTE A UMIDADE | M2 | 16.686 | 101.75 | 1697.8005 | 0.3425%
6.12 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 76.416 | 4.01 | 306.4282 | 0.06181%
6.13 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 76.416 | 17.08 | 1305.1853 | 0.2633%
6.14 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 76.416 | 12.02 | 918.5203 | 0.1853%
7 |  |  | PINTURA |  |  |  | 22427.8761 | 4.524%
7.1 | ORSE | 7725 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMNETO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 488.2064 | 6.6 | 3222.1622 | 0.65%
7.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 488.2064 | 4.01 | 1957.7077 | 0.3949%
7.3 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 488.2064 | 17.08 | 8338.5653 | 1.682%
7.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 488.2064 | 12.02 | 5868.2409 | 1.184%
|  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0%
7.5 | ORSE | 4408 | LAVAGEM COM VINAGRE DE ÁLCOOL | M2 | 30 | 4.59 | 137.7 | 0.02778%
7.6 | ORSE | 4513 | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 30 | 16.34 | 490.2 | 0.09888%
7.7 | ORSE | 2336 | LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA | M2 | 90 | 10.6 | 954 | 0.1924%
7.8 | ORSE | 2450 | LIMPEZA MANUAL | M2 | 30 | 2.28 | 68.4 | 0.0138%
7.9 | ORSE | 4513 | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 30 | 16.34 | 490.2 | 0.09888%
7.10 | COTAÇÃO |  | MATA-MOFO - 3,6L - IBRATIM OU SIMILAR | GALÃO | 1 | 70 | 70 | 0.01412%
7.11 | SINAPI | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 30 | 27.69 | 830.7 | 0.1676%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 36306.9719 | 7.324%
PRIMEIRO PAVIMENTO
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | ORSE | 3764 | P01VA - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 1 | 1186.29 | 1186.29 | 0.2393%
8.2 | ORSE | 1816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.18 | 180 | 32.4 | 0.006535%
8.3 | COTAÇÃO |  | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 500X400MM | UND | 1 | 588.63 | 588.63 | 0.1187%
8.4 | SINAPI | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.02 | 8.47 | 8.6394 | 0.001743%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
8.5 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 (1,15X0,40M) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - EL.05 | UND | 9 | 905.9843 | 8153.8583 | 1.645%
8.6 | COTAÇÃO |  | J-02a - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,26X1,55M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3789.75 | 3789.75 | 0.7644%
8.7 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 6.624 | 454.54 | 3010.873 | 0.6073%
8.8 | ORSE | 8228 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.975 | 254.13 | 247.7767 | 0.04998%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
8.9 | ORSE | 3764 | P01VB - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 1 | 1186.29 | 1186.29 | 0.2393%
8.10 | ORSE | 1816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.18 | 180 | 32.4 | 0.006535%
8.11 | COTAÇÃO |  | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 300X100MM | UND | 1 | 169.51 | 169.51 | 0.03419%
8.12 | ORSE | 3764 | P01VC - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 1 | 1186.29 | 1186.29 | 0.2393%
8.13 | ORSE | 1816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.18 | 180 | 32.4 | 0.006535%
8.14 | SINAPI | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 2.04 | 8.47 | 17.2788 | 0.003485%
|  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
8.15 | COTAÇÃO |  | J-02b - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,26X1,90M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 4645.5 | 4645.5 | 0.9371%
8.16 | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 (1,15X0,40M) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - EL.05 | UND | 3 | 905.9843 | 2717.9528
8.17 | COTAÇÃO |  | J01a - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,15X0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 345 | 2070 | 0.4175%
8.18 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 9.384 | 454.54 | 4265.4034 | 0.8604%
8.19 | ORSE | S08228 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.975 | 254.13 | 247.7767 | 0.04998%
8.20 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 (1,15x0,40) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - EL.05 | UND | 3 | 905.9843 | 2717.9528 | 0.5482%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 55166.532 | 11.13%
|  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | ORSE | 7327 MOD | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 28 | 150.36 | 4210.08 | 0.8492%
9.2 | SINAPI | 100903 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 56 | 28.32 | 1585.92 | 0.3199%
9.3 | ORSE | 625 | REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 12 | 81.98 | 983.76 | 0.1984%
9.4 | ORSE | 8013 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS. REF.: EF06-E126. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | UND | 1 | 116.23 | 116.23 | 0.02345%
9.5 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 16 | 159.34 | 2549.44 | 0.5143%
9.6 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 10.88 | 489.6 | 0.09876%
9.7 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 45 | 17.35 | 780.75 | 0.1575%
9.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 3.99 | 4987.5 | 1.006%
9.9 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 116.12 | 116.12 | 0.02342%
9.10 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 110.51 | 110.51 | 0.02229%
9.11 | ORSE | 11751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) | UND | 2 | 88 | 176 | 0.0355%
9.12 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO | UND | 7 | 25.97 | 181.79 | 0.03667%
9.13 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") | UND | 3 | 13.39 | 40.17 | 0.008103%
9.14 | ORSE | 12578 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 10.9 | 10.9 | 0.002199%
|  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
9.15 | ORSE | 7327 MOD | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 29 | 150.36 | 4360.44 | 0.8796%
9.16 | SINAPI | 100903 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 58 | 28.32 | 1642.56 | 0.3313%
9.17 | ORSE | 625 | REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 12 | 81.98 | 983.76 | 0.1984%
9.18 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 2 | 110.51 | 221.02 | 0.04458%
9.19 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 121.73 | 121.73 | 0.02455%
9.20 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 10.88 | 761.6 | 0.1536%
9.21 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 70 | 17.35 | 1214.5 | 0.245%
9.22 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO | UND | 13 | 25.97 | 337.61 | 0.0681%
9.23 | COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 24 | 159.34 | 3824.16 | 0.7714%
9.24 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 3.99 | 1995 | 0.4024%
9.25 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") | UND | 3 | 13.39 | 40.17 | 0.008103%
9.26 | ORSE | 11751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) | UND | 2 | 88 | 176 | 0.0355%
9.27 | ORSE | 12578 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO; | UND | 2 | 10.9 | 21.8 | 0.004397%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.28 | SINAPI | 39332 | CAIXA CONDULETE PVC | UND | 56 | 10.75 | 602 | 0.1214%
9.29 | COTAÇÃO |  | ADAPTADOR CONDULETE TOP | UND | 56 | 1.48 | 82.88 | 0.01672%
9.30 | COTAÇÃO |  | LUVA CONDULETE TOP | UND | 47 |  | 0 | 0%
9.31 | SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO | UND | 138 | 0.73 | 100.74 | 0.02032%
9.32 | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 18 | 0.61 | 10.98 | 0.002215%
9.33 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 162 | 0.2 | 32.4 | 0.006535%
9.34 | COMPESA 40432 |  | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE | UND | 18 | 2.77 | 49.86 | 0.01006%
9.35 | ORSE | 6905 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL | UND | 48 | 0.63 | 30.24 | 0.0061%
9.36 | ORSE | 6555 | PORCA SEXTAVADA 1/4 | UND | 72 | 0.35 | 25.2 | 0.005083%
9.37 | SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 54 | 4.12 | 222.48 | 0.04488%
9.38 | SINAPI | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 626.9 | 1.96 | 1228.724 | 0.2478%
9.39 | SINAPI | 39352 | TAMPA PVC CONDULETE TOP | UND | 4 | 2.89 | 11.56 | 0.002332%
9.40 | SINAPI | 38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UND | 4 | 14.53 | 58.12 | 0.01172%
9.41 | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A | UND | 2 | 8.71 | 17.42 | 0.003514%
9.42 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA PVC CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 162 | 3.91 | 633.42 | 0.1278%
9.43 | SINAPI | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 187.2 | 13.14 | 2459.808 | 0.4962%
9.44 | SINAPI | 39352 | TAMPA PVC CONDULETE TOP TOMADA | UND | 42 | 1.03 | 43.26 | 0.008726%
9.45 | SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 42 | 8.16 | 342.72 | 0.06913%
9.46 | ORSE | 4887 | PLUG PARA TOMADA TIPO MACHO 2P+T | UND | 42 | 2.6 | 109.2 | 0.02203%
9.47 | ORSE | 3804 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 80 | 4.99 | 399.2 | 0.08052%
9.50 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 30.96 | 6811.2 | 1.374%
9.51 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 22.4 | 9856 | 1.988%
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 33392.189 | 6.736%
10.1 | COMPOSIÇÃO |  | REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE | M | 60 | 138.6729 | 8320.374 | 1.678%
10.2 | SINAPI | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H | UND | 4 | 5174.99 | 20699.96 | 4.175%
10.3 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 55 | 32.47 | 1785.85 | 0.3602%
10.4 | SINAPI | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 10 | 16.01 | 160.1 | 0.03229%
10.5 | SINAPI | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UND | 2 | 184.3 | 368.6 | 0.07435%
10.6 | ORSE | 1583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UND | 2 | 21.47 | 42.94 | 0.008662%
10.7 | ORSE | 1084 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM | UND | 2 | 19.61 | 39.22 | 0.007911%
10.8 | ORSE | 1169 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM | UND | 2 | 12.54 | 25.08 | 0.005059%
10.9 | SINAPI | 90447 | RASGO DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO | M | 12.5 | 8.73 | 109.125 | 0.02201%
10.10 | ORSE | 11148 | KIT DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT OU SIMILAR | UND | 4 | 271.11 | 1084.44 | 0.2187%
10.11 | ORSE | 12181 | DUTO FLEXÍVEL 150MM | M | 20 | 27.75 | 555 | 0.112%
10.12 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO | M | 12.5 | 16.12 | 201.5 | 0.04065%
11 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 19991.393 | 4.033%
11.1 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 1181.39 | 2362.78 | 0.4766%
11.2 | ORSE | 11242 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UND | 38 | 6.74 | 256.12 | 0.05166%
11.3 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 29.5054 | 885.1608 | 0.1785%
11.4 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75 | 34.7026 | 2602.692 | 0.525%
11.5 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 8.73 | 34.92 | 0.007044%
11.6 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 4 | 16.12 | 64.48 | 0.01301%
11.7 | ORSE | 10268 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M | UND | 76 | 35.82 | 2722.32 | 0.5491%
11.8 | ORSE | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 675 | 11.95 | 8066.25 | 1.627%
11.9 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 89.2142 | 981.3566 | 0.198%
11.10 | COMPOSIÇÃO |  | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 63.6342 | 954.5136 | 0.1925%
11.11 | ORSE | 7139 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA DATASHOW, COMPOSTO POR UMA TOMADA FÊMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN, INSTALADO EM CAIXA 4"x2" | UND | 2 | 327.86 | 655.72 | 0.1323%
11.12 | ORSE | 693 | TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPECÍFICA PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS, INSTALADA EM CAIXA DE PVC DE 10x5x5cm NO TETO ACABADO. FAB.: LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 170.48 | 170.48 | 0.03439%
11.13 | ORSE | 3875 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO | UND | 60 | 0.6 | 36 | 0.007262%
11.14 | SINAPI | 100556 | CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 39.72 | 198.6 | 0.04006%
12 |  |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 9091.0436 | 1.834%
12.1 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 29.5054 | 442.5804 | 0.08927%
12.2 | ORSE | 11752 | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | M | 10 | 11.55 | 115.5 | 0.0233%
12.3 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15 | 10.7 | 160.5 | 0.03237%
12.4 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 87.2542 | 436.2712 | 0.088%
12.5 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 47.648 | 47.648 | 0.009611%
12.6 | COMPOSIÇÃO |  | CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 59.008 | 59.008 | 0.0119%
12.7 | COMPOSIÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM ANGULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. | UND | 2 | 3914.768 | 7829.536 | 1.579%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 7019.4968 | 1.416%
13.1 | ORSE | 31 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 14.94 | 89.64 | 0.01808%
13.2 | SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST | CHP | 16 | 256.28 | 4100.48 | 0.8271%
13.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 21.47 | 687.04 | 0.1386%
13.4 | ORSE | 2450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 543.96 | 2.28 | 1240.2288 | 0.2502%
13.5 | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.2 | 1466.54 | 293.308 | 0.05916%
13.6 | ORSE | 2509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10 | 9.88 | 98.8 | 0.01993%
13.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 200 | 2.55 | 510 | 0.1029%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 396603.2806 | 80% | 396603.2806
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 99150.8202 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 495754.1008 | 100%
Observações: | [5 empty] | Salvador, 09 de novembro de 2023
Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 16/10/2023
|  |  | Preços Orse: Data Referência SETEMBRO/2023 |  |  | Eng. Civil Inácio Alves

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 04:56
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.3 |  |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 30.96 | 619.2
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 21.47 | 858.8
[6 empty] | total: | 1478
FORRO
6.1 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | SERIT | FORRO LUCIDA LAY-IN 1250X625X15MM (10 PCS) – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 1.02 | 179.9974 | 183.5974
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.23 | 10.8151
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 21.9 | 8.103
| INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA | M | 3.851 | 6.48 | 24.9545
| INSUMO | 39430 | PENDURAL | UND | 1.3265 | 2.44 | 3.2367
| INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORÇADA | M | 1.4395 | 3.12 | 4.4912
| INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE | KG | 0.52 | 3.9 | 2.028
| INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL | UND | 10 | 0.28 | 2.8
| INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO | CENTO | 0.0132 | 31.56 | 0.41659
| INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO | KG | 0.0426 | 28.4 | 1.2098
[6 empty] | total: | 241.6523
6.3 |  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | SEKODISTRIBUIDORA | FORRO MINERAL OWA CONSTELLATION NRC 0,70 OU SIMILAR | M2 | 1.02 | 221.7011 | 226.1351
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.23 | 10.8151
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 21.9 | 8.103
| INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA | M | 3.851 | 6.48 | 24.9545
| INSUMO | 39430 | PENDURAL | UND | 1.3265 | 2.44 | 3.2367
| INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORÇADA | M | 1.4395 | 3.12 | 4.4912
| INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE | KG | 0.52 | 3.9 | 2.028
| INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL | UND | 10 | 0.28 | 2.8
| INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO | CENTO | 0.0132 | 31.56 | 0.41659
| INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO | KG | 0.0426 | 28.4 | 1.2098
[6 empty] | total: | 284.1901
ESQUADRIAS
8.5 |  |  | ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.05) | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | JANELA EM ALUMÍNIO, LINHA GOLD OU SIMILAR, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 1.05 | 750 | 787.5
| INSUMO | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1.05 | 1000.58 | 1050.609
| INSUMO | S11922 | FITA ADESIVA 3M OU SIMILAR ROLO COM 20 M | UND | 0.2 | 15.21 | 3.042
| INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 0.2 | 21.1 | 4.22
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.23 | 58.46
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.9 | 65.7
[6 empty] | total: | 1969.531
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.5 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.4 | 22.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.96 | 30.96
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 38102 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 8.16 | 16.32
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 3 | 8.12 | 24.36
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 6 | 0.2 | 1.2
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 3 | 13.14 | 39.42
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 8.94 | 8.94
| INSUMO | 39352 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.11 | 3.11
[6 empty] | total: | 159.34
9.9 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.4 | 22.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.96 | 30.96
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 2 | 5.61 | 11.22
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.89 | 2.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 13.14 | 26.28
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 8.94 | 8.94
[6 empty] | total: | 116.12
9.10 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.4 | 22.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.96 | 30.96
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 1 | 5.61 | 5.61
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.89 | 2.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 13.14 | 26.28
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 8.94 | 8.94
[6 empty] | total: | 110.51
9.19 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.4 | 22.4
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.96 | 30.96
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 3 | 5.61 | 16.83
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.89 | 2.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 13.14 | 26.28
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 8.94 | 8.94
[6 empty] | total: | 121.73
11.3 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22.4 | 4.9504
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 30.96 | 6.8422
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 3.91 | 3.91
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 13.14 | 13.4028
[6 empty] | total: | 29.5054
11.4 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22.4 | 4.9504
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 30.96 | 6.8422
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 3.91 | 3.91
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 19.08 | 18.6
[6 empty] | total: | 34.7026
11.9 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL | 152
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 39601 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 2 | 25.58 | 51.16
| INSUMO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | total: | 89.2142
11.10 | INEL | 91873 | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | 39601 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 1 | 25.58 | 25.58
| INSUMO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | total: | 63.6342
12.4 | INEL | 91873 | CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22.4 | 9.1616
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 30.96 | 12.6626
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 10.75 | 10.75
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.48 | 1.48
| INSUMO | S10243 | CONECTOR XLR | UND | 1 | 15 | 15
| COTAÇÃO | S13768 | CONECTOR P10 | UND | 1 | 37.8 | 37.8
[6 empty] | total: | 87.2542
12.6 |  | BASE 07746/ORSE | CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 445 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 43 | 43
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.96 | 9.288
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.4 | 6.72
[6 empty] | TOTAL | 59.008
12.7 |  | BASE 09047/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM ANGULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | CAIXA LEACS VERTICAL LINE PASSIVA L6 PRETA 350W RMS | UND | 1 | 3898.76 | 3898.76
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.96 | 9.288
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.4 | 6.72
[6 empty] | TOTAL | 3914.768
12.5 |  | BASE 07746/ORSE | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UND | 1 | 31.64 | 31.64
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.96 | 9.288
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.4 | 6.72
[6 empty] | TOTAL | 47.648
CLIMATIZAÇÃO
10.1 |  | 89865 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.05 | 17.88 | 18.774
| INSUMO | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.05 | 46.39 | 48.7095
| INSUMO | 2643 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | UND | 0.12 | 6.07 | 0.7284
| INSUMO | S03283 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 1.05 | 6.9 | 7.245
| INSUMO | S04676 | FITA EM AÇO 1/2"FUSIMEC OU SIMILAR | M | 3 | 1.99 | 5.97
| INSUMO | S04683 | PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8'' X 1 1/2'' | UND | 2 | 0.86 | 1.72
| INSUMO | S05005 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4'' | UND | 2 | 0.05 | 0.1
| INSUMO | S05008 | CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28X25MM | M | 2.1 | 2.26 | 4.746
| INSUMO | 04376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UND | 2 | 0.19 | 0.38
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.47 | 21.47
| COMPOSIÇÃO | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.83 | 28.83
[6 empty] | total: | 138.6729

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [5 empty] | 720
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 495754.1008 |  |  | 2327.484 |  |  | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | l.d.i.: | #REF!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO | 10932.41 | 2.757% | 2733.1025 | 13665.5125 | 100% | 13665.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 148211.9358 | 29.9%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 10902.0818 | 2.749% | 2725.5204 | 13627.6022 | 100% | 13627.6022 |  | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 200442.0621 | 70.33%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 49174.1906 | 12.4% | 12293.5476 | 61467.7382 | 60% | 36880.6429 | 40% | 24587.0953 |  | 0 |  | 100% | 90 | 147100.1028 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 12355.2828 | 3.115% | 3088.8207 | 15444.1035 | 20% | 3088.8207 | 80% | 12355.2828 | 0% | 0 |  | 100%
6 | FORRO | 69110.628 | 17.43% | 17277.657 | 86388.285 | 20% | 17277.657 | 50% | 43194.1425 | 30% | 25916.4855 |  | 100%
7 | PINTURA | 22427.8761 | 5.655% | 5606.969 | 28034.8452 |  | 0 | 20% | 5606.969 | 80% | 22427.8761 |  | 100%
8 | ESQUADRIAS | 36306.9719 | 9.154% | 9076.743 | 45383.7149 | 30% | 13615.1145 | 60% | 27230.2289 | 10% | 4538.3715 |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55166.532 | 13.91% | 13791.633 | 68958.165 | 30% | 20687.4495 | 40% | 27583.266 | 30% | 20687.4495 |  | 100%
10 | CLIMATIZAÇÃO | 33392.189 | 8.42% | 8348.0472 | 41740.2363 | 10% | 4174.0236 | 40% | 16696.0945 | 50% | 20870.1181 |  | 100%
11 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 19991.393 | 5.041% | 4997.8483 | 24989.2413 | 10% | 2498.9241 | 50% | 12494.6207 | 40% | 9995.6965 |  | 100%
12 | SONORIZAÇÃO | 9091.0436 | 2.292% | 2272.7609 | 11363.8045 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11363.8045 |  | 100%
13 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 7019.4968 | 1.77% | 1754.8742 | 8774.371 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 8774.371 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 335870.0956 | 84.69% | 83967.5239 | 419837.6195 | 29.9% | 125515.747 | 40.43% | 169747.6997 | 29.67% | 124574.1728 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 60733.185 | 15.31% | 15183.2962 | 75916.4812 | 29.9% | 22696.1887 | 40.43% | 30694.3624 | 29.67% | 22525.9301 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 60733.185 | 15.31% | 15183.2962 | 75916.4812 | 29.9% | 22696.1887 | 40.43% | 30694.3624 | 29.67% | 22525.9301 |  | 100%
| TOTAL GERAL | 396603.2806 | 100% | 99150.8202 | 495754.1008 | 29.9% | 148211.9358 | 40.43% | 200442.0621 | 29.67% | 147100.1028
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 29.9% | 148211.9358 | 70.33% | 348653.9979 | 100% | 495754.1008 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 495754.1008 |  |  | 2327.484
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 495754.1008 |  |  | 2327.484

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 213
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | NOVEMBRO/2023
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  | NOVEMBRO/2023
Endereço: |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  | 213
Janeiro/2020 a Setembro/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.96 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.88 | 0.67 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 10.9 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.03 | 0 | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 9.21 | 7.04 | 10.43 | 7.92
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL |  | 45.9 | 16.77 | 47.19 | 17.63
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.4 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 4.25 | 3.25 | 3.44 | 2.61
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 3.72 | 2.85 | 3.33 | 2.53
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.45 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL |  | 13.95 | 10.68 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.71 | 2.82 | 17.37 | 6.49
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL |  | 8.16 | 3.17 | 17.85 | 6.86
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.81 | 47.42 | 114.64 | 71.01

## QUANTITATIVO
ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31 04:56
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | FORRO |  |  | PAREDE |  | RODAPÉ | ESQUADRIAS | [6 empty] | PÉ DIREITO
AMBIENTE | ÁREA | PERIMÉTRO | BORDA INSTALADA | PERFIL CANALETA + PENDURAL | DIVISÓRIA EM DRYWALL | PERFIL PARA DIVISÓRIA | COBOGÓ | FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL | FORRO EM GESSO ACARTONADO | FORRO EM CHAPA RU | PINTURA ARÍLICA BRANCO GELO | PAREDE ISOLANTE COM LÃ DE PET | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PORTA EM MADEIRA COMPENSDA 0,80X2,10 EM CEDRO REVESTIDA EM LAMINADO COM VISOR + GRELHA (500X400) | PORTA EM MADEIRA COMPENSDA 0,80X2,10 EM CEDRO REVESTIDA EM LAMINADO COM VISOR + GRELHA (300X100) | PORTA EM MADEIRA COMPENSDA 0,80X2,10 EM CEDRO REVESTIDA EM LAMINADO COM VISOR | JANELA MAXIMAR ISOLANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LAMINADO, 8 MM - CEBRACE +SILICONE NO PERÍMETRO. DIM.: 1,15X0,40M | JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DIM.: 1,15X0,40M | JANELA MAXIMAR DUPLO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE. DIM.: 3,26X1,90M | JANELA MAXIMAR DUPLO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE. DIM.: 3,26X1,55M | 1° PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
1° PAVIMENTO |  |  | 1° PAVIMENTO |  |  |  |  | 1° PAVIMENTO |  |  | 1° PAVIMENTO |  | 1° PAVIMENTO | 1° PAVIMENTO | [6 empty] | 3.52 | 3.92
LABORATÓRIO 03 | 55.94 | 35.2 |  |  | 59.5232 |  | 1.152 | 46.09 | 8.51 |  | 111.757 | 8.6 | 34.4 | 1 |  |  | 9 |  |  | 1
HALL/ CIRCULAÇÃO 01 | 213.51 | 80.87 | 15.56 | 147.6 |  |  |  | 161.44 | 52.07 | 15.56 | 226.3216 |  | 62.63
TOTAL | 269.45 | 116.07 | 15.56 | 147.6 | 59.5232 | 0 | 1.152 | 207.53 | 60.58 | 15.56 | 338.0786 | 8.6 | 97.03 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
2° PAVIMENTO |  |  | 2° PAVIMENTO |  |  |  |  | 2° PAVIMENTO |  |  | 2° PAVIMENTO |  | 2° PAVIMENTO | 2° PAVIMENTO
SALA DE EDIÇÃO 02 | 38.67 | 23.53 |  |  |  |  | 1.44 | 30.47 | 8.82 |  | 81.6116 | 8.6 | 22.73 |  | 1 |  | 3 |  | 1
DEPÓSITO 03 | 14.48 | 18.72 | [6 empty] | 14.48 |  | 68.8024 |  | 17.92 |  |  | 1 |  | 6
HALL/ CIRCULAÇÃO 02 | 213.51 | 80.95 | [5 empty] | 129.15 | 58.92 |  | 277.4222
TOTAL | 266.66 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 159.62 | 82.22 | 0 | 427.8362 | 8.6 | 40.65 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0
503.7438